2026“天府百姓大舞台”川西北生态示范区

片区汇演活动实施方案

为奋力抓好四川省“十五五”规划纲要的贯彻落实，进一步建强城乡群众文化阵地、壮大群众文化活动队伍、激发创作群众文化精品活力，促进城乡文化融合发展，九寨沟县坚持“以文化人、以文惠民、以文塑旅、以旅彰文”，创新推进文化惠民工程建设，创作一批有特色、有影响力的群众文化节目，推动群众广泛参与，丰富群众文化生活，培树群众文化活动品牌，拟于2026年9月承办2026“天府百姓大舞台”川西北生态示范区片区汇演活动，系统推动公共文化服务提质增效，促进优质文化资源精准高效直达基层，满足各族群众日益增长的精神文化需求。为确保汇演活动顺利开展，特制定活动实施方案。

一、活动主题

百姓舞台·四季欢歌

二、活动背景

以《“天府百姓大舞台”汇演活动三年工作方案（2024—2026年）》为指导，九寨沟县立足于得天独厚的生态资源禀赋、多元民族交融共生的地方特色以及民俗文化资源富集、群文新创精品迭出、基层文化阵地日益完善、常态化群众文艺团队充足等优势资源和基础，紧扣文化惠民、品牌提质、文旅融合三大核心导向，在省、州文旅部门的关心支持下，通过跨区域统筹、精心筹备，高质量、高标准举办2026四川省“天府百姓大舞台”川西北生态示范区片区汇演活动。

活动时间

（一）集中汇演：2026年9月15日；

（二）节目创编和乡村自演：2026年9月—12月底。

四、活动地点
（一）集中汇演：九寨沟县新区文化艺术中心广场；

（二）节目创编和乡村自演：县域内乡（镇）、村（社区）群众文化阵地或人群聚集区常态化举办。

五、活动组织

主办单位：四川省文化和旅游厅

阿坝州人民政府

承办单位：四川省文化馆

阿坝州文化广播电视和旅游局

九寨沟县人民政府
协办单位：阿坝州文化馆

九寨沟县文化广播电视体育和旅游局

九寨沟县文化馆

支持单位：甘孜州文化广播电视体育和旅游局

理塘县文化广播电视和旅游局

平武县文化广播电视和旅游局

松潘县文化广播电视体育和旅游局

汶川县文化广播电视体育和旅游局

六、活动内容

总体活动构架：“1+24”
“1”即：举办1场2026“天府百姓大舞台”川西北生态示范区片区集中汇演（含九寨沟县内实地考察、松潘县巡回展演）；

“24”即：开展2026“天府百姓大舞台”县域内乡村自演不少于24场。

（一）2026“天府百姓大舞台”川西北生态示范区片区集中汇演

1.内容：选拔一批群众自编自导自演、特色主题鲜明、乡土气息浓厚、文化韵味浓郁的精品文艺节目，联同川西北生态示范区片区有关单位选送的特色文艺作品开展集中汇演；

2.群众演员规模：640人，其中：九寨本地群众演员524人、外地群众演员108人（绵阳市平武县，甘孜州理塘县，阿坝州松潘县、汶川县）；现场观众不少于3000人；

3.时长：100分钟；

4.节目内容：

第一篇章  藏乡烟火・人文初见（时长：25分钟）

（1）群舞《俄卓》（九寨沟县文化广播电视体育和旅游局选送）；

（2）歌曲《南坪谣》（九寨沟县文化馆选送）；

（3）大型群舞《童话乐园》（九寨沟县文化馆选送）；

（4）舞蹈《说唱九寨》（九寨沟县文化馆选送）；

第二篇章  文化传承·非遗流芳（时长：23分钟）

（5）多声部演唱《云岭羌音》（松潘县选送）；  

（6）《骏驰九寨·赛马欢歌》（九寨沟县文化馆选送）；

（7）舞蹈《禹》（汶川县选送）；

（8）南坪曲子弹唱《采花》（九寨沟县文化广播电视体育和旅游局选送）；

（9）龙头琴弹唱《九寨弦韵》（九寨沟县文化广播电视体育和旅游局选送）；

第三篇章  民族相融·多元共舞（时长：22分钟）

（10）女子群舞《水韵九寨》（九寨沟县文化馆选送）；

（11）羌族歌伴舞《云・盼》（九寨沟县文化馆选送）；

（12）舞蹈《马背红》（理塘县选送）；

（13）舞蹈《白羽毛的述说》（平武县文化馆选送）；

第四篇章  锦绣天府・共赴新程（时长：30分钟）

（14）《三句半》（九寨沟县文化广播电视体育和旅游局选送）；

（15）民族健身操《尓玛律动》（九寨沟县文化馆选送）；

（16）松潘花灯（松潘县文化馆选送）；

（17）全体演员谢幕大联欢（薪火共舞）（九寨沟县文化馆及全体演员）。

5.拟邀请嘉宾（以实际应邀参加人数为准）：

（1）省文化和旅游厅领导及相关处室负责同志；

（2）省文化馆负责同志及相关专家；

（3）阿坝州人民政府领导；

（4）甘孜州人民政府领导

（5）阿坝州文广旅局、甘孜州文广旅局领导及相关科室负责同志；

（6）阿坝州文化馆负责同志及相关专家；

（7）理塘县、平武县、松潘县、汶川县相关负责同志；

（8）理塘县文广旅局、平武县文广旅局、松潘县文广体旅局、汶川县文广体旅局相关负责同志。

（二）2026“天府百姓大舞台”川西北生态示范区片区巡回展演；

1.内容：九寨沟县和川西北片区选送特色精品文艺节目；

2.规模：演员约200人，现场观众不少于2000人；

3.时长：65分钟（预计）；

4.节目内容：
第一篇章  藏乡烟火・人文初见（15分钟）

（1）松潘花灯（松潘县）；

（2）歌曲《南坪谣》（九寨沟县文化馆）；

（3）舞蹈《马背·红》（甘孜州）；

第二篇章  文化传承·非遗流芳（20分钟）

（4）多声部演唱《云岭羌音》（九寨沟县文化馆）；

（5）舞蹈《水韵九寨》（九寨沟县文化馆）；

（6）歌曲《我的故乡》（九寨沟县文化馆）；

（7）舞蹈《禹步舞》（汶川县）；

第三篇章  民族相融·多元共舞（15分钟）

（8）南坪曲子《摇》（九寨沟县文化馆）；

（9）舞蹈《说唱九寨》（九寨沟县文化馆）；

（10）羌族歌伴舞《云·盼》（九寨沟县文化馆）；

第四篇章  锦绣天府・共赴新程（20分钟）

（11）舞蹈《白羽毛的述说》（平武县）；

（12）歌曲《白马藏人》（九寨沟县文化馆）；

（13）民族健身操《尔玛律动》（九寨沟县文化馆）；

（14）舞蹈《康·勒卓》（甘孜州）。

5.拟邀请嘉宾（以实际应邀参加人数为准）：

（1）省文化和旅游厅领导及相关处室负责同志；

（2）省文化馆负责同志及相关专家；

（3）阿坝州文广旅局、甘孜州文广旅局领导及相关科室负责同志；

（4）阿坝州文化馆负责同志及相关专家；

（5）理塘县、平武县、松潘县、汶川县相关负责同志；

（6）理塘县文广旅局、平武县文广旅局、汶川县文广体旅局相关负责同志。

（三）2026“天府百姓大舞台”县域内乡村自演；

1.地点：县域内乡（镇）、村（社区）群众文化阵地或人群聚集区；

2.时间：2026年9月—12月；

3.内容：深挖本土群众文艺资源，组织开展群众喜闻乐见的歌舞、民俗、非遗等展演活动；鼓励群众自编自演自导并推出一批有特色的文艺节目。
4.规模：全年不少于24场，每场群众演员不少于30—80人；

5.时长：每场不少于45分钟。

七、组织机构及分工
主    任：许建国  县委副书记、县长

常务副主任：彭智力  县委副书记

副 主 任：吴品俊  县委常委、县委政法委书记

唐建勇  县委常委、常务副县长

王崇玉  县政府副县长

陈永嘉  县政府副县长

              长  生  县政府副县长、县公安局局长

成   员：县委办公室、县政府办公室、县委宣传部、县公安局、县财政局、县文广体旅局、县应急局、县卫生健康局、团县委、县融媒体中心、县气象局、南坪镇，县文旅发展集团、九寨华美胜地，活动执行单位

组委会办公室设在县文广体旅局，由王剑同志任办公室主任，负责筹备、协调、督办等相关工作。

组委会设立5个专项工作组，分工如下：

（一）综合协调组

组    长：彭智力  县委副书记

副 组 长：王崇玉  县政府副县长

牵头单位：县委办公室
成员单位：县委办公室、县政府办公室、县文广体旅局、活动执行单位

职    责：统筹活动整体调度，审定场地、舞台、DP打卡点位整体布局；协调跨县域参演队伍对接；统筹嘉宾邀请、活动流程审定；督办各专项组节点任务；处理活动各类综合协调事务。

联 络 员：杨  金  17781078333

（二）节目策划组

组    长：王崇玉  县政府副县长

副 组 长：王  剑  县文广体旅局局长

牵头单位：县文广体旅局
成员单位：县文化馆、相关县文化馆，活动执行单位

职    责：统筹九寨沟县及平武、汶川、松潘、理塘选送的节目筛选、打磨、集中联排；编排川西北原创民族精品节目；组织㑇舞、南坪曲子等非遗活态化展演；统筹演员管理、排练调度、服装道具等；负责节目创编和乡村自演活动的策划组织；负责主会场山水舞台和分会场一体化舞美设计和搭建；负责动态视频制作，户外灯光、音响、LED侧屏、氛围装置安装调试；负责参演节目的合光、联排等。

联 络 员：李  华  18990400062

（三）氛围营造组

组    长：王崇玉  县政府副县长

副 组 长：王  剑  县文广体旅局局长

牵头单位：县文广体旅局
成员单位：县经信局、县科农局、县市政服务中心、县文旅发展集团，活动执行单位、本地商户、非遗传承人

职    责：负责确定市集商户名单和摊位；负责落实汇演场地外围配套9个文化展板DP打卡点；负责农特、文创、美食等产品的展示展销；负责打卡点位、休息区及活动现场的环境卫生。

联 络 员：杨  金  17781078333

（四）秩序维护组
组    长：吴品俊  县委常委、县委政法委书记

副 组 长：长  生  县政府副县长、县公安局局长

牵头单位：县公安局
成员单位：县应急局、县文广体旅局、县消防大队，南坪镇
工作职责：负责集中汇演期间安全保卫、交通保畅、秩序维护、消防安全及突发事件应急处置等工作；县文广体旅局负责活动期间社会稳定风险评估和报备。

联 络 员：杨  金  17781078333

（五）后勤保障组

组    长：唐建勇  县委常委、常务副县长

副 组 长：王崇玉  县政府副县长

陈永嘉  县政府副县长

牵头单位：县政府办公室

成员单位：县文广体旅局、县公安局、县财政局、县经信局、县应急局、县卫健局、团县委、县消防救援大队，移动公司、电信公司、联通公司、黄浦电力公司，活动执行单位

职    责：负责外地参演团队和本地参演演员的报到、食宿对接保障；负责活动期间工作用车的协调保障，对接演员接送、转运；负责集中联排、采风、巡演期间的行程调度等配套服务；负责上级财政资金下达保障到位；负责活动期间医疗、救护；负责活动期间安保、电力、通信网络保障等工作。

联 络 员：杨  金  17781078333

（六）宣传报道组

组    长：彭智力  县委副书记

副 组 长：罗丽花  县委宣传部常务副部长

          徐  勤  县融媒体中心主任

牵头单位：县委宣传部
成员单位：县文广体旅局、县融媒体中心、县文旅发展集团，活动执行单位

职    责：负责制定并实施活动宣传工作方案；负责各级各类媒体的联络、邀请和宣传报道、节目录制、直播连线、现场采访等工作；负责活动期间自媒体的运营、管理、监督、更新和舆情监管等工作。

联 络 员：杨  金  17781078333
八、活动日程
	日  期
	时  间
	具体事项
	地  点

	9月14日（星期一）
	12:00
	全体演员到位
	九寨沟县新区文化艺术中心广场

	
	14:00-18:00
	走台
	

	
	19:30
	灯光联排
	

	9月15日（星期二）
	08:30-12:00
	个别节目调整
	

	
	13:00-18:00
	彩排、化妆
	

	
	19:00-19:20
	演职人员到位
	

	
	19:20-19:30
	播放暖场文旅宣传片
	

	9月15日（星期二）
	19:30-19:55
	第一篇章

藏乡烟火·人文初见
	九寨沟县新区文化艺术中心广场

	
	19:55-20:20
	第二篇章

文化传承·非遗流芳
	

	
	20:20-20:40
	第三篇章

民族相融·多元共舞
	

	
	20:40-21:10
	第四篇章.

锦绣天府·共赴新程
	

	9月16日（星期三）
	09:00—12:00
	实地考察

（甲勿海·熊猫园景区、

九寨华美胜地藏羌非遗博物馆）
	九寨沟县

	
	13:00—15:00
	统一乘车前往松潘县参加巡回展演
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