[bookmark: _Toc15306267]





[bookmark: _Toc15377193][bookmark: _Toc15396475][bookmark: _Toc15377425][bookmark: _Toc15378441][bookmark: _Toc15396597]2018年度
[bookmark: _Toc15377194][bookmark: _Toc15396476][bookmark: _Toc15396598][bookmark: _Toc15377426][bookmark: _Toc15378442][bookmark: _Toc15306268]四川省九寨沟县旅游
发展局部门决算

目录


第一部分部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 2018年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十一、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分附件	19
附件1	19
附件2	21
第五部分附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入总表	22
三、支出总表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十三、国有资本经营预算支出决算表	22

[bookmark: _Toc15396599][bookmark: _Toc15377196]

第一部分 部门概况

1、 [bookmark: _Toc15377197][bookmark: _Toc15396600]基本职能及主要工作
[bookmark: _Toc15377198][bookmark: _Toc15378445]（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
[bookmark: _Toc15377199][bookmark: _Toc15378446]1、贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，参与制定地方旅游行业有关政策和规章制度。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制度旅游发展的地方标准和行业规范并组织实施。
2、制度并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划，对全县旅游规划进行监督管理。
3、研究拟定培育旅游支柱产业的战略措施，并指导实施；协调有关部门培育和完善全县旅游市场，组织旅游资源的普查，组织、指导重要旅游产品的开发。
4、会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、假日旅游等工作。
5、制定全县国内旅游、入境旅游和处境旅游市场的开发战略并组织实施，组织九寨沟县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。
6、负责全县旅行社的监督管理，监督旅游市场秩
序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和廉政建设。
7、负责审核、申报经营国内旅游业务的旅行社（公司）；负责向上级行政主管部门推荐星级饭店的评审工作；参与我县星级饭店的评定和复核工作。
8、参与旅游市场价格检查工作；参加重大旅游交通安全事故的救援处理；指导旅游娱乐工作和旅游行业精神文明建设和廉政建设。
9、会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。
10、监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布。
11、制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育工作，会同有关部门拟定旅游从业人员职业资格标准和登记标准并组织实施。管理机关编制和干部人事。
12、承担县政府公布的有关行政审批事项。
（二）、2018年重点工作完成情况
2018年在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕“四个年建设”总体任务，发扬九寨精神，全力抓好灾后重建，以改革创新为动力，以全域旅游战略为路径，以品质化发展为保证，以智慧化服务为抓手，以惠民强县为根本，现将2018年工作总结如下：
1、聚焦“重建攻坚年”，扎实推进项目建设工作
（1）扎实推进灾后重建项目。2018年，聚焦重建攻坚年，紧紧围绕“全域发展·绿色崛起”总体思路，充分利用九寨丰富的生态资源，积极串联沟内沟外，深度开发中查沟、神仙池、甘海子、九寨云顶4大生态旅游度假区，有效辐射勿角、白河、罗依、上四寨等区域生态文化景点，紧盯省、州、县灾后重建任务，编制专项方案、完善工作机制、实行项目专班、建立沟通联系机制，加强招商引资力度，更加注重生态环境保护。结合旅游产业自身属性，反复酝酿及仔细论证产业前景和市场定位。严把规划设计质量关、严把要件办理程序关、严格项目建设程序关，对标生态红线和国家相关政策要求，严控廉政风险，奋力推进项目建设。截至目前，甘海子生态文化旅游区建设项目、神仙池生态文化旅游区建设项目、勿角民族生态旅游试验区建设项目、特色民宿及自驾营地建设等规划内项目均已开工建设，累计完成投资3843.68万元，累计支付资金为1958.3701万元；九寨鲁能·胜地建设项目、九寨永乐·温泉谷项目、九寨光谷国际旅游度假区项目等规划外项目按计划加紧推进。
（2） 强化招商，吸引投资。结合“一主两核三带”绿色发展新布局，前后邀请成都新希望集团、驴妈妈集团、四川魅力川西旅游开发有限公司等10余家旅游开发企业进行现场考察调研，洽谈项目合作开发事宜。目前，已与驴妈妈集团签订战略合作框架协议，与九寨鲁能公司、保华乡村旅游公司签订合作开发框架协议，达成社会主体融资意向2240万元，与九寨万豪旅游发展有限公司达成融资意向3340万元。
2、聚焦“脱贫奔康年”，扎实推进旅游扶贫工作
（1）以全民共享发展为宗旨，深入推进旅游扶贫。一是以创建国家旅游扶贫示范区为契机，整合使用省级旅游扶贫专项资金1378.96万元，落实旅游扶贫项目4大类、12个，全面提升完善全县旅游基础服务设施，高标准打造景观景点，综合治理人居环境，发挥旅游业促农增收的积极作用；二是整合县级涉农整合资金135.5万元，在草地乡上草地村以民办公助方式推进上草地村2018年村寨配套景观基础设施建设项目，实施栈道铺设、观景台、休闲亭建设等旅游基础设施建设工程。目前已完成了总工程量的98%，完成资金支付80万元。
（2）创新乡村发展模式，助推旅游产业扶贫。一是确定农旅融合示范园区。结合县农水局2000万元项目资金，确定了罗依乡河坝—罗依坝村、白河乡太平村、马家乡苗州村、黑河乡达舍口村、永丰乡双龙村5个农旅融合示范园为九寨沟县现代农业产业融合示范园区项目；配合县农水局编制完成《休闲农业和乡村旅游发展组2018年度乡村振兴工作实施方案》，并拟定了园区配套设施建设计划；着手打造大录乡油菜大地景观基地和陵江乡七里村甜樱桃采摘园，同时完善游步道、观景台、旅游厕所、标识标牌等旅游配套设施；二是培育发展旅游服务产品。在旅游沿线注重从规划、政策、资金和服务方面入手，抓典型旅游扶贫村寨景点化建设，现已建成初具规模的“自驾游营地”一处，即：罗依乡“九寨庄园营地”；成功培育星级农家乐/乡村酒店32家、发展乡村特色业态17家积极参与和组织地方民俗文化展演展示，构架全域漫游体系，创造助农增收新格局；为积极打造旅游服务质量品牌，确定了四川广旺能源发展（集团）有限责任公司九寨度假村为全省旅游服务质量示范单位补助项目实施点，以开展震后接待的标准化建设、从业人员素质培训、管理和服务的标准化、特色化、精细化建设等工作为重点；5座旅游厕所改建项目，目前已完成4座，1座正进入工程扫尾施工阶段。
（3）全面统筹推进对口帮扶工作。按照邛崃援建九寨沟县5+1贫困村旅游基础设施建设项目要求，全面统筹使用邛崃工商联“5+1”对口帮扶项目资金120万元。目前，所有项目建设内容全部完工。
3、聚焦“平安建设年”，规范旅游市场
（1）旅游接待情况。2018年我县共接待游客23.45万人次，同比减少95.12%，实现旅游收入1.71亿元，同比减少97.18%。
（2）注重规范管理，全力提升服务质量。一是严正行政许可，认真落实酒店开业检查。严格按照《九寨沟县涉旅经营主体年度开业基本条件》执行开业申报制，联合涉旅部门对宾馆饭店进行开业检查，提高市场准入门槛，对不符合安全生产条件的一律不予营业。在景区开园期间共检查宾馆饭店45家，准予开业40家，检查藏家乐9家，准予开业7家；二是加强对旅游企业的管理，鼓励酒店标准化建设。星宇国际大酒店申报“金鼎级”文化主题饭店，经省星评委专家评定后达“金鼎级”文化主题饭店标准；千鹤国际大酒店进行了酒店提档升级改造，投资金额8500万元，预计明年5月底能完成改造；三是推进旅行社核准备案工作，加强行业监督管理。2018年撤销旅行社分社2家，新增旅行社2家，其中总社1家，分社1家，新增服务网点1家；四是加大专业培训力度，狠抓人才队伍建设。为着力提升旅游市场软实力，按照“分层次、分类别、全方位、全覆盖”的要求，通过各类专题培训、考察学习、经验交流等旅游人才培训途径，开展旅游管理、旅游扶贫、乡村旅游开发等人员培训20余次、培训人数700余人次；选派3名乡村旅游致富带头人参加了由省旅发委组织的赴台湾学习交流；积极对接visa集团开展旅游行业培训工作，制定了《九寨沟县全域旅游人才培训提升三年规划（2018-2020）》；五是加强宾馆饭店安全生产，切实提高安全保障。按照平安建设年和“秋风行动”工作要求安排，认真开展对酒店的安全生产检查工作。目前检查出安全隐患537条，经复查整改537条。
（3）加大宣传营销力度，着力提升旅游形象。一是积极参与各项推介活动。赴邛崃参加2018年四川花卉（果类）生态旅游节分会场暨第8届成都（邛崃）采茶节；赴香港、澳门参加香港第32届国际旅游展暨开展“熊猫走世界-美丽四川”九寨沟震后专题营销活动；围绕“全域旅游，美好生活”主题，组织开展“中国旅游日”宣传活动；积极参加第五届四川国际旅游交易博览会和第十七届中国西部国际博览会；参加“爱上嘉善”全域旅游杭州推介会暨友好县旅游协作项目签约仪式活动；二是深化开放合作。结合东西部扶贫协作工作，与浙江省嘉善县开展两地结对打造干部职工疗休养基地工作，借助嘉善旅发委在杭州举办大型旅游推介会平台，积极参与旅游产品推介、旅游商品展示、特色地方文化表演等活动，为提振市场信心打好基础。
（4）强化旅游咨询服务。自景区开园来，在节假日期间在弓杠岭、双河乡设置旅游服务咨询点和劝返点，截至目前共受理游客来访约220人次、电话咨询5000余次，发放宣传资料共4000余份。
[bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc15396601]二、机构设置
旅游发展局下设直属管理单位1个:县旅游市场综合执法局，为财政全额拨款参照公务发管理正科级事业单位（执法局经费单独核算），事业编制36名，设局长1名（正科级）、副局长2名（副科级），股级领导职数6名。另外：旅游发展局下设3个股级事业单位：旅游信息咨询中心，编制10个；乡村旅游管理办公室，编制19个；县旅游网络服务管理中心，编制4个。
内设四个设机构：办公室、质量规范统计教育培训股、规划开发监督股、政策法规股。行政编制10名，其中局长1名，副局长3名；纪检、监察局派驻纪检组长1名，股级领导职数4名，机关工勤人员编制2名。
纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
九寨沟县乡村旅游咨询中心


[bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc15377204]第二部分2018年度部门决算情况说明

1、 [bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc15396603]收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3129.96万元，与上年相比，收入增加2416.07万元，增长338.44%；2018年支出总计1817.69    万元，与2017年相比，支出增加1045.66、支出增长135.44%。主要变动原因是增加灾后恢复重建项目。
2、 [bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc15396604]收入决算情况说明
2018年本年收入合计3129.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2618.21万元，占83.65%；政府性基金预算财政拨款收入511.75万元，占16.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
3、 [bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc15396605]支出决算情况说明
2018年本年支出合计1817.69万元，其中：基本支出221.11万元，占12.16%；项目支出1596.58万元，占87.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
[bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc15396606]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总计3191.83万元，与2017年相比，财政拨款收入支总计各增加2339.01万元，增长274.26%。主要变动原因是增加灾后恢复重建项目。
[bookmark: _Toc15377209][bookmark: _Toc15396607]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1597.69万元，占本年支出合计的87.90%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加825.67万元，增长106.95%。主要变动原因是受8.8地震影响，灾后恢复重建项目支出增加。
[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1597.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出7.39万元，占0.46%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出8.41万元，占0.53%；医疗卫生支出31.59万元，占1.98%；住房保障支出10.82万元，占0.68%；农林水支出479.61万元，占30.02%；商业服务业等支出1059.87万元，占66.33%。
[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15378460]2018年一般公共预算支出决算数为1597.69万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:支出决算为7.39万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为8.41万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为25.49万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为6.1万元，完成预算100%。
4.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:支出决算为479.61万元，完成预算100%。
5.商业服务业等支出（216）旅游业管理和服务支出（05）行政运行（01）:支出决算为170.29万元，完成预算100%；商业服务业等支出（216）旅游业管理和服务支出（05）旅游宣传（04）:支出决算为94.3万元，完成预算100%；商业服务业等支出（216）旅游业管理和服务支出（05）其他旅游业管理和服务支出（99）:支出决算为795.28万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为10.82万元，完成预算100%。

[bookmark: _Toc15377214][bookmark: _Toc15396608]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2018年一般公共预算财政拨款基本支出221.11万元，其中：
人员经费173.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助等。
　　公用经费47.51万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务用车购置等。

[bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc15377215]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为19.25万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算18.51万元，占96.16%；公务接待费支出决算0.74万元，占3.84%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无发生。
2.公务用车购置及运行维护费支出18.51万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少15.23万元，下降46.16%。主要原因是上年购买公务用车，增大比例。
其中：公务用车购置支出1.54万元。全年按规定更新购置公务用车1.54辆，其中：轿车1辆、金额1.54万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于车辆购置税。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出16.97万元。主要用于灾后重建项目、脱贫攻坚和日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.02万元，下降3.11%。主要原因是厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，21人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元，具体内容包括：（接待具体项目灾后恢复重建专家智力团队一行、金额0.67万元；灾后恢复重建项目评标专家用餐0.06万元）。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.74万元，接待具体项目是灾后恢复重建专家智力团队一行、金额0.67万元；灾后恢复重建项目评标专家用0.06万元。
[bookmark: _Toc15377218][bookmark: _Toc15396610]
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出220万元。

9、 [bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc15396611]国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
10、 预算绩效情况说明
（1） 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对旅游扶贫项目工程、九寨沟县甘海子生态文化旅游区建设项目（一期）、九寨沟县勿角民族生态旅游试验区建设项目、九寨沟县特色民宿自驾游营地建设、旅游发展基金补助地方项目资金5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看对预期目标能按期完成，达到了绩效目标要求。
（2） 项目绩效目标完成情况。
 本部门在2018年度部门决算中反映本部门乡村旅游提升示范项目、九寨沟县甘海子生态文化旅游区建设项目（一期）、九寨沟县勿角民族生态旅游试验区建设项目、旅游扶贫项目工程、旅游发展基金补助地方项目资金5个项目绩效目标实际完成情况表。
    1. 旅游扶贫项目绩效目标完成情况综述。
    项目全年预算数178.96万元，执行数为178.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了旅游扶贫基本保障，建成了1个旅游扶贫公益规划项目、1个乡村旅游提升示范项目、创建2个省级旅游扶贫示范村、打造17户乡村民宿达标示范户、开发11个乡村旅游公益性岗位、创建1个省级乡村旅游创客基地新业态示范品牌、建设1个旅游商品研发基地、补助1个全省旅游服务质量示范单位、建设1支旅游应急救援队伍、建设1个旅游应急救援点、举办1届旅游节庆活动。在草地乡上草地村以民办公助方式推进上草地村2018年村寨配套景观基础设施建设项目，实施栈道铺设、观景台、休闲亭建设等旅游基础设施建设工程。
2.九寨沟县甘海子生态文化旅游区建设项目（一期）项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数499.66万元，完成预算的,100%。通过项目实施，促进可持续发展的旅游度假区、绿色旅游度假示范区、生态旅游度假示范区、推动全域旅游发展。
3.九寨沟县勿角民族生态旅游试验区建设项目绩效目标完成情况综述：
项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效整治了黑臭水、消减水污染排放总量、保持饮用水源地水质良好。
4. 九寨沟县民宿自驾游营地建设项目绩效目标完成情况综述：
（1） 项目基本概况
该项目为“8·8”九寨沟地震灾后重建规划内项目，经九寨沟县发展和改革局立项批复《九寨沟县发展和改革局关于九寨沟县甘海子生态文化旅游区建设项目可行性研究报告的批复（九发行批〔2018〕100号）》，项目分一二期进行建设，建设内容：维修加固原九寨沟县旅游咨询服务中心2500m²及改造生态停车场3000m²和配套附属设施建设；新建甘海子游人服务中心2500m²、生态停车场、桥梁、环湖漫游步道、观景平台及配套基础设施建设等；甘海子村风貌提升、民宿打造、道路改造等；新建星空露营地、景区驿站等旅游配套设施及设备购置。
（2） 项目资金使用及管理情况
项目总投资为6700万元，其中项目（一期）总投资3260万元，资金来源为“8.8”九寨沟地震灾后恢复重建资金，中央专项资金960万元，省级专项资金2300万元。经九寨沟县财政局评审《九寨沟县发展和改革局关于九寨沟县甘海子生态文化旅游区建设项目（一期）工程量清单和预算价进行评审的批复（九财投〔2018〕118号）》，项目招标控制价为2798.598248万元。

5.旅游发展基金补助地方项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成九寨海子山生态旅游接待区建设，配套保海公路沿线景观、保华旅游+精准扶贫、民宿、种养殖基地等的建设，带动保华乡至项目区的整体乡村旅游的发展和提升，丰富九寨沟县旅游产品内容，实现九寨全域旅游目标；通过该项目的实施，创造就业机会，实现全民共享，带动民族地区脱贫奔康和经济社会协调发展。










	项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

	项目名称
	九寨沟县甘海子生态文化旅游区建设项目（一期）

	预算单位
	九寨沟县旅游发展局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	499.66
	执行数:
	499.66

	
	其中-财政拨款:
	499.66
	其中-财政拨款:
	499.66

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	办结项目前期要件手续；完成项目招投标，项目开工建设。
	办结规定要件16个，完成项目招投标，项目于2018年11月8日开工。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	办结可研、设计、地勘、施工图审查、勘察等17个前期要件手续
	17个
	16个

	
	项目完成指标
	质量指标
	休闲旅游度假目的地
	
	

	
	项目完成指标
	时效指标
	办结可研、设计、地勘、施工图审查、勘察等17个前期要件手续
	17个
	95%

	
	项目完成指标
	成本指标
	项目总投资
	750
	499.6609


	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	效益指标
	生态效益
指标
	可持续发展的旅游度假区、绿色旅游度假示范区、生态旅游度假示范区
	长期
	长期

	
	效益指标
	可持续影响指标
	推动全域旅游发展
	长期
	长期

	
	……
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	90%
	90%



	项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

	项目名称
	九寨沟县勿角民族生态旅游试验区建设项目

	预算单位
	九寨沟县旅游发展局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	150
	执行数:
	150

	
	其中-财政拨款:
	150
	其中-财政拨款:
	150

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	办结项目前期要件手续；完成项目招投标，项目开工建设。
	办结规定要件17个，完成项目招投标，项目于2018年10月开工。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	办结可研、设计、勘察、财评、招投标、施工许可等17个前期要件手续
	17个
	17个

	
	项目完成指标
	质量指标
	四川地区绿色奔康的典范
	
	

	
	项目完成指标
	时效指标
	办结可研、设计、勘察、财评、招投标、施工许可等17个前期要件手续
	17个
	100%

	
	项目完成指标
	成本指标
	项目总投资
	150
	150

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	效益指标
	生态效益
指标
	大力实施黑臭水整治、消减水污染排放总量、保持饮用水源地水质良好
	长期
	长期

	
	效益指标
	可持续影响指标
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	90%
	90%



	


项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

	项目名称
	旅游扶贫项目工程

	预算单位
	九寨沟县旅游发展局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	178.96
	执行数:
	178.96

	
	其中-财政拨款:
	178.96
	其中-财政拨款:
	178.96

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	目标1：力争完成1个旅游扶贫公益规划项目、1个乡村旅游提升示范项目、创建2个省级旅游扶贫示范村、打造17户乡村民宿达标示范户、开发11个乡村旅游公益性岗位、创建1个省级乡村旅游创客基地新业态示范品牌、建设1个旅游商品研发基地、补助1个全省旅游服务质量示范单位、建设1支旅游应急救援队伍、建设1个旅游应急救援点、举办1届旅游节庆活动。    目标2：在草地乡上草地村以民办公助方式推进上草地村2018年村寨配套景观基础设施建设项目，实施栈道铺设、观景台、休闲亭建设等旅游基础设施建设工程。
	已完成计划。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	支持贫困地区编制旅游规划数量、支持贫困村创建旅游扶贫示范村数量、支持贫困户建设乡村民宿达标户数量、支持贫困村开发乡村旅游接待服务公益性岗位数量、支持贫困地区创建旅游新业态品牌数量、支持贫困地区创建旅游服务质量示范单位数量、支持阿坝州旅游业灾后重建项目、支持贫困县建设旅游应急救援队伍和救援点项目数量
	37个
	34个

	
	项目完成指标
	质量指标
	支持贫困地区编制旅游规划数量、支持贫困村创建旅游扶贫示范村数量、支持贫困户建设乡村民宿达标户数量、支持贫困村开发乡村旅游接待服务公益性岗位数量、支持贫困地区创建旅游新业态品牌数量、支持贫困地区创建旅游服务质量示范单位数量、支持阿坝州旅游业灾后重建项目、支持贫困县建设旅游应急救援队伍和救援点项目数量
	100%
	98.13%

	
	项目完成指标
	时效指标
	支持贫困地区编制旅游规划数量、支持贫困村创建旅游扶贫示范村数量、支持贫困户建设乡村民宿达标户数量、支持贫困村开发乡村旅游接待服务公益性岗位数量、支持贫困地区创建旅游新业态品牌数量、支持贫困地区创建旅游服务质量示范单位数量、支持阿坝州旅游业灾后重建项目、支持贫困县建设旅游应急救援队伍和救援点项目数量
	100%
	88.88%

	
	项目完成指标
	成本指标
	
	
	

	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	
	效益指标
	生态效益
指标
	
	
	

	
	效益指标
	可持续影响指标
	旅游基础设施持续使用年限（≧**年）
	3年
	3年

	
	……
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	参与旅游扶贫项目贫困群众满意度、旅游扶贫重点村居民满意度（≧**%）
	100%
	95%

	





项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

	项目名称
	九寨沟民宿自驾游营地方项目资金

	预算单位
	九寨沟县旅游发展局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	470
	执行数:
	53.6

	
	其中-财政拨款:
	470
	其中-财政拨款:
	 

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	
办结项目前期要件手续；完成项目招投标，项目开工建设。

	办结规定要件12个

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	一办结项目前期要件手续；完成项目招投标，项目开工建设。
	办结规定要件12个
	办结规定要件12个

	
	项目完成指标
	质量指标
	办结项目前期要件手续；完成项目招投标，项目开工建设。
	办结规定要件12个
	办结规定要件12个

	
	项目完成指标
	时效指标
	 
	 
	 

	
	项目完成指标
	成本指标
	 
	 
	 


	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标
	 
	 
	 

	
	效益指标
	生态效益
指标
	可持续发展的旅游度假区、绿色旅游度假示范区、生态旅游度假示范区
	长期
	长期

	
	效益指标
	社会效益
指标
	旅游发展模式转变意识
	改善、较广、落实
	 长期

	
	效益指标
	可持续影响指标
	推动全域旅游发展
	长期
	长期

	
	……
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	90%
	90%



	






项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

	项目名称
	旅游发展基金补助地方项目资金

	预算单位
	九寨沟县旅游发展局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	220
	执行数:
	220

	
	其中-财政拨款:
	220
	其中-财政拨款:
	220

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	目标1：通过完成九寨海子山生态旅游接待区建设，配套保海公路沿线景观、保华旅游+精准扶贫、民宿、种养殖基地等的建设，带动保华乡至项目区的整体乡村旅游的发展和提升，丰富九寨沟县旅游产品内容，实现九寨全域旅游目标；通过该项目的实施，创造就业机会，实现全民共享，带动民族地区脱贫奔康和经济社会协调发展。
	目标1完成情况：2018年已完成1期工程建设，保华旅游公司已成立，乡村民宿、沿线景观等均已开始实施，带动当地就业超过300人。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	一期：悦榕庄酒店、木屋雅舍、游客集散中心、游客接待中心
	完成建设并投运
	完成建设并投运

	
	项目完成指标
	质量指标
	世界级休闲旅游度假目的地
	按AAAAA级景区
	已申报省级旅游度假目的地，因本年度九寨沟景区关闭暂缓继续申报

	
	项目完成指标
	时效指标
	一期：悦榕庄酒店、木屋雅舍、游客集散中心、游客接待中心
	2018年12月前
	2018年12月前，一期已基本投运

	
	项目完成指标
	成本指标
	项目总投资
	220万元
	220万元


	
	项目完成指标
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益
指标

	静态回收期15年、总投资回报率69%、内部收益率24%
	静态回收期15年、总投资回报率69%、内部收益率24%
	项目因九寨沟地震、泥石流及景区关闭原因，暂时处于停业状态

	
	效益指标
	生态效益
指标
	可持续发展的旅游度假区、绿色旅游度假示范区、生态旅游度假示范区
	长期
	长期

	
	效益指标
	社会效益
指标
	旅游发展模式转变意识，旅游项目服务面、辐射面，旅游+精准扶贫示范区
	改善、较广、落实
	通过保华旅游的实施，当地村民的旅游发展模式从依靠景区到自主发展民宿等，对全域旅游有了新认识；从景区已延伸至保海路18公里沿线；保华旅游公司已成立，正在推进民宿示范建设，已开工。

	
	效益指标
	可持续影响指标
	推动全域旅游发展
	长期
	长期

	
	……
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	90%
	90%




（3） 部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县旅游发展局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对乡村旅游提升示范项目、九寨沟县甘海子生态文化旅游区建设项目（一期）、九寨沟县勿角民族生态旅游试验区建设项目、旅游扶贫项目工程、旅游发展基金补助地方项目资金5项目开展了绩效评价，《旅游发展局项目2018年绩效评价报告》见附件。

[bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc15396612]十一、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2018年，我局机关运行经费支47.51万元，比2017年减少56.91万元，下降54.5%。主要原因是厉行节约。
（数据来源财决CS05表）
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2018年，我局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，旅游发展局共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）



第3部分 [bookmark: _Toc15396613][bookmark: _Toc15377225]名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：指其他组织事务支出。
10..社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指事业单位医疗支出；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指公务员医疗补助。
12.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指其他扶贫支出。
13.商业服务业等支出（216）旅游业管理和服务支出（05）行政运行（01）：指行政运行；商业服务业等支出（216）旅游业管理和服务支出（05）旅游宣传（04）：指旅游宣传费；商业服务业等支出（216）旅游业管理和服务支出（05）其他旅游业管理和服务支出（99）：指其他旅游业管理和服务支出。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指职工住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
[bookmark: _Toc15396614][bookmark: _Toc15377226]










第四部分 附件
[bookmark: _Toc15396615]附件1
九寨沟县2018年度部门整体支出
绩效评价自评报告



部门(单位)名称： 九寨沟县旅游发展局                
预 算 编 码：   150101                         
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组   


报告日期：2019年6月27日
九寨沟县财政局（制）


27

	一、部门（单位）基本概况

	联系人
	财务室 
	联络电话
	0837-7775595

	人员编制
	45
	实有人数
	40

	职能职责概述
	（一）、贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，参与制定地方旅游行业有关政策和规章制度。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，制度旅游发展的地方标准和行业规范并组织实施。
（二）、制度并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划，对全县旅游规划进行监督管理。
（三）、研究拟定培育旅游支柱产业的战略措施，并指导实施；协调有关部门培育和完善全县旅游市场，组织旅游资源的普查，组织、指导重要旅游产品的开发。
（四）、会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、假日旅游等工作。
（五）、制定全县国内旅游、入境旅游和处境旅游市场的开发战略并组织实施，组织九寨沟县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动。
（六）、负责全县旅行社的监督管理，监督旅游市场秩
序、旅游服务质量，监督旅游投诉处理、维护旅游者和旅游经营者合法权益，指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和廉政建设。
（七）、负责审核、申报经营国内旅游业务的旅行社（公司）；负责向上级行政主管部门推荐星级饭店的评审工作；参与我县星级饭店的评定和复核工作。
（八）、参与旅游市场价格检查工作；参加重大旅游交通安全事故的救援处理；指导旅游娱乐工作和旅游行业精神文明建设和廉政建设。
（九）、会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作，指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。
（十）监测旅游经济运行，负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布。
（十一）、制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育工作，会同有关部门拟定旅游从业人员职业资格标准和登记标准并组织实施。管理机关编制和干部人事。


	年度主要
工作内容
	2018年扎实推进灾后重建项目，强化招商，吸引投资，扎实推进旅游扶贫工作，创新乡村发展模式，助推旅游产业扶贫，规范旅游市场等。

	年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
	预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。
我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。
2018年在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕“四个年建设”总体任务，发扬九寨精神，全力抓好灾后重建，以改革创新为动力，以全域旅游战略为路径，以品质化发展为保证，以智慧化服务为抓手，以惠民强县为根本，现将2018年工作总结如下：
一、聚焦“重建攻坚年”，扎实推进项目建设工作
（一）扎实推进灾后重建项目。2018年，聚焦重建攻坚年，紧紧围绕“全域发展·绿色崛起”总体思路，充分利用九寨丰富的生态资源，积极串联沟内沟外，深度开发中查沟、神仙池、甘海子、九寨云顶4大生态旅游度假区，有效辐射勿角、白河、罗依、上四寨等区域生态文化景点，紧盯省、州、县灾后重建任务，编制专项方案、完善工作机制、实行项目专班、建立沟通联系机制，加强招商引资力度，更加注重生态环境保护。结合旅游产业自身属性，反复酝酿及仔细论证产业前景和市场定位。严把规划设计质量关、严把要件办理程序关、严格项目建设程序关，对标生态红线和国家相关政策要求，严控廉政风险，奋力推进项目建设。截至目前，甘海子生态文化旅游区建设项目、神仙池生态文化旅游区建设项目、勿角民族生态旅游试验区建设项目、特色民宿及自驾营地建设等规划内项目均已开工建设，累计完成投资3843.68万元，累计支付资金为1958.3701万元；九寨鲁能·胜地建设项目、九寨永乐·温泉谷项目、九寨光谷国际旅游度假区项目等规划外项目按计划加紧推进。
（二） 强化招商，吸引投资。结合“一主两核三带”绿色发展新布局，前后邀请成都新希望集团、驴妈妈集团、四川魅力川西旅游开发有限公司等10余家旅游开发企业进行现场考察调研，洽谈项目合作开发事宜。目前，已与驴妈妈集团签订战略合作框架协议，与九寨鲁能公司、保华乡村旅游公司签订合作开发框架协议，达成社会主体融资意向2240万元，与九寨万豪旅游发展有限公司达成融资意向3340万元。
二、聚焦“脱贫奔康年”，扎实推进旅游扶贫工作
（一）以全民共享发展为宗旨，深入推进旅游扶贫。一是以创建国家旅游扶贫示范区为契机，整合使用省级旅游扶贫专项资金1378.96万元，落实旅游扶贫项目4大类、12个，全面提升完善全县旅游基础服务设施，高标准打造景观景点，综合治理人居环境，发挥旅游业促农增收的积极作用；二是整合县级涉农整合资金135.5万元，在草地乡上草地村以民办公助方式推进上草地村2018年村寨配套景观基础设施建设项目，实施栈道铺设、观景台、休闲亭建设等旅游基础设施建设工程。目前已完成了总工程量的98%，完成资金支付80万元。
（二）创新乡村发展模式，助推旅游产业扶贫。一是确定农旅融合示范园区。结合县农水局2000万元项目资金，确定了罗依乡河坝—罗依坝村、白河乡太平村、马家乡苗州村、黑河乡达舍口村、永丰乡双龙村5个农旅融合示范园为九寨沟县现代农业产业融合示范园区项目；配合县农水局编制完成《休闲农业和乡村旅游发展组2018年度乡村振兴工作实施方案》，并拟定了园区配套设施建设计划；着手打造大录乡油菜大地景观基地和陵江乡七里村甜樱桃采摘园，同时完善游步道、观景台、旅游厕所、标识标牌等旅游配套设施；二是培育发展旅游服务产品。在旅游沿线注重从规划、政策、资金和服务方面入手，抓典型旅游扶贫村寨景点化建设，现已建成初具规模的“自驾游营地”一处，即：罗依乡“九寨庄园营地”；成功培育星级农家乐/乡村酒店32家、发展乡村特色业态17家积极参与和组织地方民俗文化展演展示，构架全域漫游体系，创造助农增收新格局；为积极打造旅游服务质量品牌，确定了四川广旺能源发展（集团）有限责任公司九寨度假村为全省旅游服务质量示范单位补助项目实施点，以开展震后接待的标准化建设、从业人员素质培训、管理和服务的标准化、特色化、精细化建设等工作为重点；5座旅游厕所改建项目，目前已完成4座，1座正进入工程扫尾施工阶段。
（三）全面统筹推进对口帮扶工作。按照邛崃援建九寨沟县5+1贫困村旅游基础设施建设项目要求，全面统筹使用邛崃工商联“5+1”对口帮扶项目资金120万元。目前，所有项目建设内容全部完工。
三、聚焦“平安建设年”，规范旅游市场
（一）旅游接待情况。2018年我县共接待游客23.45万人次，同比减少95.12%，实现旅游收入1.71亿元，同比减少97.18%。
（二）注重规范管理，全力提升服务质量。一是严正行政许可，认真落实酒店开业检查。严格按照《九寨沟县涉旅经营主体年度开业基本条件》执行开业申报制，联合涉旅部门对宾馆饭店进行开业检查，提高市场准入门槛，对不符合安全生产条件的一律不予营业。在景区开园期间共检查宾馆饭店45家，准予开业40家，检查藏家乐9家，准予开业7家；二是加强对旅游企业的管理，鼓励酒店标准化建设。星宇国际大酒店申报“金鼎级”文化主题饭店，经省星评委专家评定后达“金鼎级”文化主题饭店标准；千鹤国际大酒店进行了酒店提档升级改造，投资金额8500万元，预计明年5月底能完成改造；三是推进旅行社核准备案工作，加强行业监督管理。2018年撤销旅行社分社2家，新增旅行社2家，其中总社1家，分社1家，新增服务网点1家；四是加大专业培训力度，狠抓人才队伍建设。为着力提升旅游市场软实力，按照“分层次、分类别、全方位、全覆盖”的要求，通过各类专题培训、考察学习、经验交流等旅游人才培训途径，开展旅游管理、旅游扶贫、乡村旅游开发等人员培训20余次、培训人数700余人次；选派3名乡村旅游致富带头人参加了由省旅发委组织的赴台湾学习交流；积极对接visa集团开展旅游行业培训工作，制定了《九寨沟县全域旅游人才培训提升三年规划（2018-2020）》；五是加强宾馆饭店安全生产，切实提高安全保障。按照平安建设年和“秋风行动”工作要求安排，认真开展对酒店的安全生产检查工作。目前检查出安全隐患537条，经复查整改537条。
（三）加大宣传营销力度，着力提升旅游形象。一是积极参与各项推介活动。赴邛崃参加2018年四川花卉（果类）生态旅游节分会场暨第8届成都（邛崃）采茶节；赴香港、澳门参加香港第32届国际旅游展暨开展“熊猫走世界-美丽四川”九寨沟震后专题营销活动；围绕“全域旅游，美好生活”主题，组织开展“中国旅游日”宣传活动；积极参加第五届四川国际旅游交易博览会和第十七届中国西部国际博览会；参加“爱上嘉善”全域旅游杭州推介会暨友好县旅游协作项目签约仪式活动；二是深化开放合作。结合东西部扶贫协作工作，与浙江省嘉善县开展两地结对打造干部职工疗休养基地工作，借助嘉善旅发委在杭州举办大型旅游推介会平台，积极参与旅游产品推介、旅游商品展示、特色地方文化表演等活动，为提振市场信心打好基础。
（四）强化旅游咨询服务。自景区开园来，在节假日期间在弓杠岭、双河乡设置旅游服务咨询点和劝返点，截至目前共受理游客来访约220人次、电话咨询5000余次，发放宣传资料共4000余份。 

	二、部门（单位）收支情况

	年度收入情况（万元）

	机构名称
	收入合计
	其中：

	
	
	上年结转
	公共财
政拨款
	政府基金拨款
	纳入专户管理的非税收入拨款
	其他
收入

	局机关及二级机构汇总
	3191.83
	61.87
	2618.21
	511.75
	0
	0

	1、局机关
	3191.83
	61.87
	2618.21
	511.75
	0
	0

	2、二级机构1
	
	
	
	
	
	

	3、二级机构2
	
	
	
	
	
	

	部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

	机构名称
	支出合计
	其中：
	结余

	
	
	基本支出
	其中：
	项目支出
	当年结余
	累计结余

	
	
	
	人员支出
	公用支出
	
	
	

	局机关及二级机构汇总
	6715.25
	671.53
	516.21
	155.32
	1596.58
	
	

	1、局机关
	6715.25
	671.53
	516.21
	155.32
	1596.58
	
	

	2、二级机构1
	
	
	
	
	
	
	

	3、二级机构2
	
	
	
	
	
	
	

	机构名称
	三公经费
合计
	其中：

	
	
	公务接待费
	公务用车运维费
	公务用车购置费
	因公出国费

	局机关及二级机构汇总
	19.24
	0.744
	18.5
	1.54
	

	1、局机关
	19.24
	0.744
	18.5
	1.54
	

	2、二级机构1
	
	
	
	
	

	3、二级机构2
	
	
	
	
	

	机构名称
	固定资产
合计
	其中：
	其他

	
	
	在用固定资产
	出租固定资产
	

	局机关及二级机构汇总
	220.99
	220.99
	
	0

	1、局机关
	




	
	
	0

	2、二级机构1
	






	
	
	

	3、二级机构2
	



	
	
	

	三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
	预期目标
	实际完成

	
	目标1：扎实推进灾后重建
目标2：强化招商，吸引投资
目标3：扎实推进旅游扶贫工作
目标4：旅游宣传、培训及规范旅游市场
	目标1：灾后重建项目已经开工。
目标2：前后邀请成都新希望集团、驴妈妈集团、四川魅力川西旅游开发有限公司等10余家旅游开发企业进行现场考察调研，洽谈项目合作开发事宜。
目标3：落实旅游扶贫项目4大类12个。全面提升完善旅游服务基础设施，高标准打造旅游景观景点。
目标4:开展旅游管理、乡村旅游开发，对接visa集团开展旅游行业培训工作，制定《九寨沟县全域旅游人才培训提升三年规划（2018-2020）。

	整体支出
绩效定量目标及实施计划完成情况
	评价内容
	绩效目标
	完成情况

	
	产出目标
（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）
	质量指标
	目标1：扎实推进灾后重建
目标2：强化招商，吸引投资
目标3：扎实推进旅游扶贫工作
目标4：旅游宣传、培训及规范旅游市场
	目标1：灾后重建项目：甘海子生态文化旅游区建设项目、神仙池生态文化旅游区建设项目、勿角民族生态旅游试验区建设项目、特色民宿及自驾营地建设等规划内项目均已开工建设 。
目标2：已与驴妈妈集团签订战略合作框架协议，与九寨鲁能公司、保华乡村旅游公司签订合作开发框架协议。
目标3：全面提升完善全县旅游基础服务设施，高标准打造景观景点，综合治理人居环境，发挥旅游业促农增收的积极作用；在草地乡上草地村以民办公助方式推进上草地村2018年村寨配套景观基础设施建设项目，实施栈道铺设、观景台、休闲亭建设等旅游基础设施建设工程。
目标4：成功培育星级农家乐/乡村酒店32家、发展乡村特色业态17家。确定了四川广旺能源发展（集团）有限责任公司九寨度假村为全省旅游服务质量示范单位补助项目实施点，以开展震后接待的标准化建设、从业人员素质培训、管理和服务的标准化、特色化、精细化建设等工作为重点； 
全面统筹推进对口帮扶工作。按照邛崃援建九寨沟县5+1贫困村旅游基础设施建设项目要求，全面统筹使用邛崃工商联“5+1”对口帮扶项目资金120万元。目前，所有项目建设内容全部完工。
（一）旅游接待情况。2018年我县共接待游客23.45万人次，同比减少95.12%，实现旅游收入1.71亿元，同比减少97.18%。
（二）注重规范管理，全力提升服务质量。在景区开园期间共检查宾馆饭店45家，准予开业40家，检查藏家乐9家，准予开业7家；加强对旅游企业的管理，鼓励酒店标准化建设。星宇国际大酒店申报“金鼎级”文化主题饭店，经省星评委专家评定后达“金鼎级”文化主题饭店标准；千鹤国际大酒店进行了酒店提档升级改造，投资金额8500万元，预计明年5月底能完成改造； 2018年撤销旅行社分社2家，新增旅行社2家，其中总社1家，分社1家，新增服务网点1家；开展旅游管理、旅游扶贫、乡村旅游开发等人员培训20余次、培训人数700余人次；选派3名乡村旅游致富带头人参加了由省旅发委组织的赴台湾学习交流；检查出安全隐患537条，经复查整改537条。
（三）加大宣传营销力度，着力提升旅游形象。一是积极参与各项推介活动。赴邛崃参加2018年四川花卉（果类）生态旅游节分会场暨第8届成都（邛崃）采茶节；赴香港、澳门参加香港第32届国际旅游展暨开展“熊猫走世界-美丽四川”九寨沟震后专题营销活动；围绕“全域旅游，美好生活”主题，组织开展“中国旅游日”宣传活动；积极参加第五届四川国际旅游交易博览会和第十七届中国西部国际博览会；参加“爱上嘉善”全域旅游杭州推介会暨友好县旅游协作项目签约仪式活动；二是深化开放合作。结合东西部扶贫协作工作，与浙江省嘉善县开展两地结对打造干部职工疗休养基地工作，借助嘉善旅发委在杭州举办大型旅游推介会平台，积极参与旅游产品推介、旅游商品展示、特色地方文化表演等活动，为提振市场信心打好基础。

	
	
	
	……
	

	
	
	数量指标
	指标1：推进灾后重建项目
	累计完成投资3843.68万元，累计支付资金为1958.3701万元。

	
	
	
	
指标2:招商引资
	达成社会主体融资意向2240万元，与九寨万豪旅游发展有限公司达成融资意向3340万元。

	
	
	
	指标3：旅游扶贫 
	整合使用省级旅游扶贫专项资金1378.96万元，落实旅游扶贫项目4大类、12个。

	
	
	
	指标4：旅游宣传、培训、规范旅游市场
	成功培育星级农家乐/乡村酒店32家、发展乡村特色业态17家，在景区开园期间共检查宾馆饭店45家，准予开业40家，检查藏家乐9家，准予开业7家。、乡村旅游开发等人员培训20余次、培训人数700余人次；选派3名乡村旅游致富带头人参加了由省旅发委组织的赴台湾学习交流；目前检查出安全隐患537条，经复查整改537条。

	
	
	时效指标
	指标1：推进灾后重建项目
	按工程进度正常进行，完成前期要件办理。

	
	
	
	指标2:招商引资
	100%

	
	
	
	指标3：旅游扶贫

	目前已完成了总工程量的98%，完成资金支付80万元。整合县级涉农整合资金135.5万元，在草地乡上草地村以民办公助方式推进上草地村2018年村寨配套景观基础设施建设项目。


	
	
	
	指标4：旅游宣传、培训、规范旅游市场
	5座旅游厕所改建项目，目前已完成4座，1座正进入工程扫尾施工阶段。


	
	
	成本指标
	指标1：推进灾后重建项目
	累计完成投资3843.68万元，累计支付资金为1958.3701万元。

	
	
	
	指标2:招商引资
	

	
	
	
	指标3：旅游扶贫
	整合使用省级旅游扶贫专项资金1378.96万元，全面统筹使用邛崃工商联“5+1”对口帮扶项目资金120万元。

	
	
	
	指标2:招商引资

	已见成效

	
	
	
	指标3：旅游扶贫
	已见成效

	
	
	
	指标4：旅游宣传、培训、规范旅游市场
	已见成效

	
	
	经济效益
	指标1：人民生活水平提高
	已见成效

	
	
	生态效益
	指标1……
	

	
	
	社会公众或服务对象满意度
	指标1：脱贫攻坚群众满意度

	100%

	绩效自评综合得分
	98.5

	评价等次
	
优秀

	
四、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单  位
	签  字

	蔡宏
	 副局长
	原旅游发展局
	

	欧娅
	副局长 
	原旅游发展局
	


	赵富楠 
	 办公室副主任
	原旅游发展局
	

	评价组组长（签字）：



                                                      年    月    日

	部门（单位）意见：



                                      部门（单位）负责人（签章）：
                                                       年    月    日

	财政部门归口业务股室意见：


                                财政部门归口业务股室负责人（签章）：
                                                       年    月   日



	五、评价报告综述（文字部分）
一、部门概况
　旅游发展局下设直属管理单位1个:县旅游市场综合执法局，为财政全额拨款参照公务发管理正科级事业单位（执法局经费单独核算），事业编制36名，设局长1名（正科级）、副局长2名（副科级），股级领导职数6名。另外：旅游发展局下设3个股级事业单位：旅游信息咨询中心，编制10个；乡村旅游管理办公室，编制19个；县旅游网络服务管理中心，编制4个。
内设四个设机构：办公室、质量规范统计教育培训股、规划开发监督股、政策法规股。行政编制10名，其中局长1名，副局长3名；纪检、监察局派驻纪检组长1名，股级领导职数4名，机关工勤人员编制2名。
部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
1、组织相关行政执法部门开展旅游发展，开展旅游市场的专项整治活动；整顿和规范旅游市场秩序。
2、协调公安、规划建设、国土、工商、物价、质监、食品药品监管、安全、卫生、文化、交通、劳动保障、宗教、旅游、环境保护等行政管理部门行使行政执法权，对违法违规涉旅企业、旅游个体经营者及旅游从业人员依法进行检查和处罚。
3、负责全县旅游服务质量监督管理，完善旅游企业服务质量监督体系；认真查处各类旅游投诉案件，依据有关法规对涉案的违规经营者和从业人员给予处罚。
4、针对全县旅游市场的变化，开展旅游执法调研，提出完善管理和综合治理的意见；宣传和执行国家、省、州的政策和法律法规。
二、部门整体支出管理及使用情况
旅游发展局2018年财政拨款收支总预算426.56万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入426.56万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：商业服务业等支出310.96万元、社会保障和就业支出59.18万元、医疗卫生与计划生育支出26.06万元、住房保障支出30.36万元。
　　三、一般公共预算当年拨款情况说明
　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
旅游发展局2018年一般公共预算当年拨款426.56万元，比2017年预算数减少30.12万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出, 商业服务等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　商业服务等支出310.96万元，占72.37%；社会保障和就业支出59.18万元，占13.87%；医疗卫生与计划生育支出26.06万元，占6.11%；住房保障支出30.36万元，占7.12%。
　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　1.商业服务等支出（216）旅游业管理与服务支出（05）行政运行（01）:2018年预算数为310.96万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2018年预算数为26.06万元，主要用于：单位集中缴纳公务员和事业人员医疗补助支出。
 3.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2018年预算数为30.36万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 
　4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（05）:2018年预算数为59.18万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　  四、一般公共预算基本支出情况说明
　旅游发展局2018年一般公共预算基本支出426.56万元，其中：
　人员经费388.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　公用经费38.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费较2017年预算增长0%。主要原因是未发生因工出国（境）。
（二）公务接待费与2017年预算增加3.06%。主要原因是2017年九寨沟县“8.8”地震，公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费比上年减少50%。主要原因是进一步规范了公务用车管理。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、执法用车1辆。
　　2018年未安排公务用车购置费。
　　2018年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位发展改革工作调研、脱贫攻坚、灾后重建项目检查等工作开展。
　　六、政府性基金预算支出情况说明
　　旅游发展局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　七、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　　2018年，旅游发展局机关单位的机关运行经费财政拨款预算为38.08万元，比2017年预算增加6.46万元，增长20.43%。
　　（二）政府采购情况
　　2018年，旅游发展局安排政府采购预算0万元，财政没有安排政府采购预算。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2017年底，旅游发展局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，轿车1辆、执法用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
八、部门整体支出绩效情况
[bookmark: _GoBack]本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%， “三公”经费控制较好。
预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。
我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评分为98.5分。
九、存在的主要问题	
通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：
项目资金结余多,原因是部分灾后重建项目推进缓慢，另外地震后资产被盗较多。
十、改进措施和建议
1、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行。 
2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。
3、加强公务卡管理，及时结算费用，提高公务卡使用率。
4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
5、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
6、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
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绩效自评报告
  一、绩效目标投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
2018年旅游扶贫项目实际投入资金1514.46万元并于当年及时到位，并且严格按照项目资金使用办法使用。
2、项目资金执行情况分析
为确保我县旅游扶贫专项2018年度各项重点工作任务的圆满完成，2018年旅游扶贫资金1514.4万元，其中：中央资金0万元、省级资金1378.96万元、县级涉农整合资金135.5万元。共分别用于13个旅游扶贫项目，其中，省级旅游扶贫专项12个，下达资金1378.96万元，县级涉农整合资金项目1个，下达资金135.5万元。完成率100%。
3、项目资金管理情况分析
旅游扶贫专项工作办公室严格按照单位财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。
（二）、绩效目标完成情况分析
1、已完成绩效:
①旅游扶贫公益规划项目（补助资金5万元）。聘请四川省规划设计院对漳扎镇牙屯村旅游资源、产业要素及乡村旅游发展势头，开展科学规划设计；2018年8月底已完成规划设计并严格按照县级项目资金支付程序完成补助资金支付工作。
②乡村旅游提升示范项目（补助资金50万元）。用于大录乡大录村旅游基础服务设施建设。2018年11月底已完成生态停车场、绿化带、乡村旅游服务建设和游客中心设施设备采购工作，2018年12月5日通过了县级验收，12月中旬严格按照县级项目资金支付程序完成了补助资金支付工作。
③2018年“四川省旅游扶贫示范村”创建项目（补助资金100万元）。用于郭元乡青龙村和白河乡太平村旅游基础设施提升和民宿打造。2018年10月底郭元乡青龙村已按照创建实施方案完成柴门关栈道和道路加宽、村庄内“六小工程”及旅游基础服务设施等工程；2018年10月底白河乡太平村按照创建实施方案完成了太平村一组、二组、三组磨房维修、旅游基础设施建设及微景观打造，对因“6.25”“7.10”洪涝灾害冲毁的300米景观水渠已协调其他资金进行了修复。2018年11月县旅游扶贫专项工作办公室已对两个村旅游基础服务设施建设工程进行了检查验收；并按照县级财政报账制要求完成资金支付。
④乡村民宿达标示范户创建项目（20万元）。结合乡村旅游产业发展实际，在郭元、马家、白河、勿角、陵江等10个乡镇确定了17户贫困户利用自有房屋改造提升客房、卫生间、厨房、庭院等基础设施，加强服务接待能力提档升级，开展乡村民宿达标示范户建设，增加扶贫业态。2018年10月底，17户创建户已完成房屋基础改造、室内外装饰修整等工程，并按照县级财政报账制要求完成资金支付。
⑤2018年旅游扶贫“公益性岗位”补助项目（补助资金3.96万元）。在勿角乡英各村、勿角乡甲勿村、罗依乡大寨村、漳扎镇牙屯村、草地乡上草地村、白河乡太平村6个贫困村选择符合条件的建档立卡贫困户，开发了乡村旅游公益性岗位11个（补助标准300元/人/月）。目前，各乡每季度均按照工作开展情况予以考评，年底已完成2018年度资金拨付。
⑥2018年旅游业灾后恢复重建项目（补助资金1000万元）。一是甘海子生态文化旅游区建设项目、九寨沟县勿角民族生态旅游试验区建设项目、九寨沟县特色民宿及自驾营地项目均已完成2018年建设任务，已完成700万元资金支付。二是根据九寨沟县“8•8”地震灾后恢复重建委员会办公室第14次例会决定，将“全域旅游配套基础设施建设项目”纳入漳扎镇国际生态旅游魅力小镇建设内容，由县城乡规划建设和住房保障局负责项目实施；目前支付71.34万元，支付进度缓慢。
⑦九寨沟县乡村旅游创客基地新业态示范品牌（补助资金20万元）。由于受九寨沟景区闭园的影响，我局已将该项目前期确定的漳扎镇天堂口“全国乡村旅游创客示范基地”实施点改为罗依乡“九寨庄园”。罗依乡人民政府牵头组织九寨沟县罗依农业科技有限公司按照实施方案，完成创客示范基地基础设施建设和乡村旅游设施设备采购；于11月26日通过了县级验收，完成资金支付。
⑧全省旅游服务质量示范单位奖补项目（补助资金10万元）。于年初确定了四川广旺能源发展（集团）有限责任公司九寨度假村为全省旅游服务质量示范单位补助项目实施点。该酒店自投资金69.8万元对照省旅发委下发的《全省旅游服务质量示范单位创建项目参考标准》完成了酒店改造和旅游服务质量提升工作；于2018年10月29日通过了县旅发局旅游扶贫工作专项办公室、县旅发局质管股、县旅游执法局酒店管理股的综合评定，现已完成资金支付。
⑨九寨沟县旅游应急救援点（补助资金10万元）。确定了县旅游市场综合执法局酒店管理股为经办股室，依托九寨沟星宇国家大酒店建立一处旅游应急救援点，按照应急救援队伍装备配备标准，及时补充、更新部分装备器材，同时建立装备物资保障机制，着力夯实旅游应急救援基础。10月24日接受了省旅发委副主任杨健同志的检查指导，11月中旬完成了物资采购，12月13日通过了县级检查验收，完成资金拨付。
⑩九寨沟县旅游应急救援队伍（补助资金10万元）。确定了县旅游市场综合执法局执法监督股为经办股室，整合各种旅游应急救援力量的基础上，通过招募人员、现场演练等程序，现已确定了2支共40人的应急救援队伍，并建立完善联席会议、信息互通、业务咨询等工作制度。10月24日接受了省旅发委副主任杨健同志的检查指导，11月中旬完成了物资采购，12月13日通过了县级检查验收，完成资金拨付。
⑾县级涉农整合资金项目（补助资金135.5万元）：在草地乡上草地村以民办公助方式推进上草地村微景观栈道铺设、观景台、休闲亭等旅游基础设施建设工程。目前，该项目已全部完成，并通过县级验收；于12月5日完成了资金支付。
2、效益指标完成情况分析
一是全面巩固省级旅游扶贫示范区创建成果，不断提升完善旅游基础服务设施，高标准打造景观（点），实施旅游厕所新（改）建、生态停车场建设、村寨风貌改造、乡村道路硬化、标识标牌增设、供水排污设施建设、人居环境综合治理等工程；认真按照“拓景扩容、多点多极、全域发展，建设世界休闲度假旅游目的地”目标，改善村容寨貌进一步丰富乡村旅游产业和文化内涵，带动当地乡村旅游的发展，以产业发展带动乡村旅游发展。二是根据各乡（镇）特色旅游资源和区位优势，成功将白河乡太平村、郭元乡青龙村创建为“四川省旅游扶贫示范村”（目前全县共成功创建示范村6个）；着力完善了贫困村“1+4+N”的村级基础服务设施建设和21户乡村民宿达标示范户“三改一整”建设工程； 三是开发旅游扶贫公益性岗位11名，使得贫困群众通过参与旅游产业发展逐步摆脱贫困，增强自信自尊自立，进一步鼓励引导贫困户不等不靠、自力更生；四是大力推进旅游规划扶贫公益行动，推进2个旅游扶贫公益规划试点村（大录乡大录村、漳扎镇牙屯村）建设工作，不断放大旅游扶贫示范效应。
3、满意度指标完成情况分析
2018年度旅游扶贫专项实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，目标明确，预定目标设置合理，符合要求。绩效目标的实施提高了就业率，推动了旅游业发展，受益人数达到了项目实施地的100%，使群众享受到长期的经济、社会效益。
    二、偏离绩效目标的原因和下一步措施
旅游商品研发基地建设项目被迫暂停；旅游宣传推介工程项目“2018年南国冰雪节旅游节庆活动”无法如期举办。原因：由于九寨沟县连续受到“6.25”“7.10”洪涝灾害的影响，九寨沟景区已于7月1日实行闭园，实施旅游商品研发基地建设项目的三家企业对旅游市场信心不足，没有实际投资，我局无法对其实施补助；景区闭园后，无游客前来我县观光旅游，全县旅游市场停摆，涉旅企业停止营业，节庆活动计划被迫中止。措施：我局已及时将以上两个项目推进情况如实上报省、州旅发委，申请延期实施；同时，我局专门召集三家企业负责人召开了协调会议，三家企业均表示将在旅游市场恢复后，再次启动旅游商品研发基地项目建设工作。按照相关文件要求，我局已将两个项目补助资金共计150万元已交由县财政进行整合使用；待项目重新开展实施时，立即向县财政申请拨付资金。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）对于旅游扶贫专项工作应重点抓示范村，侧重先打造3—5个乡村旅游示范点，邀请实践经验人士给予指导，整合资金侧重于旅游基础服务配套设施，着力提升旅游接待服务能力。
（二）随着乡村旅游的逐步发展，需进一步规划和部署乡村医疗、安全、通信、交通、电力、水力等配套设施。
（三）乡村旅游扶贫工作可延伸的服务和产业空间是非常大的，所以旅游扶贫项目实施力求以点带面，切忌遍地开花，力争在示范点成功收效后再进行复制发展；避免扶贫项目和资金“撒花椒面”式的投入，会导致项目建设面太广、进展缓慢，且扶贫成效不易显现。
（四）希望由政府主导加大旅游产业资金投入和旅游专业人才的培养及引进。


附件2-2

九寨沟县2018年度财政项目支出
绩效评价自评报告


评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价□
项目名称：九寨沟县甘海子生态文化旅游区建设项目（一期）
项目单位：
主管部门：
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组





报告日期：2019年6月29日
九寨沟县财政局（制）



	一、项目基本概况

	项目负责人
	王毅
	联系电话
	18990400727

	项目地址
	九寨沟县漳扎镇甘海子村
	邮编
	

	项目起止时间
	2018年11月起至2019年8月止

	计划安排资金
（万元）
	
	实际到位资金
（万元）
	2000
	实际支出
（万元）
	496.43
	结余
（万元）
	15.3.57

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	2000
	省财政
	
	省财政
	

	州财政
	
	州财政
	
	州财政
	
	州财政
	

	县财政
	
	县财政
	
	县财政
	
	县财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	支付地灾报告
	3.8万
	
	

	支付地形测绘报告
	9.5万
	
	

	支付可研报告费
	10.8万
	
	

	支付风险评估费
	4.8万
	
	

	支付水文调查报告费
	8.6万
	
	

	支付地勘费
	17.6万
	
	

	支付方案设计费
	69.5万
	
	

	支付20%采购费
	7.58万
	
	

	支付施工图审查费
	4.95万
	
	

	支付水土保持编制费
	8.1万
	
	

	支付弓杠岭自然保护区管理补偿费
	69.21万
	
	

	支付工程量清单和预算费
	5.978万
	
	

	支付监理费
	7.53万
	
	

	支付保护区许可费
	11.55万
	
	

	支付水土保持费
	69.3万
	
	

	支付工程进度预付
	250万
	
	

	支出合计
	496.43万
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预期目标
	实际完成

	
	办结项目前期要件手续；完成项目招投标，项目开工建设。
	办结规定要件16个，完成项目招投标，项目于2018年11月8日开工。


	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	17个要件
	17个
	办结16个，环评报告批复手续需要逐级上报，审批程序繁杂。将于2019年4月1日前取得环评批复手续。


	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	休闲旅游度假目的地

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
		办结可研、设计、地勘、施工图审查、勘察等17个前期要件手续

	

	



	17
	办结16个，环评报告批复手续需要逐级上报，审批程序繁杂。将于2019年4月1日前取得环评批复手续。


	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	2000
	496.43
	加快项目建设


	
	项目效益指标
	经济效益
指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	可持续发展的旅游度假区

	长期

	长期


	
	
	
	绿色旅游度假示范区

	长期

	长期


	
	
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	>=90%
	>=90%

	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	

	评价等次
	

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单位
	签字

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	评价组组长（签字）：


年月日

	项目单位意见：


项目单位负责人（签章）：
年月日

	主管部门意见：


主管部门负责人（签章）：
年月日

	财政部门归口业务股室意见：


财政部门归口业务股室负责人（签章）：
年月日




	五、评价报告综述（文字部分）

（3） 项目基本概况
该项目为“8·8”九寨沟地震灾后重建规划内项目，经九寨沟县发展和改革局立项批复《九寨沟县发展和改革局关于九寨沟县甘海子生态文化旅游区建设项目可行性研究报告的批复（九发行批〔2018〕100号）》，项目分一二期进行建设，建设内容：维修加固原九寨沟县旅游咨询服务中心2500m²及改造生态停车场3000m²和配套附属设施建设；新建甘海子游人服务中心2500m²、生态停车场、桥梁、环湖漫游步道、观景平台及配套基础设施建设等；甘海子村风貌提升、民宿打造、道路改造等；新建星空露营地、景区驿站等旅游配套设施及设备购置。
（4） 项目资金使用及管理情况
项目总投资为6700万元，其中项目（一期）总投资3260万元，资金来源为“8.8”九寨沟地震灾后恢复重建资金，中央专项资金960万元，省级专项资金2300万元。经九寨沟县财政局评审《九寨沟县发展和改革局关于九寨沟县甘海子生态文化旅游区建设项目（一期）工程量清单和预算价进行评审的批复（九财投〔2018〕118号）》，项目招标控制价为2798.598248万元。
（5） 项目组织实施情况
项目建议采用委托组织、公开招标方式。在国家和省指定媒介发布招标公告。招标文件发售之日5日前，上报相应审批部门备案，确定中标人之日起15日内即向相应发改部门提交招投标情况的书面报告，接受行政主管监督部门对招投标活动的监督，确定中标人后，中标通知书与签订合同报相应发改部门备案。2018年10月18日，经公开招投标，四川鸿鑫鼎盛建筑工程有限公司中标，中标价为2659.897718万元。该项目目前处于施工建设阶段，待项目竣工验收后才能进行验收分析。
	项目名称
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	招标估算金额（万元）
	备注

	
	全部招标
	部分招标
	委托
招标
	自行
招标
	公开招标
	邀请招标
	
	
	

	设计
	√
	
	√
	
	√
	
	
	
	

	施工
	√
	
	√
	
	√
	
	
	
	

	监理
	√
	
	√
	
	√
	
	
	
	

	设备采购
	√
	
	√
	
	√
	
	
	
	


招标基本情况表

根据本项目的特点，由相关业务人员组成项目管理小组，具体负责项目建设日常事务。项目建设严格按照国家有关规定，工程项目实行招投标制、工程监理制，项目管理实行目标责任制，项目资金实行专人、专户、专账、封闭管理使用。具体项目实行业主负责制，按照九寨沟县灾后重建项目管理办法和国家现行技术规范要求，进行组织施工。在施工过程中，严格实行合同管理制，对项目实施中的勘察设计、施工、设备供应，材料采购和工程监理都依法签订合同，依据合同管理工程。在施工承包合同、监理合同中明确规定有关工期、进度、进度违约金等条款，控制对投资的投放速度，控制对物资的供应。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据倒排工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数据，同时进行现场实地检查。资金管理严格把关，资金存入专业银行的工程专户，保证专款专用，不得挪作他用，资金实行工程进度与质量监督验收合格签字把关，法人签字付款的管理制度。
（四）综合评价情况及评价结论：
该项目（一期）总投资预算3260万元，其中设备采购预算40万元（大写：肆拾万元整），土建维修部分预算2800万元（大写：贰仟捌佰万元整），最终设备采购部分中标价格为37.9万元，土建部分中标价格为2659.89772万元，有效控制了投资成本，节约了142.2万元。目前已完成设备采购招标，中标单位已在加紧生产设备，土建部门已完成招标，目前正在准备前期工作已于2018年11月8日正式进场施工。本项目建设将有效提升和改善九寨沟漳扎镇甘海子村旅游接待能力，增强服务功能和服务质量，满足社会发展需求，创造良好的经济效益，实现九寨沟全域旅游的发展规划，同时解决甘海子村群众就业问题。
（五）项目主要绩效情况分析：完成项目前期要件17个。


附件2-3 
九寨沟县2018年度财政项目支出
绩效评价自评报告


评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价□
项目名称：勿角民族生态试验区建设
项目单位：九寨县文化体育和旅游局
主管部门：住建局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组





报告日期：2019年6月28日
九寨沟县财政局（制）








	一、项目基本概况

	项目负责人
	王毅
	联系电话
	18990400727

	项目地址
	九寨沟县勿角乡
	邮编
	623400

	项目起止时间
	年月起至年月止

	计划安排资金
（万元）
	
	实际到位资金
（万元）
	1290
	实际支出
（万元）
	684.09
	结余
（万元）
	605.91

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	290
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	1000
	省财政
	
	省财政
	

	州财政
	
	州财政
	
	州财政
	
	州财政
	

	县财政
	
	县财政
	
	县财政
	
	县财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	支付规划编制费
	19万
	
	

	付大熊猫国家公园生态环境影响评价报告
	11.25万
	
	

	付环境影响评价报费
	6.5万
	
	

	支付可研编制费
	9.9
	
	

	支付设计费
	57.2
	
	

	支付水文计算报告费
	3.5
	
	

	支付地灾报告费
	12.6
	
	

	支付社会风险评估费
	4万
	
	

	支付地形图测绘费
	22万
	
	

	支付施工图纸审查费
	9.5万
	
	

	支付工程量清单及控价编制费
	9.93万
	
	

	支付水土保持方案费
	7万
	
	

	支付项目勘察费
	27.12万
	
	

	支付30%监理费
	15.87万
	
	

	付一体化厕所预付款
	73.8万
	
	

	支付水土保持补偿费
	3.952万
	
	

	支付工程预付款
	362.37万
	
	

	支出合计：684.09万

	三、项目绩效自评情况
项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预期目标
	实际完成

	
	办结项目前期要件手续；完成项目招投标，项目开工建设。
	办结规定要件17个，完成项目招投标，项目于2018年10月开工。

	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	17个前期要件
	17个
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	四川地区绿色奔康的典范
	
	

	
	
	时效指标
	17个前期要件
	17
	100%

	
	
	成本指标
	1290万元
	684.09
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	项目效益指标
	经济效益
指标
	
	长期
	长期

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	
	长期
	长期

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	大力实施黑臭水整治

	长期
	长期

	
	
	
	消减水污染排放总量

	长期
	长期

	
	
	
	保持饮用水源地水质良好

	长期
	长期

	
	
	服务对象满意度指标
	群众满意度

	>=90%

	>=90%


	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	92分

	评价等次  优秀

	四、评价人员
	职称/职务
	单位
	签字

	蔡宏
	副局长
	原旅游发展局
	

	杨五生
	职工
	原旅游发展局
	

	


	
	
	

	
	
	
	

	评价组组长（签字）：


年月日

	项目单位意见：


项目单位负责人（签章）：
年月日

	主管部门意见：


主管部门负责人（签章）：
年月日

	财政部门归口业务股室意见：


财政部门归口业务股室负责人（签章）：
年月日



	五、评价报告综述（文字部分）

（1） 项目基本概况
该项目为“8·8”九寨沟地震灾后重建规划内项目，总投资为5400万元，其中中省专项资金1000万元，2017年旅游发展基金补助地方项目资金290万元，其余社会主体筹资（文旅投公司正筹措资金）。项目于2018年10月8日进场，建设工期截止于2019年10月。正在推进游客中心建设及景区内配套设施。
建设内容及规模：新建游客中心及地下停车场建筑面积为9546.23平方米；游客中心广场5552.28平方米；景区内植被修复8000平方米；景观桥3座；观景平台6处；标识标牌、垃圾处理设施、坐凳等配套设施；A级旅游厕所1个；新建栈道、游步道5千米；生态环保厕所5个；庇护所5处；新建管线系统等。项目业主原九寨沟县旅游发展局（目前正变更业主为九寨沟县文旅投公司）。
（2） 项目资金使用及管理情况
（1）、2018年4月8日，收到2017年旅发展基金补助地方项目资金290万元用于九寨沟县8.8灾后重建项目勿角民族生态试验区建设补助。
（2）、2018年10月22日，收到2018年省级旅游发展专项资金分配到九寨沟县8.8灾后重建项目勿角民族生态试验区建设补助850万元。
（3）、2018年9月10日，收到2018年第三批省级省级财政扶贫资金分配到8.8灾后重建项目勿角民族生态试验区建设补助150万元。
旅游扶贫专项工作办公室严格按照单位财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。
（3） 项目组织实施情况
2018年度完成项目前期要件办理。
（4） 综合评价情况及评价结论
完成2018年度目标计划，办理完项目要件，为项目开工做准备。
（5） 项目主要绩效情况分析
该项目严格按照8.8灾后重建项目管理办法和程序进行。










附件2-4
九寨沟县2018年度财政项目支出
绩效评价自评报告


评价类型：项目实施过程评价
项目名称： 九寨沟县特色民宿自驾游营地建设
项目单位：九寨沟县文旅投资开发有限公司
主管部门：九寨沟县文化体育和旅游局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组





报告日期：2019年6月28日
九寨沟县财政局（制）



	一、项目基本概况

	项目负责人
	张良军
	联系电话
	15378375151

	项目地址
	九寨沟县
	邮编
	

	项目起止时间
	2018年10起至2020年8月

	计划安排资金
（万元）
	
	实际到位资金
（万元）
	470
	实际支出
（万元）
	53.60
	结余
（万元）
	416.4

	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	
	其中：中央财政
	

	省财政
	
	省财政
	470
	省财政
	
	省财政
	

	州财政
	
	州财政
	
	州财政
	
	州财政
	

	县财政
	
	县财政
	
	县财政
	
	县财政
	

	其它
	
	其它
	
	其它
	
	其它
	

	二、项目支出明细情况

	支出内容
	实际支出数
	会计凭证号
	备注

	支付可研报告编制费
	7.5万
	001
	

	支付工程设计费
	9.688万
	002
	

	支付施工图纸设计文件及审查费
	1.6万
	003
	

	支付生态环评价报告
	4.8
	004
	

	付地质灾害危险性评估费
	8
	005
	

	支出合计
	53.6万
	
	

	三、项目绩效自评情况

	项目绩效定性目标及实施计划完成情况
	预期目标
	实际完成

	
	办结项目前期要件手续；完成项目招投标，项目开工建设
	办结规定要件

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	前期要件
	100
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	前期要件
	100
	100%

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	前期要件
	100
	75%

	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	扶贫资金统筹资金
	200
	26.8%

	
	
	
	预算调整
	270
	0%

	
	项目效益指标
	经济效益
指标
	投入使用
	
	0%

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益
指标
	提供旅游服务水平
	
	0%

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益
指标
	生态环保
	
	0%

	
	
	
	
	
	

	
	
	服务对象满意度指标
	游客和群众满意度
	
	0%

	
	
	
	
	
	

	绩效自评综合得分
	

	评价等次
	

	四、评价人员

	姓名
	职称/职务
	单位
	签字

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	评价组组长（签字）：
年月日

	项目单位意见
项目单位负责人（签章）：
年月日

	主管部门意见：
主管部门负责人（签章）：
年月日

	财政部门归口业务股室意见：
财政部门归口业务股室负责人（签章）：
年月日



	五、评价报告综述（文字部分）

（1） 项目基本概况
项目立项总投资3200万元，其中：中央投资240万元该、省级投资720万元、社会主体筹资2240万元。主要建设内容为：建设特色民宿50户，并建设村内道路2030M、标示标牌5个、停车场1个（1950㎡）、给水管道600M、污水管720M、强电管网300M、弱电管网300M、新建自驾营地2个，营地内新建AA级旅游公共厕所2座，共计建筑面积260㎡、建设营地内道路877M、营地内草坪绿化23631㎡、停车场1个（1620㎡）以及两营地的给水、污水、雨水、强电、弱电等管网工程。
（2） 项目资金使用及管理情况
中、省投资部分已到位资金470万元，目前累计完成投资73万元，累计支付资金53.604万元。
（3） 项目组织实施情况
项目目前正按照相关规定，有序推进，已完成挂网招投标工作。
（四）综合评价情况及评价结论
（五）项目主要绩效情况分析
项目建成后将有助于我县的全域旅游发展，提升旅游接待能力，增加旅游景点。
（六）主要经验及做法、存在问题和建议




附件2-5

九寨沟县旅游发展专项资金
2018年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
（一）省级下达中央和省专项资金预算和绩效目标情况。
（二）市内分解下达预算和绩效目标情况。	
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
2018年旅游发展基金补助地方项目资金总共有2361.75万元，分别如下：
（1）、2018年4月8日，收到2017年旅发展基金补助地方项目资金510万元，其中290万元用于九寨沟县8.8灾后重建项目勿角民族生态试验区建设补助；剩下220万元，用于九寨海子山生态旅游接待区项目的贷款利息，该资金已经支付完。
（2）、2018年6月6日，收到2017年旅游发展基金补助地方项目资金1.75万元。
（3）、2018年10月22日，收到2018年省级旅游发展专项资金1800万元，分配到九寨沟县全域旅游配套基础设施建设补助200万元；分配到甘海子生态文化旅游区建设补助750万元；分配到九寨沟县8.8灾后重建项目勿角民族生态试验区建设补助850万元。
（4）、2018年5月21日，收到2018年省级旅游发展专项资金（第二批），补助资金50万元，用于大录乡大录村旅游基础服务设施建设。
2.项目资金执行情况分析。
（1）、2017年旅发展基金补助地方项目资金510万元，其中290万元用于九寨沟县8.8灾后重建项目勿角民族生态试验区建设补助，目前此项目正在实施阶段，该笔资金暂未使用，按项目工期安排，2019年年底用完工并支付；剩下220万元，用于九寨海子山生态旅游接待区项目的贷款利息，该资金已全部支付完。
（2）、2018年6月，根据《九寨沟县财政局关于下达2017年旅游发展基金补助地方旅游厕所项目资金的通知》（九财行【2018】131号）文件，将2017年旅游发展基金补助地方旅游厕所项目资金1.75万元下达给我局实施旅游厕所新（改）建项目。2017年，我县新建旅游厕所1座，改建“第三卫生间”1座。按照旅游厕所建设要求，2017年旅游厕所统一由县住建局牵头实施，现已完成工程建设及资金支付。因此我局暂未安排使用，为避免旅游厕所新（改）建项目补助资金重复使用，恳请县财政局将2017年旅游发展基金补助地方旅游厕所项目资金1.75万元统筹整合，另行分配用于全县旅游厕所建设。
（3）、2018年省级旅游发展专项资金1800万元，分配到九寨沟县全域旅游配套基础设施建设补助200万元，该项目完成投资193.8万元，完成支付58.14万元（从2130599-其他扶贫资金中支付）按项目工期安排2019年年底用完工并支付；分配到甘海子生态文化旅游区建设补助750万元，剩余529.582万元按项目工期安排2019年年底用完工并支付；分配到勿角民族生态旅游试验区建设项目850万元，剩余304.45万元按项目工期安排2019年年底用完工并支付。
（4）、2018年省级旅游发展专项资金（第二批），补助资金50万元，用于大录乡大录村旅游基础服务设施建设。2018年11月底已完成生态停车场、绿化带、乡村旅游服务建设和游客中心设施设备采购工作，2018年12月5日通过了县级验收，12月中旬严格按照县级项目资金支付程序完成了补助资金支付工作。
3.项目资金管理情况分析。
旅游专项资金全部严格按照单位财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。
（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）
2017年旅发展基金补助地方项目资金220万元，用于九寨海子山生态旅游接待区项目的贷款利息，该资金已全部支付完。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
指标：一期：悦榕庄酒店、木屋雅舍、游客集散中心、游客接待中心，目前完成建设并投运。
（2）质量指标。
指标1：世界级休闲旅游度假目的地，预期指标值是按AAAAA级景区，实际完成指标值已申报省级旅游度假目的地，因本年度九寨沟景区关闭暂缓继续申报。
（3）时效指标。
指标1：一期：悦榕庄酒店、木屋雅舍、游客集散中心、游客接待中心，已完成预期指标值。
（4）成本指标。
指标1：项目总投资，预期完成31.5亿元，实际完成大于等于18亿元。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
指标1：静态回收期15年、总投资回报率69%、内部收益率24%，项目因九寨沟地震、泥石流及景区关闭原因，暂时处于停业状态。
（2）社会效益。
通过保华旅游的实施，当地村民的旅游发展模式从依靠景区到自主发展民宿等，对全域旅游有了新认识，从景区已延伸至保海路18公里沿线，保华旅游公司已成立，正在推进民宿示范建设，已开工。
（3）生态效益。
将长期实施可以持续发展的旅游度假区、绿色旅游度假示范区和生态旅游示范区。
（4）可持续影响。
将长期推动全域旅游发展。
3.满意度指标完成情况分析。
  基础设施建设群众和旅游度假目的地客人满意度大于等于90%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
1、2017年旅游发展基金补助地方项目资金1.75万元。下一步将对接县财政局将2017年旅游发展基金补助地方旅游厕所项目资金1.75万元统筹整合，另行分配用于全县旅游厕所建设；
3、九寨沟县全域旅游配套基础设施建设项目目前按施工计划有序推进，按项目工期安排2019年年底用完工并支付。
4、甘海子生态文化旅游区建设分 一、二期进行建设，一期施工时间是2018.11—2019.8；二期是2020年8月完工；按项目进度拨付资金。
现已办理前期要件16个，已完成施工监理招投标等；正在积极协调解决项目建设用地涉及九寨天堂土地问题、“三通一平”电缆敷设和变压器安装、与川九路指挥部协调解决从甘海子口至甲蕃古城口段的骑游道（3米宽骑游道+2米宽绿化带）建设、咨询中心需增项消防设计等问题；按程序上报县级相关部门审批工程变更手续；尽快与川九路指挥部协调沟通骑游道建设事宜；紧盯目标任务，倒排工期，压实责任，加强督查和协调沟通，及时处理项目建设过程中出现的问题；加强项目建设监管，确保按时保质完成重建任务；
5、甘海子生态文化旅游区建设分 一、二期进行建设，一期施工时间是2018.11—2019.8；二期是2020年8月完工；按项目进度拨付资金。
5、勿角民族生态旅游试验区建设项目850万元，剩余304.45万元，已完成全部前期要件办理，施工监理招投标等，目前按施工计划有序推进。
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