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第一部分 部门概况

[bookmark: _Toc15377197][bookmark: _Toc15396600]一、基本职能及主要工作
[bookmark: _Toc15377198][bookmark: _Toc15378445][bookmark: _Toc15378446][bookmark: _Toc15377199]（一）主要职能
九寨沟县文化体育广电新闻出版局是政府组成部门。主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、州关于文化、体育、广播电视、新闻出版、著作权管理的方针、政策和法律、法规、规章；拟定全县文化、体育、广播影视、新闻出版、著作权管理规范性文件，并监督实施。
2、根据国家、省、州文化、体育、广播影视、新闻出版事业发展战略和发展规划，制定并组织实施全县文化、体育、广播影视、新闻出版事业发展规划；指导下属事业单位深化体制改革。
3、负责指导和协调全县文化、体育、广播影视、新闻出版基础设施布局规划、实施，并对设施的使用管理进行监督检查。扶持和促进文化、体育、广播影视、新闻出版产业发展，协调解决相关产业运行中的重大问题。
4、负责管理全县群众文化艺术事业，指导协调文化艺术创作与生产；组织、管理、指导全县重大文化活动；指导、协调、开展全县民间艺术的挖掘和整理工作；指导图书文献资源的收集和文化信息共享工程的建设；负责管理全县文物事业和博物馆事业；负责组织实施非物质文化遗产保护、开发、利用和优秀民族文化的传承和普及工作；负责基层文化建设。
5、负责拟定组织开展全民健身活动计划，培训社会体育指导员，推进全民健身活动的开展；统筹规划全县竞技体育发展和运动项目布局，组织、指导全县重大体育活动；指导学校体育和青少年竞技体育的协调发展；指导业余体育训练，输送优秀竞技体育后备人才；按规定使用体育彩票公益金。制定体育产业规划，监督管理全县体育产业。
6、负责监督管理文艺演出、文化展览、文化娱乐、文化艺术品和艺术培训市场；负责监督管理网络音乐、美术娱乐、动漫、网络演出剧（节）目、网络表演业务、音像制品、出版物发行、印刷业、电影、文物、互联网上网服务经营场所等的经营活动；负责监督管理网络游戏服务。
7、负责全县广播影视、新闻出版行业监管。负责全县广播影视公共服务；负责广播影视安全播出监管；指导全县电影发行、放映工作。负责组织对出版物进行审读、审听、审看；负责全县内部资料出版物的管理；负责全县著作权（版权）工作，组织查处重大著作侵权盗版案件，调解著作纠纷；牵头组织出版物市场扫黄打非工作。
8、负责全县文化（文物）、体育、广播影视、新闻出版市场综合执法工作。受理全县文化市场行政复议案件。
9、负责全县文化、体育、广播影视、新闻出版社团（协会）的资格审查和业务指导。
10、承办县政府公布的有关行政审批事项。
11、承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、 文化体育事业不断繁荣发展
2、 文化产业逐步恢复提升
3、 文化市场管理规范有序
4、 新闻出版工作有序开展
5、 灾后恢复重建有序推进
6、 [bookmark: _Toc15377200][bookmark: _Toc15396601]文化惠民扶贫取得新进展
2、 机构设置
文体广新局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。纳入文体广新局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位有九寨沟县文化馆。
[bookmark: _Toc15377204][bookmark: _Toc15396602]第二部分 2018年度部门决算情况说明

1、 [bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc15377205]收入支出决算总体情况说明
2018年本单位收入合计6951.44万元，财政拨款6951.44万元，占100%。其中：本年财政拨款收入5462.48万元，年初结转结余1488.96万元；2018年支出合计6951.44万元，其中：基本支出528.03万元，占7.60%；项目支出4888.56万元，占70.32%；年末结转结余1534.85万元，占22.08%。
[bookmark: _Toc15377206][bookmark: _Toc15396604]二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计5462.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5314.21万元，占97.29%；政府性基金预算财政拨款收入148.27万元，占2.71%；
[bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc15377207]三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计5416.59万元，其中：基本支出528.03万元，占9.75%；项目支出4888.56万元，占90.25%；
[bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc15396606]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年本单位收入合计5462.48万元，与2017年相比，2480.07收入总计增加2982.41万元，增幅120.26%。2018年本年支出合计5416.59万元，与2017年相比，3319.42支出总计增加2097.17万元，增幅63.18%。主要变动原因是2018年新增了7个灾后重建项目，所以收入和支出的增幅都较大。
[bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377209]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出5259.5万元，占本年支出合计的97.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加2016.5万元，增长62.18%。主要变动原因是2018年新增了7个灾后重建项目，所以收入和支出的增幅都较大。
[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出5259.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.2万元，占0.02%；文化体育与传媒（类）支出2314.11万元，占43.1%；社会保障和就业（类）支出48.98万元，占0.93%；医疗卫生与计划生育（类）支出42.02万元，占0.8%；住房保障（类）支出34.76万元，占0.66%；其他（类）支出2818.43万元，占53.59%。
[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377213]2018年般公共预算支出决算数为5259.5万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）:支出决算为405.3万元，完成预算100%；文化体育与传媒支出（207）文化（01）群众文化（09）:支出决算为198.33万元，完成预算100%；文化体育与传媒支出（207）文化（01）文化创作与保护（11）:支出决算为46.49万元，完成预算100%；文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）:支出决算为240.53万元，完成预算100%；文化体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）:支出决算为243.96万元，完成预算100%；文化体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）:支出决算为74.1万元，完成预算100%；文化体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）:支出决算为144.12万元，完成预算100%；文化体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）:支出决算为85.03万元，完成预算100%；文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）电影（06）:支出决算为2.06万元，完成预算100%；文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）其他新闻出版广播影视支出（99）:支出决算为391.31万元，完成预算100%；文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）文化产业发展专项支出（03）:支出决算为66.13万元，完成预算100%；文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）:支出决算为416.75万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为45.95万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算为3.02万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为31.98万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为7.93万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为2.12万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为34.76万元，完成预算100%。
6．其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）:支出决算为2818.43万元，完成预算100%。
[bookmark: _Toc15377214][bookmark: _Toc15396608]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2018年一般公共预算财政拨款基本支出528.03万元，其中：
人员经费456.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费71.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
[bookmark: _Toc15377215][bookmark: _Toc15396609]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.38万元，完成预算100%。
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.38万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.38万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少21.69万元，下降72.13%。主要原因是上年购置了公务用车，本年比例下降幅度大。
公务用车运行维护费支出8.38万元。主要用于脱贫攻坚、项目建设、日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2017年减少0.08万元，下降100%。主要原因是2018年未产生公务接待。
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出157.1万元。
9、 [bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc15396611]国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
10、 预算绩效情况说明
（1） 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对2018年公益电影放映、文化室建设、村村通运行维护、“两馆一站”免费开放、农民体育健身工程5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，大部分项目绩效完成良好，基本能做到按质按量完成绩效任务，资金使用合理，项目建设效果显著，得到群众好评。
（2） 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映本部门自行组织对2018年公益电影放映、文化室建设、村村通运行维护、“两馆一站”免费开放、农民体育健身工程5个项目绩效目标实际完成情况表。
1、2018年度贫困村文化室建设项目绩效目标完成情况综述
项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。该项目严格按照政府采购方式对相关村文化室设施设备进行采购，及时进行设施设备的验收发放及安装调试，并顺利通过达标。通过文化室建设，改善基层公共文化设施条件，提高基层公共文化服务水平，满足了基层群众的文化需求，群众满意度在90%以上。
2. 农村公益电影放映项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数28.01万元，执行数为28.01万元，完成预算的100%。该项目严格按照农村公益电影管理及实施办法，完成并超额完成2018年度农村公益电影放映1758场，兑现支付放映劳务费26.37万元，设备购置1.64万元，资金支付率100％。通过农村公益电影放映活动，极大丰富了农村农牧民的文化娱乐生活，了解掌握农业科技信息，增长生活知识。电影在农村公益性放映实施，受到农牧民的欢迎，满意度达到95％
3.广播电视“村村通”运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.02万元，执行数为26.4万元，完成预算的80%。广播电视“村村通”工程运行维护经费用于农村有线电视网络改造、直播卫星“村村通”“户户通”接收设施设备的运行维护维修，年内聘用固定运行维护人员1名，专门对用户送修设备进行检修、送修及维修更换服务；阶段性租车租用临时工进行上门入户维修维护服务；组织相关人员不定期巡查检查并进行维护维修服务。保证了广大农牧民收听收看广播电视不受影响，确保户户通、长期通、有效通。
4、“三馆一站”免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104.88万元，执行数为104.88万元，完成预算的100%。2018年文化馆一是举办了“我要上春晚”选拔和复选5场次，二是首次以“快闪”形式在成都表演九寨沟县4个国家级非遗项目；三是创新举办方式，以省、州、县三级联办方式举办九寨第18届元宵晚会，并通过国家公共文化云直播，观看人数达到20万余人次。图书馆送书下乡5次，图书馆常年免费开放300天以上。文化站常年免费开放200天以上。
图书馆主要开展图书借阅与送书下乡服务。文化馆主要组织公益性群众文化活动和开展民间文化传承活动。文化站主要组织乡镇、村群众文化活动和文化室开放。开展质量达到了95%以上。
通过组织举办“我要上元宵”选拔和复选、年文化、全民健身跑，开展“乡音”宣传走基层、送文化进工地、进乡村、进景区、进校园等各类文化体育活动90场次，深受群众好评，好评率95%以上。
5、2018年农民体育健身项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。完成马香村农民体育健身场地进行改造提升工程，安装了拼装式（悬浮）地板417.69平方米。通过提升改造工程，改善了该行政村农民健身设施，加强了该行政村公共文化体育设施的建设，为繁荣基层体育事业，满足基层人民群众开展文化体育活动的基本需求提供了有力保障。
	项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

	项目名称
	2018年5个贫困村文化室建设

	预算单位
	九寨沟县文化体育广电新闻出版局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	25
	执行数:
	25

	
	其中-财政拨款:
	25
	其中-财政拨款:
	25

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	5个贫困村文化室设备购置
	5个贫困村文化室设备购置

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	文化室设备购置
	5
	完成5个文化室设备购置

	
	
	
	贫困村覆盖率
	100%
	贫困村覆盖率100%

	
	
	质量指标
	设备合格率
	95%
	合格率100%

	
	
	时效指标
	及时完成率
	95%
	64%完成

	
	
	成本指标
	资金投入
	
	25万元

	
	
	社会效益
指标
	受益人数
	0.5万人
	受益人数1万人以上

	
	
	生态效益
指标
	持续影响长远
	
	满足群众文化需求

	
	
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	90%
	群众满意度95%以上



	项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

	项目名称
	2018年公益电影放映

	预算单位
	九寨沟县文化体育广电新闻出版局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	28.01
	执行数:
	28.01

	
	其中-财政拨款:
	28.01
	其中-财政拨款:
	28.01

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	公益电影放映1440场。
	公益电影放映1758场

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	公益电影放映
	1440
	公益电影放映1758场

	
	
	
	贫困村覆盖率
	100%
	贫困村覆盖率100%

	
	
	质量指标
	放映合格率
	95%
	合格率100%

	
	
	时效指标
	及时完成率
	95%
	100%完成

	
	
	成本指标
	资金投入
	
	28.01万元

	
	
	社会效益
指标
	受益人数
	5万人
	受益人数5万人以上

	
	
	生态效益
指标
	持续影响长远
	
	满足群众文化需求

	
	
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	90%
	群众满意度95%以上



	项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

	项目名称
	2018年广播“村村通”

	预算单位
	九寨沟县文化体育广电新闻出版局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	33.02
	执行数:
	26.4

	
	其中-财政拨款:
	33.02
	其中-财政拨款:
	26.4

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	保证村村通正常运行维护
	保证村村通正常运行维护

	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	保障村村通正常运行
	
	保障村村通正常运行

	
	
	质量指标
	广播合格率
	95%
	合格率100%

	
	
	时效指标
	及时完成率
	95%
	80%完成

	
	
	成本指标
	资金投入
	
	26.4万元

	
	
	社会效益
指标
	受益人数
	5万人
	受益人数5万人以上

	
	
	生态效益
指标
	持续影响长远
	
	满足群众文化需求

	
	
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	90%
	群众满意度95%以上

	

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

	项目名称
	2018年“两馆一站”免费开放

	预算单位
	九寨沟县文化体育广电新闻出版局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	104.88
	执行数:
	104.88

	
	其中-财政拨款:
	104.88
	其中-财政拨款:
	104.88

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	文化馆、图书馆、乡镇文化站长期对群众进行免费开放，举办公益性讲座和文化骨干培训，组织公益性群众文化活动，开展文化宣传和展览宣传。
	三馆一站免费开放天数达300天以上，组织公益性群众文化活动4-5次，文化骨干培训1-2次，文化宣传1-2次保证村村通正常运行维护


	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	免费开放天数
	250天
	300天以上

	
	
	
	组织公益性群众文化活动
	2次
	4次以上

	
	
	
	文化宣传
	1-2次
	3次以上

	
	
	
	培训次数；
	2次
	4次

	
	
	质量指标
	开放时间有效
	95%
	合格率100%

	
	
	
	活动质量
	95%
	活动质量95%以上

	
	
	时效指标
	及时完成率
	95%
	100%完成

	
	
	成本指标
	资金投入
	
	104.88万元

	
	
	社会效益
指标
	观众人数
	20000
	观众人数20万以上

	
	
	生态效益
指标
	两馆一站持续影响长远
	
	满足群众文化需求

	
	
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	90%
	群众满意度95%以上



	

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

	项目名称
	2018年农民体育健身工程

	预算单位
	九寨沟县文化体育广电新闻出版局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	5
	执行数:
	5

	
	其中-财政拨款:
	5
	其中-财政拨款:
	5

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	1个农民体育健身场地建设
	1个农民体育健身场地建设护


	项目绩效定量目标（指标）及完成情况
	一级指标
	二级指标
	指标内容
	指标（目标）值
	实际完成值

	
	项目产出指标
	数量指标
	农民体育健身场地建设
	1
	完成1个健身场地

	
	
	
	贫困村覆盖率
	100%
	贫困村覆盖率100%

	
	
	质量指标
	设备合格率
	95%
	合格率100%

	
	
	时效指标
	及时完成率
	95%
	100%完成

	
	
	成本指标
	资金投入
	
	5万元

	
	
	社会效益
指标
	受益人数
	0.5万人
	受益人数0.5万人以上

	
	
	生态效益
指标
	持续影响长远
	
	满足群众健身需求

	
	
	服务对象满意度指标
	群众满意度
	90%
	群众满意度95%以上



（3） 部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县文化体育广电新闻出版局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对2018年公益电影放映、文化室建设、村村通运行维护、“两馆一站”免费开放、农民体育健身工程5个项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。

[bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc15396612]十一、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2018年，机关运行经费支出71.07万元，比2017年增加17.47万元，增长32.59%。主要原因是人员增加、脱贫攻坚、灾后重建等项目工作增加。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额1261.88万元，其中：政府采购货物支出1232.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.08万元。主要用于文化艺术中心、民族体育馆、全民健身中心、乡镇文化设施等。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于送文化下乡等工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。



第3部分 [bookmark: _Toc15377225][bookmark: _Toc15396613]名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）：指其他组织事务支出。
10.文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）:指基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；文化体育与传媒支出（207）文化（01）群众文化（09）:指群众文化支出；文化体育与传媒支出（207）文化（01）文化创作与保护（11）:指文化创作与保护支出； 文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）:指其他文化支出；文化体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）：指文物保护支出；文化体育与传媒支出（207）体育（03）体育场馆（07）：指体育场馆支出；文化体育与传媒支出（207）体育（03）群众体育（08）：指群众体育支出；文化体育与传媒支出（207）体育（03）其他体育支出（99）：指其他体育支出；文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）电影（06）：指电影支出；文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）其他新闻出版广播影视支出（99）：指其他新闻出版广播影视支出支出；文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）文化产业发展专项支出（03）：指文化产业发展专项支出；文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：指其他文化体育与传媒支出等。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指职工基本养老保险支出；社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指遗属补助支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指职工医疗保险支出；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指公务员医疗补助；医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：其他行政事业单位医疗支出等。
13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指职工住房公积金。
14.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：指地震灾后重建项目支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。











[bookmark: _Toc15396614][bookmark: _Toc15377226]第四部分 附件

[bookmark: _Toc15396615]附件1
[bookmark: _Toc15396616]九寨沟县文化体育广电新闻出版局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
文体广新局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。纳入文体广新局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位有九寨沟县文化馆。
（二）机构职能。
1、贯彻执行国家、省、州关于文化、体育、广播电视、新闻出版、著作权管理的方针、政策和法律、法规、规章；拟定全县文化、体育、广播影视、新闻出版、著作权管理规范性文件，并监督实施。
2、根据国家、省、州文化、体育、广播影视、新闻出版事业发展战略和发展规划，制定并组织实施全县文化、体育、广播影视、新闻出版事业发展规划；指导下属事业单位深化体制改革。
3、负责指导和协调全县文化、体育、广播影视、新闻出版基础设施布局规划、实施，并对设施的使用管理进行监督检查。扶持和促进文化、体育、广播影视、新闻出版产业发展，协调解决相关产业运行中的重大问题。
4、负责管理全县群众文化艺术事业，指导协调文化艺术创作与生产；组织、管理、指导全县重大文化活动；指导、协调、开展全县民间艺术的挖掘和整理工作；指导图书文献资源的收集和文化信息共享工程的建设；负责管理全县文物事业和博物馆事业；负责组织实施非物质文化遗产保护、开发、利用和优秀民族文化的传承和普及工作；负责基层文化建设。
5、负责拟定组织开展全民健身活动计划，培训社会体育指导员，推进全民健身活动的开展；统筹规划全县竞技体育发展和运动项目布局，组织、指导全县重大体育活动；指导学校体育和青少年竞技体育的协调发展；指导业余体育训练，输送优秀竞技体育后备人才；按规定使用体育彩票公益金。制定体育产业规划，监督管理全县体育产业。
6、负责监督管理文艺演出、文化展览、文化娱乐、文化艺术品和艺术培训市场；负责监督管理网络音乐、美术娱乐、动漫、网络演出剧（节）目、网络表演业务、音像制品、出版物发行、印刷业、电影、文物、互联网上网服务经营场所等的经营活动；负责监督管理网络游戏服务。
7、负责全县广播影视、新闻出版行业监管。负责全县广播影视公共服务；负责广播影视安全播出监管；指导全县电影发行、放映工作。负责组织对出版物进行审读、审听、审看；负责全县内部资料出版物的管理；负责全县著作权（版权）工作，组织查处重大著作侵权盗版案件，调解著作纠纷；牵头组织出版物市场扫黄打非工作。
8、负责全县文化（文物）、体育、广播影视、新闻出版市场综合执法工作。受理全县文化市场行政复议案件。
9、负责全县文化、体育、广播影视、新闻出版社团（协会）的资格审查和业务指导。
10、承办县政府公布的有关行政审批事项。
11、承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。
财政供养人员编制为 55名，其中参公管理编制30名，行政工勤编制3名，事业编制22名；2019年实际财政供养人员45人，其中：行政28人，行政工勤3人， 事业14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计5462.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5314.21万元，占97.29%；政府性基金预算财政拨款收入148.27万元，占2.71%；
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计5416.59万元，其中：基本支出528.03万元，占9.75%；项目支出4888.56万元，占90.25%；
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预期目标
目标1、大力发展文化体育事业和产业。目标2、全力实施文化惠民扶贫工程。目标3、进一步完善公共文化服务体系。目标4、全面加强文化体育项目建设，推动文化大发展大繁荣。
2、完成情况
目标 1、一是策划组织举办“我要上元宵”选拔和复选、年文化、全民健身跑，开展“乡音”宣传走基层、送文化进工地、进乡村、进景区、进校园等各类文化体育活动90场次；二是首次以“快闪”形式在成都表演九寨沟县4个国家级非遗项目；三是创新举办方式，以省、州、县三级联办方式举办九寨第18届元宵晚会，并通过国家公共文化云直播，观看人数达到20万余人次。四是创新全民健身运动会举办方式，从以前集中开展赛事改为周末联赛，通过分阶段比赛，将日常健身与体育赛事有效结合，让群众持续保持体育运动热情，推动我县全民健身活动深入开展。目标2：一是县人民政府在今年8月第40次政府常务会审议通过《九寨沟县文化扶贫工作方案》，通过该工作方案的实施将不断开创文化惠民扶贫工作新局面。二是聚焦贫困村文化室建设、贫困户通广播电视等文化脱贫指标，以文化扶志扶智为核心，以重大文化扶贫项目为抓手，进一步促进文化扶贫“志智”同扶。三是进一步充实完善帮扶人员，做到对帮扶村每户都有帮扶人员进行政策宣讲、思想教育、经济发展等帮扶工作，教育引导全村党员干部理清思路、凝聚合力、脱贫奔康。目标3、一是新建文化馆、图书馆于今年11月正式开馆，促进公共文化基础设施提档升级。二是创新制定《九寨沟县宣传思想文化工作分级分类管理办法》，通过该办法的“建管服创”不断提升文化设施建管用水平，进一步促进全县现代公共文化服务体系建设。目标4：一是在元旦节成功举办1000余人次参加的全民健身跑比赛。二是参加四川省足球后备人才基地比赛暨全运会梯队选拔赛获得冠军。三是争取鲁能集团对九寨沟女子足球队赞助30万元。四是我县第一个大型综合体育馆（全民健身活动中心）正式投入使用。
（二）专项预算管理。
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析：专项资金从县财政局下达我局后，我局严格按照各项专项资金管理办法，严格管理和使用资金，无挤占、截留、挪用等现象。资金的支付进度按照项目建设进度进行支付，各项目资金支付率都达到95%以上（除灾害重建项目）。
2、专项资金实际使用情况分析：专项资金能做到专款专用，合理安排，支付时严格按照财务制度和专项资金管理办法进行审核和支付，结余资金及时上缴财政整合。
3、专项资金管理情况分析：严格按照《会计法》和专项资金管理办法管理专项资金，管理情况良好。
（三）结果应用情况。
本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%， “三公经费”控制较好。
预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2018年度评分为97.5分。
（二）存在问题。
通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：
项目资金结余多,原因是部分灾后重建项目推进缓慢。（三）改进建议。
  1、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行。 
2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。
3、加强公务卡管理，及时结算费用，提高公务卡使用率。
4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
5、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
6、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
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2018年贫困村文化室设施设备采购项目支出绩效评价报告
一、绩效目标分解下达情况
2018年阿州财教（2018）40号下达2018年度5个贫困村文化室建设专项资金25万元，专项用于村文化室设施设备的采购。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
2018年度5个贫困村文化室建设专项资金25万元。到位率100%。
2.项目资金执行情况分析
2018年度5个贫困村文化室建设专项资金25万元，支付率100%。
3.项目资金管理情况分析
我局严格按照专项资金管理办法管理和使用专项资金。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
进一步加强基层公共文化设施设备供给，改善基层公共文化设施条件，提高基层公共文化服务水平。2018年，计划投入资金25万元，对2018年退出的5个贫困村文化室进行达标建设。
（2）质量指标
按照群众需求，严格按照政府采购方式对相关村文化室设施设备进行采购，及时进行设施设备的验收发放及安装调试，并顺利通过达标验收。
（3）时效指标。 
按照工作时限截点要求，及时完成了设施设备的采购、发放及验收。
2. 效益指标完成情况分析
基层公共文化服务供给是一项长期而艰巨的任务，其效益具有长期性。
3. 满意度指标完成情况分析
改善基层公共文化设施条件，提高基层公共文化服务水平，满足了基层群众的文化需求，群众满意度在90%以上。
2018年广播电视“村村通”工程运行维护专项资金支出绩效评价报告
一、绩效目标分解下达情况
阿州财教[2018]15号下达2018年中央和省少数民族地区和边疆地区文化安全专项资金预算33.02万元，专项用于“村村通”
工程运行维护。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况
九寨沟县广播电视“村村通”工程运行维护经费，按预算资金33.02万元，全部到位，资金到位率为100％。
2.项目资金执行情况
2018年广播电视“村村通”工程运行维护专项资金16.75万元，已全部用于全县17个乡镇344个自然村9000多户直播卫星广播电视“村村通”“户户通”设施设备和农村有线电视网络维修维护。资金使用率50.7％。
3. 项目资金管理情况分析。
我局严格按照专项资金管理办法管理和使用专项资金。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.效益指标完成情况分析。
广播电视“村村通”工程运行维护经费用于农村有线电视网络改造、直播卫星“村村通”“户户通”接收设施设备的运行维护维修，年内聘用固定运行维护人员1名，专门对用户送修设备进行检修、送修及维修更换服务；阶段性租车租用临时工进行上门入户维修维护服务；组织相关人员不定期巡查检查并进行维护维修服务。2018年实际使用16.75万元，剩余16.2653万元，此结余资金下一步计划，用于农村有线电视网络维护改造和直播卫星“村村通”“户户通”接收设备及维修材料购置。保证了广大农牧民收听收看广播电视不受影响，确保户户通、长期通、有效通。
2.满意度指标完成情况分析。
年度内，广播电视“村村通”工程运行维护经费，基本保证了我县广播电视“村村通”“户户通”有线电视网络运行正常，得到了农牧民的好评，满意度达到95％ 。


2018年九寨沟县农民体育健身工程项目支出绩效评价报告
一、绩效目标分解下达情况
根据省级财政厅、省级体育局《关于提前下达2018年中央补助地方公共服务体系建设专项资金预算（行政村农民体育健身工程）的通知》（川财教【2017】226号）文件，下达至九寨沟专项转移支付预算资金5万元，完成了九寨沟县马家乡马香村篮球场417.69平方米悬浮地板安装工程，实现了该行政村篮球场提档改造。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1. 中央补助地方公共服务体系建设（行政村农民体育健身工程）专项资金5万元，于2018年1月30日划拔至九寨沟县财政局。
2.九寨沟县文体广新局按照省、州安排部署，根据项目资金情况，积极主动与行政村农民体育健身工程实施乡镇马家乡联系，第一时间落实项目实施地点、制定实施方案、确保专项资金专款专用。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量招标：马香村农民体育健身场地进行改造提升工程，安装了拼装式（悬浮）地板417.69平方米。
（2）质量指标：马香村农民体育健身场地建设保质保量提前竣工。
（3）时效指标：项目于2018年5月进场安装，7月完工， 8月完成竣工验收。
2.效益指标完成情况分析。
（1）社会效益：九寨沟县马香村位于九寨沟县马家乡政府驻地东边，距县城32公里，全村辖2个村民小组，共计人口445人，是省定贫困村。马香村篮球场417.69平方米悬浮地板安装工程，实现了该行政村篮球场提档升级，为当地群众开展各项体育活动提供了场所，提升该村公共体育服务设施水平。
（2）可持续影响：通过提升改造工程，改善了该行政村农民健身设施，加强了该行政村公共文化体育设施的建设，为繁荣基层体育事业，满足基层人民群众开展文化体育活动的基本需求提供了有力保障。
3.满意度指标完成情况分析。
马香村篮球场417.69平方米悬浮地板安装工程，受到了当地群众的一致认可，群众满意度95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
由于该村未实施农民体育健身工程，2018年初，省州体育部门将马家乡马香村纳入文化惠民项目（即九寨沟县马家乡马香村农民体育健身场地），按照项目要求，需新建篮球场地一片（场地建设资金4万元），配套体育设施设备（资金1万元，由州体育局统一采购），项目总投资5万元。由于马香村篮球场已于2012年建设完工，根据马香村已有体育场地的实际情况，为充分利用好国家资金，经村两委会议商议并上报我局，我局上报阿坝州体育局对“马香村农民体育健身场地进行改造提升，安装拼装式（悬浮）地板”。

2018年农村放映公益电影专项资金
项目支出绩效评价报告
一、绩效目标分解下达情况
阿州财教（2018）5号下达2018年中央和省、州公共文化服务体系建设专项资金预算137.62万元，其中电影放映28.01万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况
九寨沟县农村公益电影年度总放映场次为1440场，放映运行经费为28.01万元，资金到位率为100％。
2.项目资金执行情况
2018年农村公益电影放映专项资金28.01万元，已全部用于农村公益电影放映事业，其中放映劳务用工费26.37万元、设备购置费1.64万元。
4. 项目资金管理情况分析。
我局严格按照专项资金管理办法管理和使用专项资金。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
严格按照农村公益电影管理及实施办法，完成并超额完成2018年度农村公益电影放映1758场，兑现支付放映劳务费26.37万元，设备购置1.64万元，资金支付率100％。
（2） 质量指标。
    年度内，保证了全县广大农牧民月月能看上电影，看好电影。
（3） 时效指标。
 按照农村公益电影放映实施要求，如期完成了年度内放映任务。
（4）成本指标。
2.效益指标完成情况分析。
通过农村公益电影放映活动，极大丰富了农村农牧民的文化娱乐生活，了解掌握农业科技信息，增长生活知识。
3.满意度指标完成情况分析。
电影在农村公益性放映实施，受到农牧民的欢迎，满意度达到95％


2018年文化馆、图书馆、文化站免费开放
项目支出绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况
2018年3月，州财政局下达了县财政局2018年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央省州专项资金104.88万元（文号：阿州财教[2018]4号）。随后县财政局下达我局免开资金104.88万元。资金全部到位。其中文化馆18.24万元 、图书馆18.24万元，乡镇文化站68.4万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析
2018年下达“三馆一站”免开资金104.88万元，其中文化馆18.24万元 、图书馆18.24万元，乡镇文化站68.4万元。专项用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务项目所需支出。
2. 项目资金执行情况分析
2018年“三馆一站”免开资金支出104.88万元，支付率100%。
3.项目资金管理情况分析
在资金管理方面，我局严格按照《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》管理和使用资金。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
文化馆一是举办“我要上春晚”选拔和复选5场次，二是首次以“快闪”形式在成都表演九寨沟县4个国家级非遗项目；三是创新举办方式，以省、州、县三级联办方式举办九寨第18届元宵晚会，并通过国家公共文化云直播，观看人数达到20万余人次。；
图书馆送书下乡5次，图书馆常年免费开放300天以上。
文化站常年免费开放200天以上。
（2）质量指标
图书馆主要开展图书借阅与送书下乡服务。文化馆主要组织公益性群众文化活动和开展民间文化传承活动。文化站主要组织乡镇、村群众文化活动和文化室开放。开展质量达到了95%以上。
（3） 时效指标
及时完成了免开任务，时效率100%
（4） 成本指标
投入免开经费104.88万元。。
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益
组织举办“我要上元宵”选拔和复选、年文化、全民健身跑，开展“乡音”宣传走基层、送文化进工地、进乡村、进景区、进校园等各类文化体育活动90场次，深受群众好评，好评率95%以上。
（2） 可持续影响
组织群众文化互动，让群众参与，让群众持续保持文化体育运动热情，推动我县文化活动和全民健身活动深入开展。    
3. 满意度指标完成情况分析
群众满意度达到了95%以上。
3、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
下一步改进措施:将更加丰富文化节目内容，增加培训次数，增加丰富多彩的读书活动。



[bookmark: _Toc15396618]第五部分 附表

[bookmark: _Toc15396619]一、收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396620]二、收入总表
[bookmark: _Toc15396621]三、支出总表
[bookmark: _Toc15396622]四、财政拨款收入支出决算总表
[bookmark: _Toc15396623]五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
[bookmark: _Toc15396624]六、一般公共预算财政拨款支出决算表
[bookmark: _Toc15396625]七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
[bookmark: _Toc15396626]八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
[bookmark: _Toc15396627]九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
[bookmark: _Toc15396628]十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
[bookmark: _Toc15396629]十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
[bookmark: _Toc15396630]十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
[bookmark: _Toc15396631]十三、国有资本经营预算支出决算表
43

