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[bookmark: _Toc79163851][bookmark: _Toc79163601]第一部分 部门概况
[bookmark: _Toc79163602][bookmark: _Toc79163852][bookmark: _Toc15396600][bookmark: _Toc15377197]一、基本职能及主要工作
[bookmark: _Toc79163853][bookmark: _Toc79163603][bookmark: _Toc15377198][bookmark: _Toc15378445]（一）主要职能。
[bookmark: _Toc15378446][bookmark: _Toc79163604][bookmark: _Toc79163854][bookmark: _Toc15377199]九寨沟县融媒体中心(简称县融媒体中心)为县委直属财政全额拨款公益一类正科级事业单位归口县委宣传部统一领导和管理。负责九寨沟县广播电视台、政府门户网站以及“两微一端”等媒体平台新闻报道的内容制作、审核、刊播，以及对外宣传、节目信息上送等工作。
县融媒体中心贯彻落实党中央关于融媒体工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.加强内宣工作，营造积极向上社会氛围
融媒体中心充分利用“一台一网两微一端”等九大平台，坚持“以勤快的脚力深入一线，以敏锐的眼力引导舆论，以善思的脑力丰富内容，以独具的笔力打造精品”，用话筒、画面、文字、图片吹响了宣传的冲锋号，凝聚了宣传正能量。
在九寨沟官方发布、乐享九寨、九寨沟新闻等开办播出《红心表白颂党恩》、《百年党史 九寨之变》、《当好东道主 办好文旅会》等专栏，刊播各类新闻2000余条次。乐享九寨发布新闻500余条次，九寨沟电视台新闻综合频道播出新闻1200余条次，世界九寨APP发布新闻1000余条次，微九寨微博发布400条次，“印象九寨”抖音发布80余期。
2.强化对外宣传，全方位展示九寨形象
2021年截至目前，我县共计在中央级媒体发布新闻150余条次，在省级媒体发布新闻100余条次，在州级媒体发布新闻200余条次。
（1）在人民日报海外网发布《四川九寨沟县太平村：一个省定贫困村的乡村振兴路》等新闻；在中央电视台经济信息联播、今日头条等播出《关注小长假出行 四川九寨沟县：春日迎降雪 嫩恩桑措景区迎来今年首批游客》新闻；在凤凰网发布《九寨沟县全力抓实新冠疫情防控工作》等新闻，在学习强国发布《阿坝九寨沟：设立党史读本专柜，重温党的光辉岁月》等新闻，在中国网、凤凰网发布《野生大熊猫在九寨沟雪中漫步》等新闻。
（2）在四川电视台播出《首届青稞文学奖颁奖典礼在九寨沟举行》等新闻，在四川观察发布《坚定走好绿色发展之路，九寨沟县生态 文明建设再获“国字号”认证》等新闻。
（3）在阿坝日报头版刊登《三项思维让党史学习教育在九寨沟县全面铺开》新闻，在微阿坝、阿坝州电视台发布《世界只有一个九寨沟 九寨沟不仅有九寨沟》等新闻。
3.项目建设有序推进
2021年，我中心稳步推进事业建设，夯实安全播出管理，顺利通过建党100周年安全播出交叉检查和重点时段安全播出工作，同时有序抓好三个在建项目相关工作。
（1）应急广播体系建设项目
该项目目前已按照合同约定全部到货并安装调试完毕，完成等保二级评测和系统与四川省应急广播中心联调测试工作。
（2）九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程
该项目设备均已到位。现已完成总工程量100%，发射站完成27个站点安装，目前光缆已完成105公里。前端机房信号调试已完成，大屏多画面电视和回传显示调试完成，基站调试已全部完成，共27个。机顶盒已完成安装7000台。 
（3）九寨沟县广播电视干线网络传输水毁恢复重建项目
该项目已完成九寨沟段勿角镇部分干线网络恢复。线路恢复建设材料已到齐，现已完成总工程量100%。
[bookmark: _Toc15396601][bookmark: _Toc79163855][bookmark: _Toc79163605][bookmark: _Toc15377200]二、机构设置
[bookmark: _Toc79163609][bookmark: _Toc15377204][bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc79163859]我单位下属二级单位0个，融媒体中心下设以下6个股室，分别是综合股、指挥股、采访股、编辑股、技播股、营销股。	综合股。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、信访、绩效管理、信息宣传、政务公开等工作。负责文件材料的起草、印制、收发、归档。负责财务、资产管理和基本建设管理工作。
指挥股。负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。负责所有宣传平台新闻的审查工作。
采访股。负责围绕县委、县政府中心工作，采写反映时代脉搏的新闻。负责外宣和记者的派遣工作。负责所有宣传平台发布内容视频、图片、文字素材的采集工作。
编辑股。负责视音频与图文的编辑工作。搜集、开发、挖掘基础素材并传送新闻信息。负责所有节目、新闻的初审、复审、上传和编排工作。
技播股。参与编制并实施全县广播电视工作的目标、事业和技术发展规划。负责制作机房、播出机房、摄录编播设备的管理维护检修工作，保证所有节目的安全、正常、准时播出。
营销股。负责广播电视专题专栏、纪录片的制作。负责中心各类对外制作。负责电影院放映服务、广告经营等工作。
第二部分 2021年度部门决算情况说明

1、 [bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc79163610][bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc79163860]收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1494.32万元。与2020年相比，收、支总计减少671.83万元，下降31.01%。主要变动原因是融媒体中心主要项目工程结尾，工程进度款资金支出较去年有所下降。
2、 [bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc79163611][bookmark: _Toc79163861][bookmark: _Toc15377206]收入决算情况说明
2021年本年收入合计599.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入599.54万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
3、 [bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc15377207][bookmark: _Toc79163612][bookmark: _Toc79163862]支出决算情况说明
2021年本年支出合计1494.32万元，其中：基本支出476.34万元，占31.88%；项目支出1017.98万元，占68.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
[bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc79163863][bookmark: _Toc79163613][bookmark: _Toc15377208]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计1493.94万元。与2020年2166.15相比，财政拨款收、支总计减少减少672.21万元，下降31.03%。主要变动原因是融媒体中心主要项目工程结尾阶段，工程进度款资金支出较去年有所下降。
[bookmark: _Toc79163864][bookmark: _Toc79163614][bookmark: _Toc15377209][bookmark: _Toc15396607]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210][bookmark: _Toc79163865][bookmark: _Toc79163615]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1493.94万元，占本年支出合计的99.97%。与2020年1392.82万元相比，一般公共预算财政拨款增加101.12万元，增加7.26%。主要变动原因2020年结转结余资金增加。
[bookmark: _Toc79163616][bookmark: _Toc79163866][bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1493.94万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（207）支出1385.53万元，占92.74%。社会保障和就业（208）支出53.52万元，占3.58%；卫生健康支出（210）支出24.62万元，占1.64%；住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出30.27万元，占2.03%。
[bookmark: _Toc79163617][bookmark: _Toc79163867][bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15378460][bookmark: _Toc15377444]2021年一般公共预算支出决算数为1493.94万元，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）: 支出决算为71.92万元，占4.81%完成预算100%。
2.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版（06）其他新闻出版支出（99）: 支出决算为0.2万元，占0.01%完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）广播电视事物（08）: 支出决算为367.73万元，占23.77%完成预算100%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）: 支出决算为560.18万元，占37.49%完成预算100%。

5.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02）：支出决算30.32万元，占2.02%，完成预算100%。
6.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：支出决算355.18万元，占54.07%，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算30.43万元，占2.03%完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算23.09万元，占1.54%完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：支出决算15.98万元，占1.07%，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗（03）：支出决算4.48万元，占0.40%；完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他卫生健康管理事务支出（99）：支出决算2.84万元，占0.19%； 完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算30.27万元，占2.02%。完成预算100%，决算数等于预算数。
[bookmark: _Toc79163868][bookmark: _Toc79163618][bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc15377214]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2021年一般公共预算财政拨款基本支出476.34万元，其中：
人员经费314.13万元，主要包括：基本工资85.81万元、津贴补贴78.94万元、奖金6.68万元、伙食补助费23.91万元、绩效工资30.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.43万元、职业年金缴费23.09万元、其他社会保障缴费4.01万元、其他工资福利支出6.37万元、医疗费补助2.84万元、奖励金126.08万元、住房公积金30.27万元、其他对个人和家庭的补助支出4.51万元等。
日常公用经费218.33万元，主要包括：办公费5万元、水费0.2万元、电费54.02万元、邮电费2万元、差旅费6.82万元、维修（护）费54.48万元、租赁费71.82万元、公务接待费0.12万元、专用材料费9.87万元、劳务费1万元、委托业务费6.51万元、工会经费3.88万元、公务用车运行维护费3万元、办公设备购置1.23万元、专用设备购置434.98万元。
[bookmark: _Toc15377215][bookmark: _Toc79163619][bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc79163869]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216][bookmark: _Toc79163620][bookmark: _Toc79163870]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
[bookmark: _Toc79163871][bookmark: _Toc15377217][bookmark: _Toc79163621]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.0万元，占96.16%；公务接待费支出决算0.12万元，占3.84%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.2万元，下降6.25%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于外出采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.08万元，下降40%。主要原因是厉行节约。
国内公务接待支出0.12万元，主要用于接待外地记者用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：接待记者新闻报道餐费。
外事接待支出0万元。

[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc79163872][bookmark: _Toc79163622][bookmark: _Toc15377218]八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0.38万元。

9、 [bookmark: _Toc79163623][bookmark: _Toc79163873][bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc15396611]国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
[bookmark: _Toc79163874][bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc79163624]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc79163625][bookmark: _Toc79163875][bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2021年，融媒体机关运行经费支出3.12万元，比2020年减少0.08万元，下降2.5%，主要原因是单位厉行节约严格控制接待。
[bookmark: _Toc79163876][bookmark: _Toc79163626][bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2021年，政府采购支出总额87.83万元，其中：政府采购货物支出87.83万元。主要用于主要用于新闻宣传工作。授予中小企业合同金额87.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额87.83万元，占政府采购支出总额的100%。
[bookmark: _Toc15377224][bookmark: _Toc79163627][bookmark: _Toc79163877]（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，融媒体共有车辆7辆，其中：其他用车7辆，主要是用于新闻采访宣传工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
[bookmark: _Toc79163878][bookmark: _Toc79163628]（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织九寨沟县融媒体中心平台搭建开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看从评价情况来看我单位基本支出基本保障了单位及人员基本运转，较好地完成了县委县政府要求的宣传任务报道。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看除极个别项目因客观原因未按时完成支付进度外，其他项目均完成了项目任务或目标，保障了单位基础设施设备的正常运转。对于一些金额较小或者资金文件保密的未开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
  本部门在2021年度部门决算中反映“中央补助地方公共文化服务体系建专项 (广播电视重点项目)””州县覆盖工程项目”“四川省宣传文化发展专项-文化惠民专项”“中央补助地方公共文化服务体系建专项(融媒体中心建设)专项”等4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）中央补助地方公共文化服务体系建专项 (广播电视重点项目)项目绩效目标完成情况：项目全年预算数23.26万元，执行数为23.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障无线覆盖机房的相关设施正常运转，发现的主要问题：年底资金流动过快。下一步改进措施：加快支付进度。
（2）州县覆盖工程项目绩效目标完成情况：项目全年预算数下达后被分解为1077万。主要用于州县广播电视节目覆盖工程建设，资金支付进度情况良好，2021年当年支付355.18万元，该项目资金累计933.98万元，支付率达到86.72%。通过项目实施，保障1、九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程县级前端平台；2、九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程约27个无线发射站点；3、九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程购置双模机顶盒11000套4、建设九寨沟县城到沟口44公里36芯、沟口到松潘70公里24芯光纤干线链路。发现的主要问题：资金进度较慢。下一步改进措施：加快工程进度，加快资金支付进度。
（3）四川省宣传文化发展专项-文化惠民专项项目绩效目标完成情况：项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障融媒体设备购置设施维修维护以及节目制作相关支出，发现的主要问题：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快项目进度，加快资金支付进度。

（4）中央补助地方公共文化服务体系建专项(融媒体中心建设)绩效目标完成情况：项目全年预算数48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障融媒体软硬件正常运转，发现的主要问题：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加快项目进度，加快资金支付进度。


















	项目绩效目标完成情况表
(2021年度)

	项目名称
	中央补助地方公共文化服务体系建专项 (广播电视重点项目)

	预算单位
	九寨沟县融媒体中心

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	23.26
	执行数:
	23.26

	
	其中-财政拨款:
	23.26
	其中-财政拨款:
	23.26

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	中央广播电视无线工程做到满功率播出，保障设备完好，群众免费收看广播电视节目率≥95%,
	央广播电视无线工程做到满功率播出，保障设备完好，群众免费收看广播电视节目率≥95%

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	完成前期工作
	100
	100

	
	项目完成指标
	
	建成体系
	100%
	30%

	
	项目完成指标
	质量指标
	保质完成初期工作齐全
	是
	完成工程前期工作及相关维修工作

	
	项目完成指标
	
	设备更换及时
	是
	设备维修更换及时

	
	项目完成指标
	时效指标
	是否及时完成维修
	是
	及时完成维修维护工作

	
	项目完成指标
	
	是否按时完成设施设备维修
	是
	完成设施设备维修

	
	效益指标
	成本指标
	有无虚列项目支出情况
	无
	无虚列项目支出情况

	
	效益指标
	
	有无超标准开支情况；无超预算情况
	无
	无超标准开支情况；无超预算情

	
	效益指标
	经济效益
指标
	对国民经济和区域经济发展所带来的影响直接或间接效益等
	有
	对国民经济发展有一定的积极影响

	
	效益指标
	
	是否产生经济效益
	否
	不产生经济收益

	
	效益指标
	社会效益
指标
	是否有利于我县有线电视网络发展
	是
	有利于我县有线电视网络发展和升级


	
	效益指标
	
	是否产生社会综合效益
	是
	保障了当地群众丰富的文娱生活

	
	效益指标
	生态效益
指标
	是否对环境产生积极或消极影响
	否
	对环境产生无消极影响

	
	效益指标
	
	对人、自然、资源是否带来可持续影响
	否
	对人、自然、资源并未带来可持续不良影响

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众及相关单位满意率
	100
	100




	项目绩效目标完成情况表
(2021年度)

	项目名称
	九寨沟县广播电视州县覆盖项目工程  

	预算单位
	九寨沟县融媒体中心

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	578.8
	执行数:
	578.8

	
	其中-财政拨款:
	578.8
	其中-财政拨款:
	578.8

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	1、九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程县级前端平台；2、九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程约27个无线发射站点；3、九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程购置双模机顶盒11000套4、建设九寨沟县城到沟口44公里36芯、沟口到松潘70公里24芯光纤干线链路。
	1.设备均已到位2.现已完成总工程量87%，发射站完成27个站点安装3.光缆完成50公里。前端机房信号调试已完成，大屏多画面电视和回传显示调试完成4.基站调试完成24个。5.机顶盒已安装马家乡、永和乡、草地乡、罗依乡共6150台。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	完成24个基站调试机房工作
	100%
	100%

	
	项目完成指标
	
	完成27个无线发射点约27个无线发射站点，双模机顶盒11000套，44公里36芯、沟口到松潘70公里24芯光纤干线链路
	100%
	100%

	
	项目完成指标
	质量指标
	保质完成信号调试
	100%
	保质量完成信号调试

	
	项目完成指标
	
	保质完成前端机房调试
	100%
	100%

	
	项目完成指标
	时效指标
	资金到位率
	100%
	100%

	
	项目完成指标
	
	到位时效
	是
	资金及时到位

	
	效益指标
	成本指标
	有无虚列项目支出
	无
	无虚列项目支出情况

	
	效益指标
	
	有无超标准开支
	无
	无超标准开支情况；无超预算情

	
	效益指标
	经济效益
指标
	对国民经济发展积极影响
	有
	对国民经济发展有一定的积极影响

	
	效益指标
	
	是否产生经济效益
	是
	产生少量的经济收益

	
	效益指标
	社会效益
指标
	对扩大党和政府影响是否有帮助
	是
	实践
党的群众路线的具体实施

	
	效益指标
	
	是否产生社会综合效益
	是
	改善当地农牧民精神生活

	
	效益指标
	生态效益
指标
	是否对环境产生积极或消极影响
	否
	对环境产生无消极影响

	
	效益指标
	
	对人、自然、资源是否带来可持续影响
	否
	对人、自然、资源并未带来可持续不良影响

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众及相关单位满意率
	100%
	90%






	项目绩效目标完成情况表
(2021年度)

	项目名称
	四川省宣传文化发展专项-文化惠民专项

	预算单位
	九寨沟县融媒体中心

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	30
	执行数:
	30

	
	其中-财政拨款:
	30
	其中-财政拨款:
	30

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	做到满功率播出，保障设备完好，群众免费收看广播电视节目率≥95%,
	做到满功率播出，保障设备完好，群众免费收看广播电视节目率≥95%

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	设备购置批次
	1
	100%

	
	项目完成指标
	质量指标
	设备购置合格率
	合格率
	100%

	
	项目完成指标
	时效指标
	按期保质设备安装
	设备安装调试
	100%

	
	项目完成指标
	成本指标
	有无虚列项目支出情况
	无
	无虚列项目支出情况

	
	项目完成指标
	
	有无超标准开支情况；无超预算情况
	无
	无超标准开支情况；无超预算情

	
	效益指标
	经济效益
指标
	对国民经济和区域经济发展所带来的影响直接或间接效益等
	有
	对国民经济发展有一定的积极影响

	
	效益指标
	
	是否产生经济效益
	否
	不产生经济收益

	
	效益指标
	社会效益
指标
	是否有效促进基层宣传
	显著
	有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活更好服务党委政府中心工作

	
	效益指标
	
	初步建成县域内主流舆论阵地
	显著
	初步建成县域内主流舆论阵地、综合服务

	
	效益指标
	生态效益
指标
	是否对环境产生积极或消极影响
	否
	对环境产生无消极影响

	
	效益指标
	
	对人、自然、资源是否带来可持续影响
	否
	对人、自然、资源并未带来可持续不良影响

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众免费收听收看广播电视节目满意率≥95%
	95%
	群众免费收听收看广播电视节目满意率≥98%















	项目绩效目标完成情况表
(2021年度)

	项目名称
	中央补助地方公共文化服务体系建专项(融媒体中心建设)

	预算单位
	九寨沟县融媒体中心

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	48
	执行数:
	48

	
	其中-财政拨款:
	48
	其中-财政拨款:
	48

	
	其它资金:
	
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基础宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设
	深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基础宣传文化阵地，完成县级融媒体中心建设基础建设工作

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	县级融媒体建设数量
	1
	100%

	
	项目完成指标
	质量指标
	完成县级融媒体首报率
	首报率
	100%

	
	项目完成指标
	时效指标
	按期保质建成融媒体
	建成融媒体
	100%

	
	项目完成指标
	成本指标
	有无虚列项目支出情况
	无
	无虚列项目支出情况

	
	项目完成指标
	
	有无超标准开支情况；无超预算情况
	无
	无超标准开支情况；无超预算情

	
	效益指标
	经济效益
指标
	对国民经济和区域经济发展所带来的影响直接或间接效益等
	有
	对国民经济发展有一定的积极影响

	
	效益指标
	
	是否产生经济效益
	否
	不产生经济收益

	
	效益指标
	社会效益
指标
	是否有效促进基层宣传
	显著
	有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活更好服务党委政府中心工作

	
	效益指标
	
	初步建成县域内主流舆论阵地
	显著
	初步建成县域内主流舆论阵地、综合服务

	
	效益指标
	生态效益
指标
	是否对环境产生积极或消极影响
	否
	对环境产生无消极影响

	
	效益指标
	
	对人、自然、资源是否带来可持续影响
	否
	对人、自然、资源并未带来可持续不良影响

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	群众免费收听收看广播电视节目满意率≥95%
	95%
	群众免费收听收看广播电视节目满意率≥98%










2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县融媒体中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“中央补助地方公共文化服务体系建专项 (广播电视重点项目)””州县覆盖工程项目”“四川省宣传文化发展专项-文化惠民专项”“中央补助地方公共文化服务体系建专项(融媒体中心建设)专项”等4个项目开展了绩效评价，《九寨沟县融媒体中心项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。


第3部分 [bookmark: _Toc79163879][bookmark: _Toc79163629][bookmark: _Toc15396613][bookmark: _Toc15377225]名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：是指机关事业单位基本职业年金缴费支出。
10.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）: 是指其他文化和旅游支出。
11.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版（06）其他新闻出版支出（99） ：是指除业务支出外其他广播新闻出版支出。
12.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）: 是指除业务支出外其他广播电视支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）广播电视事物（08）: 是指广播电视支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02）：是指业务支出外宣传文化发展专项支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：是指业务支出外其他文化体育与传媒支出。
16.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
17.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）：是指其他卫生健康管理事务支出。
18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：用于事业单位单位基本医疗保险缴费经费。
19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗（03）：是指公务员医疗补助。
20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他卫生健康管理事务支出（99）：是指卫生健康管理事务支出。
21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：是指单位住房公积金支出。
22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
九寨沟县融媒体中心为县委直属财政全额拨款公益一类正科级事业单位归口县委宣传部统一领导和管理。
（2） 机构职能。
九寨沟县融媒体中心负责九寨沟县广播电视台、政府门户网站以及“两微一端”等媒体平台新闻报道的内容制作、审核、刊播，以及对外宣传、节目信息上送等工作。贯彻落实党中央关于融媒体工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。
（3） 人员概况。
我单位编制30人，截止2021年底，单位实有正式在职职工人数24人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年我单位当年财政收入599.54万元，其中基本支出476.34万元，包括人员经费454.32万元，公用经费22.02万元。项目支出1017.98万元，其中基本建设项目支出355.18万元。
（2） 部门财政资金支出情况。
2021年我单位财政支出1494.32万元，其中工资福利支出314.12万元，商品和服务支出218.71万元，对个人和家庭的补助140.20万元，其中资本性支出（基本建设）385.08万，资本性支出436.21万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2021年部门绩效目标制定和目标实现：2021年我单位基本完成或超额完成了年初宣传计划，一方面加强内宣工作，营造积极向上社会氛围。融媒体中心充分利用“一台一网两微一端”等九大平台，坚持“以勤快的脚力深入一线，以敏锐的眼力引导舆论，以善思的脑力丰富内容，以独具的笔力打造精品”，用话筒、画面、文字、图片吹响了宣传的冲锋号，凝聚了宣传正能量。另一方面强化对外宣传，全方位展示九寨形象。
人员类目标方面：2021年全年基本保障了人员类正常运转，每月工资保险等按时发放、转账等，完成了年度保障目标。
运转类目标方面：2021年截至目前，在单位运转类经费不足的情况下，我单位完成了年初制定目标，共计在中央级媒体发布新闻150余条次，在省级媒体发布新闻100余条次，在州级媒体发布新闻200余条次。
特定目标类方面：2021年我中心稳步推进事业建设，夯实安全播出管理，顺利通过建党100周年安全播出交叉检查和重点时段安全播出工作，同时有序抓好三个在建项目相关工作，完成了相应的支付进度。
在支出控制方面，做到了厉行节约，对于该支付的资金，做到了合法合规及时支付。执行进度方面，当年预算及当年专项资金执行进度达到了100%、预算完成率100%、，对支付时错误的情况及时处置。资金结余率极低，在检查中并未出现违规记录的情况。
（二）结果应用情况。
我单位每年都将部门绩效自评结果作为下一年预算执行的参考，都在上一年的不足中进行改进和提升，对于发现的问题及时整改，争取将绩效自评工作成效扩大化、深入化，形成长效应用反馈机制，提升单位财务管理水平。同时将可以公开的绩效自评进行公开，接受来自群众和社会各方的监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我单位部门整体认为我单位整体支出绩效保证了单位基本运转，达到了要求基本要求，完成了资金支付进度。
（二）存在问题。
人员不足，经费紧张。现有编制30人，2021年实有24人。负责全县新闻外宣工作，加之人民群众日益增长的文化需求，我单位自聘了一些相关人员，尽管我单位积极筹措，与其他单位联办栏目，增加自身收入，但还是因经费紧张，经常无法按时发放聘用人员工资，对工作质量造成了一定影响。
部分专项资金存在使用范围不明确，加上一些专项资金下达不及时，容易导致资金使用进度不合理。
（3） 改进建议。
建议明确或适当扩大专项资金使用范围，好让财务人员有据可依，不浪费上级拨付资金，对一些长期项目可适当延长收回结余款项时间。
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[bookmark: _Toc79163884][bookmark: _Toc79163634]中央补助地方公共文化服务建设体系
（广播电视重点项目）2021年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
该项目分又成为无线覆盖工程专项，主要是每年对无线覆盖机房进行维修维护，保证无线信号传输。
（二）项目绩效目标。
通过项目的实施，广播电视台的服务功能可持续性，项目可复制性。已组织实施的项目，项目公众或服务对象的满意度能够达到95%。
（三）项目自评步骤及方法。
我单位在内部，由单位自评小组对项目绩效自评按照财政要求开展自评。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目每年由中央、省、州财政局下达，2021年下达资金23.26万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
中央补助地方公共文化服务建设体系（广播电视重点项目）无线覆盖工程资金下达23.26万元，2021年度支付23.26元，主要用于设备维修及	UPS电源采购。
（三）项目财务管理情况。
我单位对该资金使用目标明确，资金管理，会计核算，财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照项目进度和合同条款的规定进行审批把关，并按照会计制度的有关要求执行。财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
中央补助地方公共文化服务建设体系（广播电视重点项目）主要由我单位管理，每年负责对无线覆盖机房进行检修故障。
（二）项目管理情况。
我单位严格按照资金管理办法，对符合要求、手续齐全、程序完善的费用才准许报销。
（三）项目监管情况。
主要由财政、上级主管部门、及单位项目相关人员实时监督我单位工程流程。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
2021年完成了对无线覆盖机房设备维修，保障机房正常运转。经过设备维修，保障人员配备，提升广播电视服务质量，提升了服务水平。
（二）项目效益情况。
中央补助地方公共文化服务建设体系（广播电视重点项目）对国民经济发展有一定的积极影响，不直接产生经济收益，有利于我县有线电视广播网络发展和升级保障了当地群众丰富的文娱生活，对环境产生无消极影响对人、自然、资源并未带来可持续不良影响。通过项目的实施，广播电视台的服务功能可持续性，项目可复制性。项目公众或服务对象的满意度能够达到95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
通过项目的实施，广播电视台的服务功能可持续性，项目可复制性。有利于我县有线电视广播网络发展和升级保障了当地群众丰富的文娱生活
（二）存在的问题。
由于资金下达时间，导致了支付进度没有到达理想进度。
（三）相关建议。
建议明年继续保留此项专项资金，并进一步扩大资金使用范围，如对明确值机人员的薪资保障，我单位目前都是用经营收入来支付值机人员工资，导致单位经费及其紧张，希望上级专项能对我单位进一步提升广播电视服务质量提供积极的物质保障。




广播电视州县覆盖项目2021年绩效
评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
该项目预计从2018年5月开始-2020年12月结束，项目建设地址：九寨沟县境内。建设规模及内容：1、九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程县级前端平台；2、九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程约27个无线发射站点；3、九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程购置双模机顶盒11000套4、建设九寨沟县城到沟口44公里36芯、沟口到松潘70公里24芯光纤干线链路。5、使用省级配套资金建设九寨沟应急广播前端平台和村村响广播前端平台工程(项目已竣工)。6、建议使用结余资金建设无线覆盖补点、州到县干线或完成双向化网络改造，项目总投资及资金来源：项目估算总投资1347万元资金来源为藏区专项资金1078万元及省级配套269万元，2019年目前资金到位1077万元。
（二）项目绩效目标。
该项目预计从2018年5月开始-2020年12月结束，项目建设地址：九寨沟县境内。建设规模及内容：1、九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程县级前端平台；2、九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程约27个无线发射站点；3、九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程购置双模机顶盒11000套4、建设九寨沟县城到沟口44公里36芯、沟口到松潘70公里24芯光纤干线链路。5、使用省级配套资金建设九寨沟应急广播前端平台和村村响广播前端平台工程(项目已竣工)。6、建议使用结余资金建设无线覆盖补点、州到县干线或完成双向化网络改造。
（三）项目自评步骤及方法。
我单位在内部，由单位自评小组对项目绩效自评按照财政要求开展自评。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
（一）项目资金申报及批复情况。
建设九寨沟县州县节目覆盖工程是为了加强地方基层思想宣传工作的需要，是实现“听得懂、看得目标，真正把党和国家的声音传到基层人民群众中，是为区群众统一战线、服务藏区精准扶贫的重要支撑，是实践党的群众路线的具体实施，是实现藏区经济快速发展的重要支撑，同时也是当地农牧民精神生活的迫切需要。因此该项目的建设是十分必要的，项目目标合理可行。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1资金计划。
项目估算总投资1347万元资金来源为藏区专项资金1078万元及省级配套269万元。
2.资金到位。
2019年目前资金实际到位1077万元，实际资金到位率为79.95%。
3.资金使用。
我单位严格按照项目资金使用规范，严格按照办法要求，对于项目资金支付，都是在负责项目的人员审核过后，经过中心会大一致通过同意支付后方可支付，2021年当年支付355.18万元。
（三）项目财务管理情况。
我单位严格按照项目资金使用规范，严格按照办法要求，对于项目资金支付，都是在负责项目的人员审核过后，经过中心会大一致通过同意支付后方可支付。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
九寨沟县州县节目覆盖工程在成本（预算）控制前期进行了充分预估，项目前期工作咨询费、招标代理服务费、基本预备费等均按照国家向相关文件标准执行，后期网络维护费，根据州广电局与州铁塔公司协商，以每发射站点每年2万元进行估算。在实施过程中厉行节约，坚决避免不必要的浪费。项目的效率性绩效：九寨沟县州县节目覆盖工程实施目前尚未完工，除开一些自然灾害等不可抗力因素影响，在保证工程质量的情况下，总体一切进度正常。九寨沟县州县节目覆盖工程项目资金到位及时，使用合理，并无虚列支出和超标准报销情况出现。
（2） 项目管理情况。
我单位严格按照资金管理办法，对符合要求、手续齐全、程序完善的费用才准许报销。
（3） 项目监管情况。
主要由财政、上级主管部门、及单位项目相关人员实时监督我单位工程流程。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
截止2021年底，工程实施情况如下：1.设备均已到位2.现已完成总工程量100%，发射站完成27个站点安装3.光缆完成50公里。前端机房信号调试已完成，大屏多画面电视和回传显示调试完成4.基站调试完成24个。5.机顶盒已安装马家乡、永和乡、草地乡、罗依乡共6150台。
（二）项目效益情况。
建设九寨沟县州县节目覆盖工程是为了加强地方基层思想宣传工作的需要，是实现“听得懂、看得目标，真正把党和国家的声音传到基层人民群众中，是为区群众统一战线、服务藏区精准扶贫的重要支撑，是实践党的群众路线的具体实施，是实现藏区经济快速发展的重要支撑，同时也是当地农牧民精神生活的迫切需要，主要体现在社会综合效益和精神文明建设方面。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
建设九寨沟县州县节目覆盖工程是为了加强地方基层思想宣传工作的需要，是实现“听得懂、看得目标，真正把党和国家的声音传到基层人民群众中，是为区群众统一战线、服务藏区精准扶贫的重要支撑，是实践党的群众路线的具体实施，是实现藏区经济快速发展的重要支撑，同时也是当地农牧民精神生活的迫切需要。
（二）存在的问题。
项目资金支付进度受多方面影响，导致支付进度相对缓慢。
（三）相关建议。
建议项目资金尽量保留到项目结束。














四川省宣传文化发展专项-文化惠民
2021年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
2021年四川省宣传文化发展专项资金-文化惠民30万元，主要用于融媒体硬件提升 。该项目总体目标为：深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基础宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。
（二）项目绩效目标。
现目前完成县级融媒体建设数量1个，提升了融媒体硬件实力。对国民经济和区域经济发展是有一定积极影响。有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活更好服务党委政府中心工作初步建成县域内主流舆论阵地、综合服务平台和社区新区枢纽。虽然没有直接给县广播电视网络带来经济收益，但进一步扩大了节目覆盖范围，提升了媒体影响力。
（三）项目自评步骤及方法。
我单位在内部，由单位自评小组对项目绩效自评按照财政要求开展自评。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
（一）项目资金申报及批复情况。
为深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基础宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。融媒体建设项目是必要和迫切的，省州也积极支持这一项目，积极拨付资金给支持。
（二）资金计划、到位及使用情况。
2021年四川省宣传文化发展专项资金-文化惠民30万元，下达后2021年共计支出30万元，
（三）项目财务管理情况。
我单位对该资金使用目标明确，资金管理，会计核算，财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照项目进度和合同条款的规定进行审批把关，并按照会计制度的有关要求执行。财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目主要为融媒体中心硬件提升，对设备的升级。
（二）项目管理情况。
我单位严格按照资金管理办法，对符合要求、手续齐全、程序完善的费用才准许报销。
（三）项目监管情况。
主要由财政、上级主管部门、及单位项目相关人员实时监督我单位工程流程。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
现目前实现了宣传信息及时汇聚、快速制作发布、更好服务党委政府中心工作，有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活，初步建成县域内主流舆论阵地、综合服务平台和社区新区枢纽。
（二）项目效益情况。
对国民经济和区域经济发展是有一定积极影响。有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活更好服务党委政府中心工作初步建成县域内主流舆论阵地、综合服务平台和社区新区枢纽。虽然没有直接给县广播电视网络带来经济收益，但进一步扩大了节目覆盖范围，提升了媒体影响力。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
现目前完成县级融媒体建设数量1个，提升了融媒体硬件实力。对国民经济和区域经济发展是有一定积极影响。有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活更好服务党委政府中心工作初步建成县域内主流舆论阵地、综合服务平台和社区新区枢纽。虽然没有直接给县广播电视网络带来经济收益，但进一步扩大了节目覆盖范围，提升了媒体影响力。
（二）存在的问题。
该项目资金为向文体局争取资金，我单位用于这方面的资金还是有所短期。
（三）相关建议。
希望上级拨付相关经费，以解决单位这方面经费不足问题。


中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算(融媒体中心建设)
2021年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算(融媒体中心建设)下达48万元。主要是用于融媒体中心软硬件建设。该项目总体目标为：深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基础宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。 
（二）项目绩效目标。
现目前要求完成县级融媒体建设数量1个，对国民经济和区域经济发展是有一定积极影响。有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活更好服务党委政府中心工作初步建成县域内主流舆论阵地、综合服务平台和社区新区枢纽。虽然没有直接给县广播电视网络带来经济收益，但进一步扩大了节目覆盖范围，提升了媒体影响力。
（三）项目自评步骤及方法。
我单位在内部，由单位自评小组对项目绩效自评按照财政要求开展自评。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
（1） 项目资金申报及批复情况。
为深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基础宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。融媒体建设项目是必要和迫切的，省州也积极支持这一项目，积极拨付资金给支持。
（2） 资金计划、到位及使用情况。
该笔资金下达后主要用于我单位融媒体中心基础设施建设和软件提升以及氛围营造，现目前支付进度为100%。
（三）项目财务管理情况。
我单位对2021年公共文化服务体系建设专项资金（融媒体中心建设）使用目标明确，资金管理，会计核算，财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照项目进度和合同条款的规定进行审批把关，并按照会计制度的有关要求执行。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
我单位一直积极推进项目建设，已完成县级融媒体建设数量1个。目前项目硬件建设已经完成，已经能完成宣传信息及时汇聚、快速制作发布等功能。软件建设还在进一步推进中。
（二）项目管理情况。
我单位严格按照资金管理办法，对符合要求、手续齐全、程序完善的费用才准许报销。
（三）项目监管情况。
主要由财政、上级主管部门、及单位项目相关人员实时监督我单位工程流程。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目主要分为硬件及软件建设，硬件包括场地建设装修及相关配套设施，软件包括整体实力提升，氛围营造等。目前项目硬件建设已经完成，已经能完成宣传信息及时汇聚、快速制作发布等功能。软件建设还在进一步进行中。
（二）项目效益情况。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
现目前完成县级融媒体建设数量1个，对国民经济和区域经济发展是有一定积极影响。有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活更好服务党委政府中心工作初步建成县域内主流舆论阵地、综合服务平台和社区新区枢纽。虽然没有直接给县广播电视网络带来经济收益，但进一步扩大了节目覆盖范围，提升了媒体影响力。
（二）存在的问题。
虽然按时完成了融媒体中心建设，但是在质量和进度还稍微滞后，可能是因为时间紧张导致工作没有全方位到位。
（三）相关建议。
建议进一步扩大资金使用范围用于融媒体建设的方方面面，以解决单位经费不足问题。
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