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第一部分 部门概况

[bookmark: _Toc15377197][bookmark: _Toc15396600]一、基本职能及主要工作
[bookmark: _Toc15377198][bookmark: _Toc15378445]（一）主要职能
1、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，对全县民族、宗教工作实施管理、指导，促进民族、宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。
2、指导、督查、协调“一法两规定一条例”等民族法律法规的贯彻落实，保障少数民族的合法权益。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。指导各寺院依法履行管理职能、处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的参透活动。
3、负责管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的收集、整理、出版工作，会同有关部门对少数民族题材文化作品（产品）进行审查。
4、贯彻执行国家、省、州有关两项资金管理工作的政策和规定，依法管理两项资金投资的项目和资金，制定实施全县两项资金管理工作的具体办法和意见；对两项资金投资项目的审查、报批、实施、验收等全过程进行管理和监督。
[bookmark: _Toc15377199][bookmark: _Toc15378446]5、负责民族团结创建工作、青藏高原与山水文化编撰工作。（二）2019年重点工作完成情况。
1、 民族团结创建工作
2、宗教事务工作
3、灾后恢复重建工作
4、两项资金项目工作
5、脱贫攻坚工作。
[bookmark: _Toc15396601][bookmark: _Toc15377200]二、机构设置
九寨沟县民族宗教一级决算单位，其中行政单位1个内设四个机构。在职人员14人，机关10人，事业及工勤4人，退休5人。


[bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc15377204]第二部分 2019年度部门决算情况说明

1、 [bookmark: _Toc15396603][bookmark: _Toc15377205]收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1110.53万元。支出总计为1497.43万元，与2018年相比，收入增加142.06万元，增长12.79%。支出增加1083万元，增长72.32%。收入变动原因是灾后重建等项目增加。支出变动原因是项目支出增加。

2、 [bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc15377206]收入决算情况说明
2019年本年收入合计1110.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1110.53万元，占100%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

3、 [bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc15377207]支出决算情况说明
2019年本年支出合计1497.43万元，其中：基本支出253.43万元，占16.92%；项目支出1244万元，占83.08%。
[bookmark: _Toc15396606][bookmark: _Toc15377208]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1110.53万元。支出总计为1497.43万元，与2018年相比，收入增加142.06万元，增长12.79%。支出增加1083万元，增长72.32%。收入变动原因是灾后重建等项目增加。支出变动原因是项目支出增加
[bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377209]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1497.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1083万元，增长72.32%。主要变动原因是项目增加。
[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1497.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出609.85万元，占40.73%；社会保障和就业（208）支出16.33万元，占1.1%；卫生健康支出(210)13.27万元，占0.89%；农林水支出(213)8.33万元，占0.55%；住房保障支出(221)15.17万元，占1.01%；其他支出(229)834.48万元，占55.72%。
[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15378460]2019年般公共预算支出决算数为1497.43，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务(201)民族事务（23）行政运行（01）: 支出决算为8.4万元，完成预算100%。
    2.一般公共服务(201)民族事务（23）其他民族事务支出（99）: 支出决算为386.18万元，完成预算100%.
3.一般公共服务(201)统战事务（34）行政运行（01）: 支出决算为201.27万元，完成预算100%。
4.一般公共服务(201)统战事务（34）宗教事务（04）: 支出决算为14万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（05）机关事业单基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为16.33万元，完成预算100%。
6.卫生健康（210）卫生健康支出（01）卫生健康管理事务支出（99）:支出决算为1.14万元，完成预算100%。
7.卫生健康（210）卫生健康支出（04）重大公共卫生专项（09）:支出决算为1万元，完成预算100%。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）:支出决算为9.46万元，完成预算100%。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助支出（03）:支出决算为1.67万元，完成预算100%。
10.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）:支出决算为6.23万元，完成预算100%。
11.农林水支出（213）农林（99）其他农林水支出（99）:支出决算为2.10万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为15.17万元，完成预算100%。
13.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）:支出决算为834.48万元，完成预算100%。
[bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc15377214]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2019年一般公共预算财政拨款基本支出253.43万元，其中：
人员经费182.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费70.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
[bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc15377215]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.54万元，占99.54%；公务接待费支出决算0.03万元，占0.46%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.21万元，下降33.79%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 越野车1辆。
公务用车运行维护费支出6.54万元。主要用于单位正常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.03万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.55万元，下降83.33%。主要原因是厉行节约。控制成本。
国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）
[bookmark: _Toc15377218][bookmark: _Toc15396610]
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

9、 [bookmark: _Toc15377219][bookmark: _Toc15396611]国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

[bookmark: _Toc15396612][bookmark: _Toc15377221]十、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2019年，九寨沟县民族宗教局机关运行经费支出70.5万元，比2018年增加43.15万元，增长61.20%（主要原因是后期人员增加，项目前期工作经费增加。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2019年，民族宗教局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，民族宗教局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、越野车0辆,其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对九寨沟县扎如寺建设项目、九寨沟县藏区寺庙建设项目、九寨沟县达吉寺等维修加固项目、九寨沟县大录乡民族团结进步示范新村项目、九寨沟县安乐乡中安乐村乡村文明馆建设项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
[bookmark: _GoBack]本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我乡以坚持从实际出发，紧紧围绕我县“全域发展、绿色崛起”总体战略目标，积极推进乡村振兴、精准脱贫等工作，充分发挥基层组织阵地堡垒职能，全力推进灾后重建工作的同时，夯实工作基础，抓好全乡区域发展等各项工作，更好保障老百姓生产生活。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看我乡资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在项目经费的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。
1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映九寨沟县扎如寺建设项目、九寨沟县藏区寺庙建设项目、九寨沟县达吉寺等维修加固项目、九寨沟县大录乡民族团结进步示范新村项目、九寨沟县安乐乡中安乐村乡村文明馆建设项目等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.项目绩效目标完成情况。
   （1）九寨沟县扎如寺建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数408万元，执行数为394.43万元，完成预算的96.68%。通过项目实施，确定各寺庙民管会为社会筹资责任主体和建设主体，明确了各寺庙筹资额度，各民管会签订了自筹承诺书。建议各民管会集多方力量、多渠道、多形式开展社会自筹，专款专用，并严格把控自筹资金来源。
（2）九寨沟县藏区寺庙建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数656万元，执行数为515.58万元，完成预算的78.59%。通过项目实施，九寨沟县寺庙基础设施建设项目为进一步改善藏传佛教寺庙的基本生活条件，能有效解决寺庙的僧侣出行和开展佛事活动，能进一步维护民族团结和社会和谐
（3）九寨沟县达吉寺等维修加固项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数461万元，执行数为440.05万元，完成预算的95.46%。通过项目实施，建议各民管会集多方力量、多渠道、多形式开展社会自筹，专款专用，并严格把控自筹资金来源。
（4）九寨沟县大录乡民族团结进步示范新村项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数540万元，执行数为440万元，完成预算的81.48%。通过项目实施，建议各民管会集多方力量、多渠道、多形式开展社会自筹，专款专用，并严格把控自筹资金来源。
（5）九寨沟县安乐乡中安乐村乡村文明馆建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照全域旅游发展要求，通过项目的实施，保障了群众生产生活，有增收利于群众，提升了群众娱乐生活，提升了幸福敢。








	项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	寨沟县扎如寺灾后恢复重建项目（一期）

	预算单位
	九寨沟县民族宗教局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	408
	执行数:
	408

	
	其中-财政拨款:
	408
	其中-财政拨款:
	408

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	计划2019年7月底累计投资100%（406万元）
	已完成（完成投资406万元）

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	经济效益
指标
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	社会效益
指标
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	满意度指标
	100%
	100%
	100%
	100%

	项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	九寨沟县寺庙基础设施建设

	预算单位
	九寨沟县民族宗教局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	820
	执行数:
	656

	
	其中-财政拨款:
	820
	其中-财政拨款:
	656

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	计划2019年6月底累计投资50%（328万元）
	已完成（完成投资330万元）

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	100%
	100%
	已完工100%
	已完工100%

	
	效益指标
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	满意度指标
	100%
	100%
	100%
	100%

	
项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	九寨沟县达吉寺等十个寺庙维修加固项目（一期）

	预算单位
	九寨沟县民族宗教局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	461
	执行数:
	461

	
	其中-财政拨款:
	461
	其中-财政拨款:
	461

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	460

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	计划2019年7月底累计投资100%（453万元）
	已完成（完成投资453万元）

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	100%
	100%
	已完工100%
	已完工100%

	
	效益指标
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	满意度指标
	100%
	100%
	100%
	100%

	项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	大录乡八屯村民族团结进步示范新村项目

	预算单位
	九寨沟县民族宗教局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	440
	执行数:
	440

	
	其中-财政拨款:
	440
	其中-财政拨款:
	440

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	1、对114户民宿进行打造；2、旅游文化景观打造（ 藏文化微景观打造、新建藏文化旅游广场260㎡、藏文化展示墙800㎡）；3、旅游基础设施及配套设施建设（新建一层砖混结构公厕1座72.24㎡，新建二层框架结构民族展览馆261.65㎡（其中公共卫生间30㎡）；生态停车场640㎡；框架结构景观亭4个；人行道石板路铺设300m长1.2m宽；生态景观路1000m长1.2m宽、生态栏杆1000m；寨名标识建筑标识牌1个，街道标识标牌50个、户标识标牌114个；绿化1800㎡）
	1、完成对114户民宿进行打造；2、已完成旅游文化景观打造（ 藏文化微景观打造、新建藏文化旅游广场260㎡、藏文化展示墙800㎡）；3、已完成旅游基础设施及配套设施建设（新建一层砖混结构公厕1座72.24㎡，已完成二层框架结构民族展览馆261.65㎡（其中公共卫生间30㎡）主体结构；生态停车场640㎡建设当中；框架结构景观亭4个正在修建当中；已完成人行道石板路铺设300m长1.2m宽；已修建完成生态景观路1000m长1.2m、生态栏杆1000m未动工；寨名标识建筑标识牌1个已完成主体建设，街道标识标牌50个、户标识标牌114未动工个；绿化1800㎡未动工）。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	质量完成指标
	验收合格
	验收合格
	验收合格
	验收合格

	
	时效完成指标
	30年
	30年
	30年
	30年

	
	成本指标
	540万
	540万
	
	

	
	社会效益指标
	坚持创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，重点提出了“强化全域协同发展，打造县域发展新格局、构建绿色产业体系，培育产业竞争新优势、强化基础设施建设，筑造保障发展新支撑”三大重点战略任务，围绕 “三个领先区”和国际旅游目的地建设。

	坚持创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，重点提出了“强化全域协同发展，打造县域发展新格局、构建绿色产业体系，培育产业竞争新优势、强化基础设施建设，筑造保障发展新支撑”三大重点战略任务，围绕 “三个领先区”和国际旅游目的地建设

	坚持创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，重点提出了“强化全域协同发展，打造县域发展新格局、构建绿色产业体系，培育产业竞争新优势、强化基础设施建设，筑造保障发展新支撑”三大重点战略任务，围绕 “三个领先区”和国际旅游目的地建设
	坚持创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念，重点提出了“强化全域协同发展，打造县域发展新格局、构建绿色产业体系，培育产业竞争新优势、强化基础设施建设，筑造保障发展新支撑”三大重点战略任务，围绕 “三个领先区”和国际旅游目的地建设。


	
	生态效益指标
	项目的建设打造古藏寨旅游地，进行植树造林，景观打造，
	项目的建设打造古藏寨旅游地，进行植树造林，景观打造，
	项目的建设打造古藏寨旅游地，进行植树造林，景观打造，
	项目的建设打造古藏寨旅游地，进行植树造林，景观打造，

	
	满意度指标
	100%
	100%
	100%
	100%

	项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

	项目名称
	九寨沟县安乐乡中安乐村乡村文明馆建设项目

	预算单位
	九寨沟县民族宗教局

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	30
	执行数:
	30

	
	其中-财政拨款:
	30
	其中-财政拨款:
	30

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	0

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	采购设备包括灯光设备、直喷烟机2台、灯光控台1台、DMX512信号分配放大器1台、灯钩87套、保险绳87条，灯光架1批，泡泡油2箱、烟油2箱，音频设备等；建设部分完成线路改造317.5㎡、新建舞台34.8㎡、展示墙8.4平米，更衣室8.4㎡
	已完工

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	100%
	100%
	已完工100%
	已完工100%

	
	经济效益指标
	通过项目的实施，保障了群众生产生活，有增收利于群众，提升了群众娱乐生活，提升了幸福敢。

	完成100%
	完成100%
	完成100%

	
	效益指标
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	时效指标
	完成
	完成
	完成
	完成

	
	满意度指标
	100%
	100%
	100%
	100%




2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《民族宗教局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对对九寨沟县扎如寺建设项目、九寨沟县藏区寺庙建设项目、九寨沟县达吉寺等维修加固项目、九寨沟县大录乡民族团结进步示范新村项目、九寨沟县安乐乡中安乐村乡村文明馆建设项目开展了绩效评价，《民族宗教局项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第3部分 [bookmark: _Toc15396613][bookmark: _Toc15377225]名词解释

[bookmark: _Toc15377226]1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
3.一般公共服务一般公共服务(201)民族事务（23）行政运行（01）: 指民族事务行政运行。   
4.一般公共服务(201)民族事务（23）行政运行（01）：指民族事务行政运行。
5.一般公共服务(201)统战事务（34）行政运行（01）：指统战事务行政运作。
6.一般公共服务(201)统战事务（34）宗教事务（04）：指寺庙工资、经费等支出。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
8.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:指其他社会保障和就业支出。
9.卫生健康支出（210）公卫生健康管理事务（01）其他公卫生健康管理事务支出（99）:指其他卫生健康支出。
10.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其重大公共卫生专项（09）:指其他重大卫生事务支出。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）:指行政单位医疗。
16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助支出（03）:指公务员医疗补助。
12.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）:指其他农林水支出。  
13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指住房公积金。
14.其他支出（229）其他支出（99）用于其他支出（01）:指其他支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
[bookmark: _Toc15396614]
第四部分 附件
附件1
九寨沟县民族宗教局
2019年和部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况
（一）机构组成
民族宗教局是主管全县民族宗教事务和两项资金管理工作的县政府组成部门，内设“一室三股”，即局办公室、宗教事务股、民族事务股和两项资金管理股。。

（二）机构职能。
一、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，贯彻落实民族区域自治法。 
   二、组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究；负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。 
   三、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接；监督有关民族区域自治制度的建设和《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。 
   四、研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。 

五、配合有关部门研究提出民族工作方面的具体政策措施；参与拟订我县地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。 
   六、研究分析全县少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，组织协调或参与配合实施县委、县政府部署的民族地区民生工程相关工作，配合承办民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作和扶贫开发等相关工作。 
   七、负责组织指导全县民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步创建活动；协调民族关系，推动民族工作。 

八、负责管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。 
    九、承办县委、县政府交办的其他事项。 
（三）人员概况。
1、2019年度，部门人员编制为12人，其中：公务员编制11人，行政工勤1人，部门实有人数12人，其中：行政编制人员11人，行政工勤1人。离退休人员4人。
    二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
1、本单位2019年总收入11105283.75元，其中财政拨款收入11105283.75元，年初结转结余 7198568.81元。
（二）部门财政资金支出情况。
1、本单位2019年总支出14974258.18元，其中基本支出2684286.60元，项目支出12289971.58元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
年初预算编制遵循了“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾”的原则；预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，收入预算的编制坚持了积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素。
（二）执行管理情况。	
支出预算的编制坚持“统筹兼顾、保证重点”的原则。在经常性支出中，必须先保证基本的人员经费开支和单位日常运转经费，“三公”经费支出严格按照预算编制执行，厉行节约，并确保投入的日常经费满足事业发展的需要。
（三）综合管理情况。
包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。
按照国家政策、法规规定和单位实际情况，建立健全了财务基础管理规定和约束机制，依法、有效使用财政资金，提高财政资金使用效率。专项预算各项目资金均按项目实施进度分批次拨付；专项预算项目资金管理严格，全年未出现任何违纪违规行为；按照“收支两条线”的财务管理制度，我局发生非税的收入由缴款方直接缴入财政国库非税收入账户。按照相关规定，部门预、决算在规定的时限内在九寨沟县政府门户网站公开；建立健全了资产管理制度、内控制度，所有预算资金均纳入预算绩效管理，并接受财政监督。
（四）整体绩效。
1、整体支出绩效
保障机关正常运转：按照国家政策、法规规定和单位实际情况，建立健全了财务基础管理规定和约束机制，依法、有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中，一是保证人员工资支出；二是保证机关正常运转和水电、通讯、办公、出差、车辆运行等支出；三是基本满足全局林业事业发展支出。
2、基本支出绩效
2019年基本支出2684286.60元，项目支出12289971.5元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.主要使用方向为职工的工资发放,社会保障和住房保障缴费支和为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等
2.专项预算项目支出绩效
（1）资金绩效分配情况。民族宗教局按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。2019年项目支出共1229万元。民宗局局根据各项目的具体情况选择相应的资金使用分配方案。其中，项目支出主要有九寨沟县寺庙基础设施建设项目、藏区专项中央基础投资用于寺庙基础设施建设、太阳能路灯建设项目质保金、8.8.九寨沟地震灾后恢复重建资金-九寨沟县扎如寺、达及寺恢复重建项目等。　
（2）项目资金管理情况。民族宗教局各项目资金均按项目实施进度分批次拨付；项目资金管理严格，全年未出现任何违纪违规行为。
（3）绩效目标完成情况。通过项目资金的使用，达到了预期目的。
一是生态效益。通过项目实施，地灾治理防护得当，在涵养水源、保持水土、减少水土流失、净化空气、美化环境、防治灾害发生等方面产生较大的生态效益。
二是社会效益。充分发挥改善生态资源环境，按照脱贫致富奔小康的思路，积极整合项目资金，实施生态环境扶贫、产业扶贫，进一步拓宽了老百姓的就业增收渠道、增强了造血功能，增加了农户收入，服务对象满意度高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
保障了机关正常运转，并按照国家政策、法规规定和单位实际情况，建立健全了财务基础管理规定和约束机制，依法、有效使用了财政资金，提高了财政资金使用效率，完成了上半年部门职能目标，服务对象满意度高，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。
通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：
1、预算执行情况不是很好，项目预算执行缓慢，结转下年度资金较多。
2、公务卡执行力度不够好，打印费没有及时结算，累计结算金额比较大，公务卡额度不够，所以就直接转账给打印店。
（三）改进建议。
1、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行。 
2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。
3、加强公务卡管理，及时结算费用，提高公务卡使用率。
4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
5、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
6、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。








九寨沟县扎如寺灾后恢复重建项目支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2018年3月8日，九寨沟县发展和改革局《关于九寨沟县扎如寺灾后恢复重建项目（一期）实施方案的批复》（九发行批〔2018〕74号）进行了立项批复。立项总投资450万元；资金来源为灾后恢复重建资金。县重建委办按照实际资金使用情况，中规调整为408万元。
（二）项目绩效目标。
该项目于2018年8月5日开工，2019年7月25日竣工验收。如期完成了建设目标，达到了安全可使用状态，改善了寺庙管理办公条件。
（三）项目资金申报相符性。
该项目是在九寨沟县“8.8”地震，九寨沟县扎如寺离震中较近，受损严重，为了确保僧众生命安全和财产安全，统一报县重建委办，对实施内容进行了可行性研究，通过专家论证，该项目的申报和实施是可行的。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目计划投资450万元，经中规调整为408万元，截止目前，灾后重建专项资金已到位408万元，项目建设完工，经过结算审核和审计局算，该项目总投资为405.96万元，结余资金已退回财政，项目资金到位率为100%、到位及时并完成了相关支付工作。
2．资金使用。
该项目资金使用严格按照《九寨沟县灾后重建资金管理办法》，结合工程实际进度进行拨付，按期按量进行了使用、支付和结算。
（二）项目财务管理情况。
工程项目支付严格按照项目财务管理制度，经实施部门申请，主管部门、业主验收手，完成所有的项目及报账财务资料后，进行报账。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理准确及时，会计核算依规执行。
（三）项目组织实施情况。
该项目严格按照可研、勘察、设计、预算评审、招投标进行实施，于2018年8月5日开工建设。实施过程业主代表和监理单位共同监督和管理，确保了质量、安全、进度。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目于2018年8月5日开工，建设内容为3层综合业务用房建筑面积879㎡、维修左右厢房内外墙面及天棚乳胶漆翻新等工程，2019年7月25日经业主、监理、施工、勘察、设计、发改局和住建局组成的工程竣工验收组，对本项目进行了验收，经检查该项目符合设计要求，完成了施工合同约定的全面内容，达到竣工验收条件，评定验收合格。
（二）项目效益情况。
项目的实施，确保了寺庙僧众生命和财产安全、满足了信教群众需求，对社会稳定、可持续发展起到了积极作用。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
        无













九寨沟县达吉寺等十个寺庙加固维修项目支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2018年3月8日，九寨沟县发展和改革局《关于九寨沟县扎如寺灾后恢复重建项目（一期）实施方案的批复》（九发行批〔2018〕75号）进行了立项批复。立项总投资508万元；资金来源为灾后恢复重建资金。县重建委办按照实际资金使用情况，中规调整为461万元。
（二）项目绩效目标。
该项目于2018年6月17日开工，2019年4月25日竣工验收。如期完成了建设目标，达到了安全可使用状态，改善了寺庙管理办公条件。
（三）项目资金申报相符性。
该项目是在九寨沟县“8.8”地震，九寨沟县扎如寺离震中较近，受损严重，为了确保僧众生命安全和财产安全，统一报县重建委办，对实施内容进行了可行性研究，通过专家论证，该项目的申报和实施是可行的。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目计划投资508万元，经中规调整为461万元，截止目前，灾后重建专项资金已到位461万元，项目建设完工，经过结算审核和审计局算，该项目总投资为452.8万元，结余资金已退回财政，项目资金到位率为100%、到位及时并完成了相关支付工作。
2．资金使用。
该项目资金使用严格按照《九寨沟县灾后重建资金管理办法》，结合工程实际进度进行拨付，按期按量进行了使用、支付和结算。
（二）项目财务管理情况。
工程项目支付严格按照项目财务管理制度，经实施部门申请，主管部门、业主验收手，完成所有的项目及报账财务资料后，进行报账。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理准确及时，会计核算依规执行。
（三）项目组织实施情况。
该项目严格按照可研、勘察、设计、预算评审、招投标进行实施，于2018年6月17日开工建设。实施过程业主代表和监理单位共同监督和管理，确保了质量、安全、进度。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目于2018年6月17日开工，建设内容为维修加固达吉寺等10个寺庙殿堂、寺庙管委会业务用房等，其中新建达吉寺业务用房805.92平方米，风成寺283.72平方米。2019年4月25日经业主、监理、施工、勘察、设计、发改局和住建局组成的工程竣工验收组，对本项目进行了验收，经检查该项目符合设计要求，完成了施工合同约定的全面内容，达到竣工验收条件，评定验收合格。
（二）项目效益情况。
项目的实施，确保了寺庙僧众生命和财产安全、满足了信教群众需求，对社会稳定、可持续发展起到了积极作用。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
（二）相关建议。















九寨沟县寺庙基础设施建设项目支出绩效
自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2017年8月8日，九寨沟县发展和改革局《关于九寨沟县寺庙基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（九发行批〔2017〕134号）进行了立项批复。项目估算总投资820万元（其中656万元为中央预算内资金，164万元为省级配套资金）。
（二）项目绩效目标。
该项目于2018年10月25日开工。2019年如期完成了中央预算资金建设内容，达到了预期投资目标，改善5个寺庙管理办公条件。
（三）项目资金申报相符性。
为了贯彻落实中央第六次藏区工作座谈会和四川藏区工作座谈会精神，进一步九寨沟县藏传佛教寺庙基本生活条件，对实施内容进行了可行性研究，通过专家论证，能进一步各寺庙基础设施功能要求，能充分体现中央、省、州、县各级政府对藏区，特别是藏传佛教的关怀，对我县经济发展和长治久安有着较大的促进作用，具有明显的社会效益，该项目的申报和实施是可行的。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目计划投资820万元，截止2019年底，到位资金为中央预算资金656万元，按照发改立项要求，根据资金到位情况进行分步实施，该部分建设内容已实施完毕并已实施，项目资金到位率为80%、到位及时并完成了相关支付工作。
2．资金使用。
该项目资金使用严格按照项目资金使用管理办法，结合工程实际进度进行拨付，按期按量进行了使用、支付和结算。
（二）项目财务管理情况。
工程项目支付严格按照项目财务管理制度，经实施部门申请，主管部门、业主验收手，完成所有的项目及报账财务资料后，进行报账。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理准确及时，会计核算依规执行。
（三）项目组织实施情况。
该项目严格按照可研、勘察、设计、预算评审、招投标进行实施，于2018年10月25日开工建设。实施过程业主代表和监理单位共同监督和管理，确保了质量、安全、进度。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目于2018年10月25日开工，建设内容为九寨沟县7个州级、2个县级文明和谐平安宗教活动场所及其他宗教活动场所（点）基础设施建设，包括新建寺管会业务用房建筑面积1399.11㎡、混凝土道路1735㎡。2019年11月25日经业主、监理、施工、勘察、设计、发改局和住建局组成的工程竣工验收组，对本项目（中央预算656万元实施部分）进行了验收，经检查该项目符合设计要求，完成了施工合同约定的全面内容，达到验收条件，评定验收合格。
（二）项目效益情况。
项目的实施，确保了寺庙僧众生命和财产安全、满足了信教群众需求，对社会稳定、可持续发展起到了积极作用。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
相关建议。
无










九寨沟县寺庙基础设施建设项目支出绩效
自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2017年8月8日，九寨沟县发展和改革局《关于九寨沟县寺庙基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（九发行批〔2017〕134号）进行了立项批复。项目估算总投资820万元（其中656万元为中央预算内资金，164万元为省级配套资金）。
（二）项目绩效目标。
该项目于2018年10月25日开工。2019年如期完成了中央预算资金建设内容，达到了预期投资目标，改善5个寺庙管理办公条件。
（三）项目资金申报相符性。
为了贯彻落实中央第六次藏区工作座谈会和四川藏区工作座谈会精神，进一步九寨沟县藏传佛教寺庙基本生活条件，对实施内容进行了可行性研究，通过专家论证，能进一步各寺庙基础设施功能要求，能充分体现中央、省、州、县各级政府对藏区，特别是藏传佛教的关怀，对我县经济发展和长治久安有着较大的促进作用，具有明显的社会效益，该项目的申报和实施是可行的。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
该项目计划投资820万元，截止2019年底，到位资金为中央预算资金656万元，按照发改立项要求，根据资金到位情况进行分步实施，该部分建设内容已实施完毕并已实施，项目资金到位率为80%、到位及时并完成了相关支付工作。
2．资金使用。
该项目资金使用严格按照项目资金使用管理办法，结合工程实际进度进行拨付，按期按量进行了使用、支付和结算。
（二）项目财务管理情况。
工程项目支付严格按照项目财务管理制度，经实施部门申请，主管部门、业主验收手，完成所有的项目及报账财务资料后，进行报账。对照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理准确及时，会计核算依规执行。
（三）项目组织实施情况。
该项目严格按照可研、勘察、设计、预算评审、招投标进行实施，于2018年10月25日开工建设。实施过程业主代表和监理单位共同监督和管理，确保了质量、安全、进度。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目于2018年10月25日开工，建设内容为九寨沟县7个州级、2个县级文明和谐平安宗教活动场所及其他宗教活动场所（点）基础设施建设，包括新建寺管会业务用房建筑面积1399.11㎡、混凝土道路1735㎡。2019年11月25日经业主、监理、施工、勘察、设计、发改局和住建局组成的工程竣工验收组，对本项目（中央预算656万元实施部分）进行了验收，经检查该项目符合设计要求，完成了施工合同约定的全面内容，达到验收条件，评定验收合格。
（二）项目效益情况。
项目的实施，确保了寺庙僧众生命和财产安全、满足了信教群众需求，对社会稳定、可持续发展起到了积极作用。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
相关建议。
无












九寨沟县
安乐乡中安乐村乡村文明馆建设项目
自评报告

一、项目概况
九寨沟县永乐镇非遗展示中心建设项目总投资30万元，建设地点中安乐村。
（一）项目资金申报及批复情况。该项目总投资30万元，资金使用与申报、批复相符合，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。建设完成乡风文明馆的建设，新建仿古大门1座，屋面坐脊维修150㎡，屋顶漆面维修240㎡，新建护栏33米，灯具10盏，建管理平台系统（主机一套，19寸显示屏，6个摄像头200万像素），桌椅一套，打造花灯及制作展示厅，购置花灯制作工具及材料等计划实现的具体绩效目标与申报相一致等。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容资金于建设验收内容相一致，合理可行等。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。该项目总投资30万元，实际到位30万元。
2．资金使用。该项目总投资万元，完成投资30万元，实际支付30万元。
（二）项目财务管理情况。
工程项目进度款支付严格按照项目财务管理制度，经施工方申请，经主管部门、业主、村竣工验收后，完成所有项目及财务资料后，进行财政报账。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理准确及时、会计核算依归执行等。
（三）项目组织实施情况。
建设部分“按照一事一议、民办公助”，召开群众代表会，进行村、镇公示公告，进行了验收。项目成立了组织领导小组，乡长为组长，分管副乡长、驻村领导为副组长，村干两委干部为成员，负责整个项目的协调实施。
三、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
该项目按照合同，保质保量完成了全部建设内容。建设完成新建仿古大门1座，屋面坐脊维修150㎡，屋顶漆面维修240㎡，新建护栏33米，灯具10盏，建管理平台系统（主机一套，19寸显示屏，6个摄像头200万像素），桌椅一套，打造花灯及制作展示厅，购置花灯制作工具及材料等。对照项目计划目标，截止目前该项目通过镇、县级相关部门验收后，项目实际完成质量得到的一致认可，达到了质量目标。对照预定进度计划，项目圆满完成全部建设任务
项目效益情况。
1.经济效益
按照全域旅游发展要求，通过项目的实施，保障了群众生产生活，有增收利于群众，提升了群众娱乐生活，提升了幸福敢。
2、社会效益
项目建成后，减少了农户社会矛盾，稳定了农村社会，促进了和谐社会发展。
四、问题及建议
（一）存在的问题。无
（二）相关建议。无
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