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第一部分 部门概况

[bookmark: _Toc15377197][bookmark: _Toc15396600]一、基本职能及主要工作
[bookmark: _Toc15377198][bookmark: _Toc15378445]1、主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
（一）、乡党委主要职责
　　积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。 
（二）、乡人大主席团主要职责 
检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。 
（三）、乡政府主要职责 
执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。 
（四）、乡纪委主要职责 
协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。 
（五）、乡人民武装部主要职责 
[bookmark: _Toc15377199][bookmark: _Toc15378446]贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。
2、2018年重点工作完成情况。
一是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。二是做好灾后重建工作。三是巩固脱贫攻坚工作。四是推进绿色发展。加大污染防治支持力度，支持加强生态建设，支持发展绿色低碳循环经济。五是强化财政管理监督。加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。六是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。
2、 [bookmark: _Toc15396601][bookmark: _Toc15377200]机构设置
[bookmark: OLE_LINK1]　白河乡人民政府2018年单位机构数为1个，其中行政机构1个，事业机构1个；财政供养人员编制为27名，其中行政编制17名，行政工勤编制2名，事业编制8名；2018年实际财政供养人员27人，较上年增加2人，其中：行政 1人，行政工勤1人，事业0人。
[bookmark: _Toc15396602][bookmark: _Toc15377204]第二部分 2018年度部门决算情况说明
1、 [bookmark: _Toc15377205][bookmark: _Toc15396603]收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1418.23万元、支出总计1201.6万元。与2017年相比，收入总计增加232.03万元，增长19.56%；支出总计减少548.68万元，下降31.35%。收入增加主要变动原因是人员增加、抗洪抢险费用增加。支出减少主要原因是厉行节约和项目结转增加。
2、 [bookmark: _Toc15396604][bookmark: _Toc15377206]收入决算情况说明
2018年本年收入合计1418.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1171.42万元，占82.60%；政府性基金预算财政拨款收入246.81万元，占17.40%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
3、 [bookmark: _Toc15396605][bookmark: _Toc15377207]支出决算情况说明
2018年本年支出合计1201.60万元，其中：基本支出448.74万元，占37.35%；项目支出752.85万元，占62.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
[bookmark: _Toc15377208][bookmark: _Toc15396606]四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1418.23万元、支出总计1201.60万元。与2017年相比，财政拨款收入增加232.03万元，增长19.56%；支出总计减少548.68万元，下降31.35%。主要变动原因是人员增加、抗洪抢险费用增加。主要原因是厉行节约和项目结转增加。
[bookmark: _Toc15396607][bookmark: _Toc15377209]五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377210]（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1201.60万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少548.68万元，下降31.35%。主要变动原因是厉行节约和项目结转增加。
[bookmark: _Toc15377211]（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1201.60万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出379.17万元，占31.56%；国防支出（203）5万元，占0.42%；公共安全支出（类）支出6.57万元，占0.55%；其他公共安全支出（204）支出5万元，占0.42%；文化体育月传媒支出（207）支出8万元，占0.67%；社会保障和就业（208）支出49.78万元，占4.14%；医疗卫生与计划生育支出（210）支出25.76万元，占2.14%；城乡社区支出（212）支出20万元，占1.66%；农林水支出（213）支出381.79万元，占31.77%；交通运输支出（241）支出42万元，占3.50%；住房保障支出（221）支出29.01万元，占2.41%；
[bookmark: _Toc15377212]（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
[bookmark: _Toc15377213][bookmark: _Toc15377444][bookmark: _Toc15378460]2018年般公共预算支出决算数为1201.6，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）:支出决算为9.30万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为350.25万元；党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）:支出决算为6.76万元；组织事务（32）其他组织事务支出（99）:支出决算为3.8万元；其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）:支出决算为9.06万元，完成预算100%。
2.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
3.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）: 支出决算为1.57万元，其它公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）: 支出决算为5万元，完成预算100%。
4.文化体育与文化传媒（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）: 支出决算为8万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为30.34万元，抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为15.83万元，其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算为2.46万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:支出决算为1万元，计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:支出决算为1.68万元，行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为16.77万元，行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为3.91万元，行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为2.40万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:支出决算为20万元，完成预算100%。国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）:支出决算为246.81万元，完成预算100%。
8.农林水支出（213）农业（01）农业组织与产业化经营（24）:支出决算为3.99万元，农业（01）其他农业支出（99）:支出决算为105万元，扶贫（05）农村基础设施建设（04）:支出决算为48.56万元，扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为45.46万元，农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:支出决算为178.79万元，完成预算51.82%，决算数小于预算数的主要原因是农村基础设施建设项目正在实施。
9.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）:支出决算为20.23万元，车辆购置税支出（06）车辆购置税用于农村公路建设支出（02）:支出决算为21.77万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为29.01万元，完成预算100%。
[bookmark: _Toc15396608][bookmark: _Toc15377214]六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
2018年一般公共预算财政拨款基本支出276.61万元，其中：
人员经费393.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费55.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
[bookmark: _Toc15396609][bookmark: _Toc15377215]七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
[bookmark: _Toc15377216]（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为35.01万元，完成预算651%，决算数大于预算数的主要原因是主要原因是购置公务用车新车购买保险等。
[bookmark: _Toc15377217]（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出35.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加11.01万元，增长45.86%。主要原因是购置公务用车新车购买保险等。
其中：公务用车购置支出19.68万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额19.67万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆，皮卡车0辆。
公务用车运行维护费支出15.33万元。主要用于精准扶贫、“7.10特大洪涝灾害”抢险、包虫病防治、国土房屋测量等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
[bookmark: _Toc15396610][bookmark: _Toc15377218]主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出246.81万元。
9、 [bookmark: _Toc15396611][bookmark: _Toc15377219]国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
10、 预算绩效情况说明
（1） 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对白河乡部门整体支出以及工程项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：
1、预算执行。(1)在职人员控制率，本单位编制人数为26人。年末实有人数为27人，控制率为100%，没有超编现象。(2)预算完成率100%，年初预算收支1418.23万元，实际收支为1418.23万元，实现了年度收支平衡。
2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支，年日常公用经费55.55万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、设备维修及保养等开支。(2)“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算5.38万元，本年度“三公”经费实际支出35.01万元。主要原因为“7.10特大洪涝灾害”抢险导致用油增加，且新购置公务用车一台。(3)管理制度健全，按照县财政有关文件，2018年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。(4)预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
3、职责履行。(1)按照县委县政府要求，制定全乡指导性计划，积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作；(2)加快特色产业升级换代，充分分发挥合作社和各村集体经济合作社作用，鼓励引导致富能手参与特色产业发展，带动广大群众增收致富。加强农业服务体系建设；(3)坚持规划先行、因村施策、彰显特色，切实改善基础设施，提升村居环境，发展优势产业，加强精神文明建设。深入巩固全乡“四好村”建设成果，以改善农民生活环境，提高生活质量为目标；（4）以加强政府建设为己任，提高施政能力服务水平 大力开展脱贫攻坚，进一步压实脱贫攻坚工作责任，全面落实扶贫政策。
本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目绩效完成情况较好，所有项目按照方案开展，资金有效及时支付。
（2） 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“白河乡岩米家村农田灌溉设施建设项目”、“白河乡燕子桠安全饮水建设项目”、“白河乡岩米家村道路硬化建设项目工程”、“白河乡岩米家村道路硬化建设项目（包括附属工程）”、“白河乡岩米家村道路硬化建设项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.白河乡岩米家村农田灌溉设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为95.85万元，完成预算的79.88%。通过项目实施，完善农田灌溉配套基础设施，改善农民生产条件，提高农田灌溉效率。发现的主要问题：后期保养需安排专人管护。下一步改进措施：建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进行清理维护。
2.白河乡燕子桠安全饮水建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63.5万元，执行数为56.39万元，完成预算的88.80%。通过项目实施，彻底改善群众人畜饮水改造问题，完善配套基础设施，改善农民生活条件，提高生活质量。发现的主要问题：后期管理与维修需安排专人管护。下一步改进措施：建议在今后实施此类项目多派专业人员帮助村民进行技术指导。
3.白河乡岩米家村道路硬化建设项目工程绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.83万元，执行数为31.34万元，完成预算的89.98%。通过项目实施，项目建设改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，彻底改善农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌。发现的主要问题：后期管理与维修需安排专人管护。下一步改进措施：建议在今后实施此类项目多派专业人员帮助村民进行技术指导。
4.白河乡岩米家村道路硬化建设项目（包括附属工程）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，项目建设改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，彻底改善农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌。发现的主要问题：后期管理与维修需安排专人管护。下一步改进措施：建议在今后实施此类项目多派专业人员帮助村民进行技术指导。
5.白河乡芝麻家村道路硬化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，项目建设改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，彻底改善农村环境卫生状况，切实改变农村环境面貌。发现的主要问题：后期管理与维修需安排专人管护。下一步改进措施：建议在今后实施此类项目多派专业人员帮助村民进行技术指导。
	项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

	项目名称
	白河乡岩米家村农田灌溉设施建设项目

	预算单位
	白河乡人民政府

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	120万元
	执行数:
	95.85万元

	
	其中-财政拨款:
	120万元
	其中-财政拨款:
	95.85万元

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	30立方米蓄水池40个，PEDN63给水管8000米，PEDN20给水管4000米。
	30立方米蓄水池40个，PEDN63给水管8000米，PEDN20给水管4000米。

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	数量指标
	30立方米蓄水池40个，PEDN63给水管8000米，PEDN20给水管4000米。
	30立方米蓄水池40个，PEDN63给水管8000米，PEDN20给水管4000米。

	
	项目完成指标
	质量指标
	质量指标
	30立方米蓄水池40个，PEDN63给水管8000米，PEDN20给水管4000米。确保安全性
	30立方米蓄水池40个，PEDN63给水管8000米，PEDN20给水管4000米。确保安全性

	
	项目完成指标
	时效指标
	时效指标
	1年
	1年

	
	项目完成指标
	成本指标
	成本指标
	95.85万元
	95.85万元

	
	效益指标
	经济效益指标
	经济效益指标
	彻底改善群众人畜饮水改造问题，完善配套基础设施，改善农民生活条件，提高生活质量
	彻底改善群众人畜饮水改造问题，完善配套基础设施，改善农民生活条件，提高生活质量

	
	效益指标
	社会效益
指标
	社会效益
指标
	一是将解决岩米家村及燕子桠村全村村民的饮水困难问题；二是体现出党的以人为本的爱民亲民政策对他们的关怀，实现全村群众的共同愿望；三是对今后促进全村稳定发展奠定了基础。
	一是将解决岩米家村及燕子桠村全村村民的饮水困难问题；二是体现出党的以人为本的爱民亲民政策对他们的关怀，实现全村群众的共同愿望；三是对今后促进全村稳定发展奠定了基础。

	
	效益指标
	生态效益
指标
	生态效益
指标
	项目可有效增加灌溉水量，减少输水损失，增大渠系水利用系数，达到节水高效目的，节约和更加合理利用水资源。
	项目可有效增加灌溉水量，减少输水损失，增大渠系水利用系数，达到节水高效目的，节约和更加合理利用水资源。

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度指标
	满意
	满意
















	项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

	项目名称
	白河乡燕子桠安全饮水建设项目

	预算单位
	白河乡人民政府

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	63.50万元
	执行数:
	56.39万元

	
	其中-财政拨款:
	63.50万元
	其中-财政拨款:
	56.39万元

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	新建取水口3处，80立方蓄水池1座。铺设 安装DNΦ90管道7100米 DNΦ63管道600米 、   DNΦ32管道580米。

	新建取水口3处，80立方蓄水池1座。铺设 安装DNΦ90管道7100米 DNΦ63管道600米 、   DNΦ32管道580米。


	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	数量指标
	新建取水口3处，80立方蓄水池1座。铺设 安装DNΦ90管道7100米 DNΦ63管道600米 、   DNΦ32管道580米。

	新建取水口3处，80立方蓄水池1座。铺设 安装DNΦ90管道7100米 DNΦ63管道600米 、   DNΦ32管道580米。


	
	项目完成指标
	质量指标
	质量指标
	新建取水口3处，80立方蓄水池1座。铺设 安装DNΦ90管道7100米 DNΦ63管道600米 、   DNΦ32管道580米。

	新建取水口3处，80立方蓄水池1座。铺设 安装DNΦ90管道7100米 DNΦ63管道600米 、   DNΦ32管道580米。


	
	项目完成指标
	时效指标
	时效指标
	1年
	1年

	
	项目完成指标
	成本指标
	成本指标
	56.39万元
	56.39万元

	
	效益指标
	经济效益指标
	经济效益指标
	彻底改善群众人畜饮水改造问题，完善配套基础设施，改善农民生活条件，提高生活质量
	彻底改善群众人畜饮水改造问题，完善配套基础设施，改善农民生活条件，提高生活质量

	
	效益指标
	社会效益
指标
	社会效益
指标
	一是将解决燕子桠村及燕子桠村全村村民的饮水困难问题；二是体现出党的以人为本的爱民亲民政策对他们的关怀，实现全村群众的共同愿望；三是对今后促进全村稳定发展奠定了基础。
	一是将解决燕子桠村及燕子桠村全村村民的饮水困难问题；二是体现出党的以人为本的爱民亲民政策对他们的关怀，实现全村群众的共同愿望；三是对今后促进全村稳定发展奠定了基础。

	
	效益指标
	生态效益
指标
	生态效益
指标
	项目建设改善了农民饮水条件，提高了农民生活质量，彻底改善农村饮水卫生状况，切实改变农村环境面貌。
	项目建设改善了农民饮水条件，提高了农民生活质量，彻底改善农村饮水卫生状况，切实改变农村环境面貌。

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度指标
	满意
	满意

	








项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

	项目名称
	白河乡岩米家村通村路维修工程

	预算单位
	白河乡人民政府

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	34.83万元
	执行数:
	31.34万元

	
	其中-财政拨款:
	34.83万元
	其中-财政拨款:
	31.34万元

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	恢复通村公路1500米
	恢复通村公路1500米

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	数量指标
	恢复通村公路1500米
	恢复通村公路1500米

	
	项目完成指标
	质量指标
	质量指标
	恢复通村公路1500米
	恢复通村公路1500米

	
	项目完成指标
	时效指标
	时效指标
	1年
	1年

	
	项目完成指标
	成本指标
	成本指标
	31.34万元
	31.34万元

	
	效益指标
	经济效益指标
	经济效益指标
	项目建设可改善群众出行问题，还能够防止因道路问题导致的经济损失。
	项目建设可改善群众出行问题，还能够防止因道路问题导致的经济损失。

	
	效益指标
	社会效益
指标
	社会效益
指标
	项目建成后可彻底改善群众的出行问题，能够有效保障全村人的生命财产安全，实现全乡群众的共同愿望，使全乡群众与社会发展融为一体，是物质和精神发展的需要，对今后促进全村的稳定发展奠定了基础。
	项目建成后可彻底改善群众的出行问题，能够有效保障全村人的生命财产安全，实现全乡群众的共同愿望，使全乡群众与社会发展融为一体，是物质和精神发展的需要，对今后促进全村的稳定发展奠定了基础。

	
	效益指标
	生态效益
指标
	生态效益
指标
	项目建设改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，彻底改善农村交通状况，切实减少农村出行时间。
	项目建设改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，彻底改善农村交通状况，切实较少农村出行时间。

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度指标
	满意
	满意

	










项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

	项目名称
	白河乡岩米家村产业道路建设项目

	预算单位
	白河乡人民政府

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	15万元
	执行数:
	15万元

	
	其中-财政拨款:
	15万元
	其中-财政拨款:
	15万元

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	新建3公里机耕道，宽3.5米
	新建3公里机耕道，宽3.5米

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	数量指标
	新建3公里机耕道，宽3.5米
	新建3公里机耕道，宽3.5米

	
	项目完成指标
	质量指标
	质量指标
	新建3公里机耕道，宽3.5米
	新建3公里机耕道，宽3.5米

	
	项目完成指标
	时效指标
	时效指标
	1年
	1年

	
	项目完成指标
	成本指标
	成本指标
	15万元
	15万元

	
	效益指标
	经济效益指标
	经济效益指标
	项目建设可改善群众出行问题，还能够防止因道路问题导致的经济损失。
	项目建设可改善群众出行问题，还能够防止因道路问题导致的经济损失。

	
	效益指标
	社会效益
指标
	社会效益
指标
	项目建成后可彻底改善群众的出行问题，能够有效保障全村人的生命财产安全，实现全乡群众的共同愿望，使全乡群众与社会发展融为一体，是物质和精神发展的需要，对今后促进全村的稳定发展奠定了基础。
	项目建成后可彻底改善群众的出行问题，能够有效保障全村人的生命财产安全，实现全乡群众的共同愿望，使全乡群众与社会发展融为一体，是物质和精神发展的需要，对今后促进全村的稳定发展奠定了基础。

	
	效益指标
	生态效益
指标
	生态效益
指标
	项目建设改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，彻底改善农村交通状况，切实减少农村出行时间。
	项目建设改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，彻底改善农村交通状况，切实减少农村出行时间。

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度指标
	满意
	满意

	










项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

	项目名称
	白河乡芝麻家村道路硬化建设项目

	预算单位
	白河乡人民政府

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	30万元
	执行数:
	30万元

	
	其中-财政拨款:
	30万元
	其中-财政拨款:
	30万元

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	建设长1公里，宽3.5米，厚0.18米的砼路面
	建设长1公里，宽3.5米，厚0.18米的砼路面

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	数量指标
	数量指标
	1、公路等级：通乡通村公路；
2、设计行车速度：20Km/h；
3、路基宽度：3.5m。
	1、公路等级：通乡通村公路；
2、设计行车速度：20Km/h；
3、路基宽度：3.5m。

	
	项目完成指标
	质量指标
	质量指标
	合同工程施工管理规范，完成主要工作，合同执行情况良好，工程质量合格。
	合同工程施工管理规范，完成主要工作，合同执行情况良好，工程质量合格。

	
	项目完成指标
	时效指标
	时效指标
	1年
	1年

	
	项目完成指标
	成本指标
	成本指标
	10.56万元
	10.56万元

	
	效益指标
	经济效益指标
	经济效益指标
	项目建设可改善群众出行问题，还能够防止因道路问题导致的经济损失。
	项目建设可改善群众出行问题，还能够防止因道路问题导致的经济损失。

	
	效益指标
	社会效益
指标
	社会效益
指标
	项目建成后可彻底改善群众的出行问题，能够有效保障全村人的生命财产安全，实现全乡群众的共同愿望，使全乡群众与社会发展融为一体，是物质和精神发展的需要，对今后促进全村的稳定发展奠定了基础。
	项目建成后可彻底改善群众的出行问题，能够有效保障全村人的生命财产安全，实现全乡群众的共同愿望，使全乡群众与社会发展融为一体，是物质和精神发展的需要，对今后促进全村的稳定发展奠定了基础。

	
	效益指标
	生态效益
指标
	生态效益
指标
	项目建设改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，彻底改善农村交通状况，切实减少农村出行时间。
	项目建设改善了农民生产生活条件，提高了农民生活质量，彻底改善农村交通状况，切实减少农村出行时间。

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度指标
	满意
	满意



（3） 部门开展绩效评价结果。
[bookmark: _Toc15377221][bookmark: _Toc15396612]本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《白河乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
[bookmark: _Toc15377222]（一）机关运行经费支出情况
2018年，白河乡机关运行经费支出55.55万元，比2017年减少5.05万元，增下降8.33%。主要原因是厉行节约。
[bookmark: _Toc15377223]（二）政府采购支出情况
2018年，白河乡人民政府政府采购支出总额19.68万元，其中：政府采购货物支出19.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新购公务用车。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
[bookmark: _Toc15377224]（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，白河乡人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于职工干部下村。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

第3部分 [bookmark: _Toc15396613][bookmark: _Toc15377225]名词解释


1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。
5.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。
6.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支出（31）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。
7.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）：指其他政府办公厅及相关机构事务支出。
8.一般公共服务（201）宗教事务（24）其他宗教事务支出（99）：指其他宗教事务支出
9.一般公共服务支出（201）党政办公厅及相关机构事务（31）行政运行（01）：指党政办公厅基本支出。
10.一般公共服务支出（201）组织事务(32）其他组织事务支出（99）：指其他用于中国共产党组织事务支出。
11.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务支出。
12.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：指民兵建设与管理方面的支出。
13.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务支出（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.公共安全支出（204）其他一般公共服务支出（99）：其他一般公共服务支出（01）：指其他用于公共安全方面的支出。
15.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）:指其他文化体育与传媒支出。
16.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤支出（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
18.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）：指按规定用于老年人福利支出。
19.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:指其他社会保障和就业支出。
20.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:指其他公共卫生支出。
21.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:指其他计划生育事务支出。
21.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。
22.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助。
23.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗支出(11)其他行政单位医疗支出(99):指财政对其他医疗保险的补助支出。
24.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25. 城乡社区支出（212）城乡环境卫生（05）城乡环境卫生（01）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
26.农林水支出（213）农业组织与产业化经营（01）其他农业支出（24）：指其他用于农业方面的支出。
27.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指其他用于农业方面的支出。
28.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指防汛业务支出，包括物资购置、网络通信、车船维修、防汛值班、水毁修复以及防汛演练、灾后恢复的支出。
29.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：指农村贫困地区乡道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等改善人生产生活条件方面的支出。
30.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指其他用于扶贫方面的支出。
31.农林水支出（213）农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
32.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助(07)：指其他农林水支出。
33.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：指公路养护支出。
34.交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）用于农村公路建设支出（02）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设支出。
35.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公积金。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
[bookmark: _Toc15377226][bookmark: _Toc15396614]
第四部分 附件

[bookmark: _Toc15396615]附件1
[bookmark: _Toc15396616]白河乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况
（（一）机构组成。
白河乡人民政府统筹全乡人、财、物，整合乡政府所有人员和机构，除领导职位外，组建了一办两所三中心。党政办、财政所、司法所、社会事业服务中心、经济发展服务中心、就业和社会保障服务中心。
（2） 机构职能。
白河乡党委政府的职能主要是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡农村经济和社会事业发展服好务。
（三）人员概况。
现有编制27人。其中行政编制17人，事业编制8人，工勤编制2人。2018年底在职人员27人，其中：行政17人，行政工勤2人，事业8人；离退休3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年白河乡收入总额为1418.23万元，其中：当年财政拨款收入1418.23万元，其中：一般公共服务支出379.17万元，公共安全支出6.57万元，社会保障和就业支出48.62万元，医疗卫生和计划生育支出25.76万元，城乡社区支出254.51万元，农林水支出696.11万元，住房保障支出29.01万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年白河乡支出总额为1201.60万元，其中：基本支出448.74万元，项目支出752.85万元。严格控制“三公经费”管理，严格实行公务卡消费，公务用车运行维护费用为15.33万元;公务接待费0万元；无因公出国境费用支出。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
白河乡及时进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
（二）专项预算管理。
白河乡政府严格按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。 严格遵守县财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。单位允许设立一个银行账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。实行银行账户监管和定期报送县财政局审查、监管制度。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各科室安排工作涉及2000元以上支出的，需事先编制工作方案，经分管财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、科室负责人签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我乡历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。对“三公经费”、会议费、公务卡强制接算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。
（三）结果应用情况。
乡绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。
（二）存在问题。
在资金使用计划和进度上有待进一步加强。
（三）改进建议。
在今后工作中，进一步提高工作效率，完善财务制度，规范财经纪律，加大使用公务卡结算率，严格控制资金使用，把有限的资金用在刀忍上，加强财务人员的培训，提高财务人员专业素质，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。




[bookmark: _Toc15396617]附件2
[bookmark: _Toc15396618]2018年岩米家村农田灌溉设施建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
由于白河乡岩米家村由于“6.25”、“7.10”山洪泥石流灾害，导致村内灌溉水渠多处破损，灌溉农田存在较大困难。为解决群众的迫切需求，满足广大农村群众的切身利益，经村两委研究并报请乡人民政府同意，特申请解决白河乡岩米家村村民的灌溉农田问题。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
根据项目绩效定量目标（指标）及完成情况，各项指标均符合预期。
（二）绩效分析
1、项目决策
该项目30立方米蓄水池40个，PEDN63给水管8000米，PEDN20给水管4000米。解决岩米家村村民灌溉农田困难问题。该项目实施进度计划由施工方按照具体实施进度安排。项目可有效增加灌溉水量，减少输水损失，增大渠系水利用系数，达到节水高效目的，节约和更加合理利用水资源。该项目采取以工代赈方式实施，整个项目的申报、实施等都严格执行招投标、政府采购、项目公示等相关管理制度，未出现违规现象。
2、项目管理
根据文件下达岩米家村农田灌溉设施建设项目资金120万元。该项目资金的申报及批复情况是符合资金管理办法等相关规定。2018年九寨沟县统筹整合财政涉农资金安排九寨沟县白河乡人民政府（业主单位）实施，该项目建设统筹整合财政涉农资金120万元，已落实。该项目于2018年8月开工建设，资金到位率为100%，资金到位及时。截止2018年12月，项目资金的实际支出95.85万元，资金开支范围包括工程前期费用和工程款等。该项目工程进度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度为到位资金的100%。支付依据是合规合法，24.15万元为项目结余资金，财政已收回。
3、项目绩效
目标任务量完成情况：截至目前，该项目已全部完成建设内容，报账完成100%，实际完成额与任务量完成情况相符。
目标质量完成情况：项目实际完成质量达到项目计划目标。
目标进度完成情况：按照原项目设计，该项目已完工。三、存在主要问题
后期保养需安排专人管护。
四、相关措施建议
建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进行技术指导。


2018年白河乡燕子桠安全饮水建设项目
支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
白河乡燕子桠村现有饮用水水源点1个，，因九寨沟县“6.25”泥石流、“7.10”特大洪涝灾害导致受损。为解决群众的迫切需求，满足广大农村群众的切身利益，经村两委研究并报请乡人民政府同意，特申请解决燕子桠村村民的饮水问题。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
根据项目绩效定量目标（指标）及完成情况，各项指标均符合预期。
（二）绩效分析
1、项目决策
新建取水口3处，80立方蓄水池1座。铺设 安装DNΦ90管道7100米 DNΦ63管道600米 、  DNΦ32管道580米。解决燕子桠村村民饮水困难问题。该项目实施进度计划由施工方按照具体实施进度安排。
2、项目管理
根据文件下达白河乡燕子桠村安全饮水建设项目资金63.5万元。截止2018年12月，项目资金的实际支出56.39万元，资金开支范围包括工程前期费用和工程款等。该项目工程进度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度为到位资金的100%。支付依据是合规合法，7.11万元为项目结余资金，财政已收回。
3、项目绩效
目标任务量完成情况：截至目前，该项目已全部完成建设内容，报账完成100%，实际完成额与任务量完成情况相符。
目标质量完成情况：项目实际完成质量达到项目计划目标。
目标进度完成情况：按照原项目设计，该项目已完工。
三、存在主要问题
后期保养需专人管护。
四、相关措施建议
建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进行技术指导。











2018年白河乡岩米家村通村路维修项目
支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
为彻底改善群众的出行问题，有效保障岩米家村全村人的生命财产安全，实现全乡群众的共同愿望，使全乡群众与社会发展融为一体，是物质和精神发展的需要，对今后促进全村的稳定发展奠定了基础。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
根据项目绩效定量目标（指标）及完成情况，各项指标均符合预期。
（二）绩效分析
1、项目决策
该项目岩米家村通村路维修工程项目：恢复通村公路1500米。项目建设可改善农民生产生活条件，提高农民生活质量，彻底改善农村出行状况，切实减少出行时间。
2、项目管理
根据文件下达岩米家村通村路维修工程项目资金34.83万元。该项目资金的申报及批复情况是符合资金管理办法等相关规定。截止2018年12月，项目资金的实际支出31.34万元，资金开支范围包括工程前期费用和项目工程款等。该项目工程进度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度为到位资金的100%。支付依据是合规合法，0.6万元为审计决算费，2.51万元为项目结余资金，财政已收回。
3、项目绩效
目标任务量完成情况：截至目前，该项目已全部完成建设内容，报账完成100%，实际完成额与任务量完成情况相符。
目标质量完成情况：项目实际完成质量达到项目计划目标。
目标进度完成情况：按照原项目设计，该项目已完工。三、存在主要问题
后期保养需安排专人管护。
四、相关措施建议
建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进行技术指导。








2018年白河乡岩米家村产业道路建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
为彻底改善群众的出行问题，有效保障岩米家村全村人的生命财产安全，实现全乡群众的共同愿望，使全乡群众与社会发展融为一体，是物质和精神发展的需要，对今后促进全村的稳定发展奠定了基础。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
根据项目绩效定量目标（指标）及完成情况，各项指标均符合预期。
（二）绩效分析
1、项目决策
岩米家村产业道路建设项目：新建3公里机耕道，宽3.5米。项目建设可改善农民生产生活条件，提高农民生活质量，彻底改善农村出行状况，切实减少出行时间。
2、项目管理
根据文件下达岩米家村产业道路建设项目资金15万元。该项目资金的申报及批复情况是符合资金管理办法等相关规定。截止2018年12月，项目资金的实际支出15万元，资金开支范围包括工程前期费用和项目工程款等。该项目工程进度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度为到位资金的100%。
3、项目绩效
目标任务量完成情况：截至目前，该项目已全部完成建设内容，报账完成100%，实际完成额与任务量完成情况相符。
目标质量完成情况：项目实际完成质量达到项目计划目标。
目标进度完成情况：按照原项目设计，该项目已完工。三、存在主要问题
后期保养需安排专人管护。
四、相关措施建议
建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进行技术指导。












2018年白河乡芝麻家村道路硬化建设项目
支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
为彻底改善群众的出行问题，有效保障芝麻家村全村人的生命财产安全，实现全乡群众的共同愿望，使全乡群众与社会发展融为一体，是物质和精神发展的需要，对今后促进全村的稳定发展奠定了基础。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
根据项目绩效定量目标（指标）及完成情况，各项指标均符合预期。
（二）绩效分析
1、项目决策
芝麻家村道路硬化建设项目：建设长1公里，宽3.5米，厚0.18米的砼路面。项目建设可改善农民生产生活条件，提高农民生活质量，彻底改善农村出行状况，切实减少出行时间。
2、项目管理
根据文件下达芝麻家村道路硬化建设项目工程资金30万元。该项目资金的申报及批复情况是符合资金管理办法等相关规定。截止2018年12月，项目资金的实际支出30万元，资金开支范围包括工程前期费用和项目工程款等。该项目工程进度款的拨付是按照工程进度进行的，支付进度为到位资金的100%。
3、项目绩效
目标任务量完成情况：截至目前，该项目已全部完成建设内容，报账完成100%，实际完成额与任务量完成情况相符。
目标质量完成情况：项目实际完成质量达到项目计划目标。
目标进度完成情况：按照原项目设计，该项目已完工。三、存在主要问题
后期保养需安排专人管护。
四、相关措施建议
建议在今后实施此类项目是多派专业人员帮助村民进行技术指导。
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